## 项目管理部
| 项目管理信息（项目部+总监录入) | [12 empty] | 项目合同信息（项目部按合同内容拷贝录入） | [8 empty] | 项目执行信息(负责人定期填写） |  |  | 项目资金管理信息（均以万元计，由项目部录入）
项目识别ID | 计入年月 | 业务类型 | 所属行业大类 | 所属行业细分 | 地域 | 项目规模大小 | 合同生效时间 | 合同状态 | 项目所属部门 | 结转原部门 | 工程号 | 项目阶段 | 合同号 | 项目名称 | 建设单位（委托方） | 项目规模及内容 | 项目总投资(万元) | 合同金额 （含税） | 合同金额 （不含税） | 阶段合同额（含税） | 合同洽谈 负责人 | 行业总监 | 执行 负责人 | 持证 负责人 | EIM负责人 | 分包金额（含税） | 项目已收款 | 项目未收款 | 已收款比例 % | 以前年度 收款 | 本年度 收款 | 1月 实际收款 | 2月 实际收款 | 3月 实际收款 | 4月 实际收款 | 5月 实际收款 | 6月 实际收款 | 7月 实际收款 | 8月 实际收款 | 9月 实际收款 | 10月 实际收款 | 11月 实际收款 | 12月 实际收款 | 收费备注
| 1月 | 设 | 日用化工 |  | 西南 | 小型 | 2024-01-12 | 已签订 | 第一事业部 | 工业部新签 | L2637-B1 | S施工图设计 | 06S20230117-补1 | 青川华纳年产30万吨纳米碳酸钙项目新增加油站、锅炉补充协议 | 青川华纳新材料有限公司 |  |  | 22 | 20.7547 | 22 |  | 刘炽东 | 尚昌军 | 陈觅 |  |  | 11 | 11 | 50% |  | 11 | 0 | 11
| 2月 | 设 | 制浆造纸 |  | 中南 | 小型 | 2024-01-23 | 已签订 | 第一事业部 | 工业部新签 | Z898 | S施工图设计 | 06S20240004 | 广西广业贵糖糖业集团有限公司年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目二级泵房竣工图设计工程 | 广西广业贵糖糖业集团有限公司 | 年产10.89万吨漂白浆 | 250 | 4 | 3.7736 | 4 |  | 刘炽东 | 龙宁 | 刘征辉 |  |  | 0 | 4 | 0% |  | 0 | 0
| 3月 | 设 | 制浆造纸 |  | 西南 | 小型 | 2024-03-18 | 已签订 | 第一事业部 | 工业部新签 | Z884 | S施工图设计 | 06S20240006 | 斑布健康竹产业园竹纤维材料研发车间建设工程 | 四川环龙新材料有限公司 |  | 200 | 4 | 3.77 | 4 |  | 刘炽东 | 黄明护 |  |  |  | 0 | 4 | 0% |  | 0
| 4月 | 设 | 日用化工 |  | 中南 | 小型 | 2024-04-03 | 已签订 | 第一事业部 | 第一事业部 | L2662 | S施工图设计 | 06S20221071 | 中国石油广西梧州销售分公司太和加油站 | 中国石油天然气股份有限公司广西梧州销售分公司 | 4枪加油站 | 5000 | 12 | 11.3208 | 12 |  | 刘炽东 | 尚昌军 | 李莹 |  |  | 0 | 12 | 0% |  | 0
| 4月 | 设 | 制浆造纸 |  | 华东 | 小型 | 2024-04-24 | 已签订 | 第一事业部 | 第一事业部 | Z867 | S施工图设计 | 06S20240024 | 亚太森博（山东）浆纸有限公司 除砂系统改造项目 | 维美德（中国）有限公司 | 建筑面积400㎡ | 890 | 3 | 2.8302 | 3 |  | 刘炽东 | 许洲 | 孙贤 | 贾转 |  | 3 | 0 | 100% |  | 3 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 24.7月收完
此列要求多选
Note on AM7: 7.11

## 下拉序列
下拉序列请勿随意改动、增加或删减，会导致总表错乱！！新增下拉项，按顺序增加填写在相应列 | 计入年月 | 业务类型 | 所属行业大类 | 所属行业细分 | 地域 | 项目规模大小 |  | 合同状态 |  | 项目所属部门 | 类型 | 项目阶段 | 代码 | 阶段代码 | 项目执行状态 |  | 行业总监 | 收款滞后原因 | 当前交付凭证 | 请款进度匹配 | 选择 | 业主单位性质 | 项目资金来源
| 结转 | 设 | 制浆造纸 |  | 东北 | 大型 | 查询《工程设计资质标准（2007年修订本）建市[2007]86号》附件 | 签订中 | 合同已盖章,未返回 | 第一事业部 |  | 多个阶段 | D | D多个阶段 | 尚未启动 | 合同已签订，生产设计工作尚未开始 | 刘炽东 | 请款延迟滞后 | 签收回执单据 | 提前 | √ | 央企国企 | 国有资金
| 1月 | 咨 | 食品发酵 | 烟草 | 华北 | 中型 |  | 已签订 | 双方合同已盖章，合同返回 | 第二事业部 | 经营 | 前期 | A | A前期 | 正常进行 | 正常生产设计工作中，还未通过审图或评审 | 李剑 | 审批流程缓慢 | 快递邮寄单据 | 持平 | × | 民营企业 | 财政资金
| 2月 | 包 | 日用化工 | 白酒 | 华东 | 小型 |  | 暂停 | 暂停执行 | 第三事业部 | 咨询 | 规划 | G | G规划 | 加急进行 | 生产进度或人员配置紧张，还未通过审图及评审 | 蒋颜平 | 财政资金紧张 | 邮件发送记录 | 滞后 |  | 平台公司 | 私有资金
| 3月 | 监 | 民建公建 | 休闲健康 | 西北 |  |  | 完成 | 合同已收完款 | 第四事业部 |  | 项目建议书 | J | J项目建议书 | 后期服务 | 生产设计成果已提交且已通过审图或内外部评审，项目进入施工、竣工验收等后期服务阶段，尚有尾款未收回 | 黄宁 | 企业资金困难 | 未留交付凭证 |  |  | 政府部门 | 其他资金
| 4月 |  | 医药 | 现代物流 | 西南 |  |  | 终止 | 合同取消/终止/不再执行 | 未结转 |  | 可研报告 | Y | Y可研报告 | 待结尾款 | 项目已竣工验收或已运营，后期服务工作结束，尚有尾款未收回 |  | 企业变更倒闭
| 5月 |  | 环保 | 制糖 | 中南 |  |  |  |  | 其他部门 |  | 节能报告 | N | N节能报告 | 项目暂停 | 因各种原因（资金政策业主等原因），生产设计工作暂停 |  | 项目暂停终止
| 6月 |  | 市政 | 制药 | 境外 |  |  |  |  | 全过程-造价 |  | 设计专篇 | P | P设计专篇 | 项目终止 | 合同取消/未返回/终止/不再执行，生产工作中止、取消或作废 |  | 竣工后追款难
| 7月 |  | 其他 | 食品 | [5 empty] | 全过程咨询部 |  | 项目申请报告 | X | X项目申请报告 | 工作完成 | 按合同要求，完成全部生产及后期服务工作，尾款全部收回，项目正式结束 |  | 业主恶意拖欠
| 8月 |  | 烟草 | 冷链 | [5 empty] | 公司项目 |  | 资金申请报告 | Z | Z资金申请报告 |  |  |  | 其他原因
| 9月 |  | 休闲健康 | 粮储 | [7 empty] | 其他咨询 | Q | Q其他咨询
| 10月 |  | 物流 | 饲料 | [6 empty] | 设计 | 初步设计 | K | K初步设计
| 11月 | [10 empty] | 方案设计 | F | F方案设计
| 12月 | [10 empty] | 施工图设计 | S | S施工图设计

## Sheet2 (hidden)
[11 empty] | 能源环保部 | [10 empty] | （实际结束时间-约定结束时间），正数为延期的天数 | [7 empty] | （异常情况下填写） | （每月第三周更新） | （每月第三周更新）
项目基础信息 | [10 empty] | 项目管理信息 | [12 empty] | 项目资金信息 | [22 empty] | 其他项目信息 | [12 empty] | 项目报优资料
序号 | 项目所 属部门 | 计入月份 | 业务类型 | 工程号 | 项目名称 | 合同号 | 建设单位（委托方） | 建设规模信息 （面积、生产规模等） | 总投资 （万元） | 项目规模 | 项目设计内容 | 执行 负责人 | 持证 负责人 | 合同洽谈 负责人 | 行业 总监 | 生产状态 | 生产状态说明 | 合同生效时间 | 合同约定工期(天数） | 约定结束时间 | 实际结束时间 | 进度考核情况 | 进度延误情况说明 | 合同金额 （含税） | 合同金额 （不含税） | 项目已收款 | 项目未收款 | 收款比例 | 计划请款节点 | 收款进度说明 | 本月计划收款 | 下月计划收款 | 以前年度 收款 | 本年度 收款 | 1月 实际收款 | 2月 实际收款 | 3月 实际收款 | 4月 实际收款 | 5月 实际收款 | 6月 实际收款 | 7月 实际收款 | 8月 实际收款 | 9月 实际收款 | 10月 实际收款 | 11月 实际收款 | 12月 实际收款 | 原部门 | 合同状态 | 合同状态（原） | 所属行业 | 细分行业 （总监可视需求细分） | 地域 | 省份 | 市县乡镇 | 业主方 联系人 | 职位 （选填） | 联系电话 | 信息来源部门 | 备注 | 可研立项文件 | 成果文件 | 审图通过单 | 成果交付签收单 | 整体验收文件 | 消防验收文件
| 能源环保 |  | 设 | L2449 | 南宁•中关村电子信息产业园三期工程 | 设（2022）04 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 拟新建5栋标准厂房、1栋宿舍及餐厅和相关配套设施等，总建筑面积102249.26平方米，拟建单体最大面积约2.7万平方米，最高约30米 | 25487.69 | 大型 | 新建5栋标准厂房、1栋宿舍及餐厅和相关配套设施等，总建筑面积102249.26平方米， | 朱懋强 | 黄曲 | 方振友、朱懋强 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 竣工验收结算阶段 | 2022-01-10 | 60 |  |  |  | 设计内容全部完成 | 198.4658 |  | 193.2102 | 5.2556 | 97.35% |  |  |  | 19.846 | 178.6192 | 14.591 | 14.591 | [11 empty] | 四部新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2372 | 北海君泰年产100万吨饲料项目 | 设(2021)46 | 广西北海君泰生物科技有限公司 | 总建筑约面积35555m2 | 7000 | 中型 | 饲料生产车间及配套建筑 | 朱懋强 | 陈觅 | 方振友、朱懋强 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 施工中 | 2021-03-30 | 30 |  |  |  | 设计内容全部完成 | 43 |  | 38.7 | 4.3 | 90% |  |  |  |  | 38.7 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2140 | 可克达拉安琪酵母有限公司3*65t/h燃煤锅炉供热项目 | 设(2019)117 | 可克达拉安琪酵母有限公司 | 3*65t/h燃煤锅炉 | 5000 | 中型 | 3台65T锅炉及配套厂房 | 朱懋强 | 黄曲 | 方振友、朱懋强 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 竣工验收结算阶段 | 2019-09-04 | 60 |  |  |  | 设计内容全部完成 | 98 |  | 78.4 | 19.6 | 80% |  |  | 0 | 19.6 | 78.4 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 西北 | [6 empty] | 业主名称、项目名称变更
| 能源环保 |  | 设 | L2020 | 崇左汉鼎鞋业有限公司新建厂工程 | 设(2018)125 | 崇左汉鼎鞋业有限公司、南安市华远建设发展有限公司 | 40434㎡ | 8000 | 中型 | 6栋标准仓房及1栋宿舍 | 朱懋强 | 黄曲 | 朱懋强 | 蒋颜平 | 终止 | 项目业主已经撤资 | 2018-08-31 | 45 |  |  |  | 设计完成60%，未出图，项目终止 | 48.5208 |  | 25 | 23.5208 | 51.52% |  |  |  |  | 25 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 终止 | 民建 |  | 中南 | [6 empty] | 项目撤场，合同已经不再执行下去了。部门建议删除。
| 能源环保 |  | 设 | L1873 | 海南大北农产18万吨建设项目 | 设(2017)143 | 海南大北农生物科技有限公司 | 年产18万吨 建筑面积15876㎡ | 5000 | 中型 | 饲料生产车间及配套建筑 | 朱懋强 | 黄曲 | 方振友、朱懋强 | 蒋颜平 | 终止 | 土地变换，项目终止 | 2017-07-26 | 30 |  |  |  | 设计完成90%，未出图，项目终止 | 28.5 |  | 24.225 | 4.275 | 85% |  |  |  |  | 24.225 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 终止 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 因地块原因，项目终止，部门建议删除
| 能源环保 |  | 咨 |  | 天峨县塘英环城路（体育中心段）项目项目建议书及可行性研究报告 | 咨(2021)445 | 天峨县住房和城乡建设局 |  | 600 | 小型 |  | 周海斌 | 黄曲 |  | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成 | 2021-09-14 | [5 empty] | 4.8 |  | 4.38 | 0.42 | 91.25% | 竣工验收 |  |  |  | 4.38 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 |  | 市政 |  | 中南 | [6 empty] | 负责人已离职
| 能源环保 |  | 设 |  | 崇左半糖健康糖业有限公司项目全厂道路及排水沟优化设计项目 | 设(2021)189 | 崇左半糖健康糖业有限公司 | 全厂道路及排水沟优化设计 | 1592.43 | 小型 | 全厂道路及排水沟优化设计 | 张容华 | 黄曲 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已按照业主要求提交电子版成果，业主由于资金原因，逐步建设中 | 2021-09-18 | 15 |  | 2022-11-12 |  | 业主由于资金原因，逐步建设中 | 7 |  | 2.1 | 4.9 | 30% |  |  |  |  | 2.1 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 进行中 |  | 市政 |  | 中南 | 广西 | 崇左
| 能源环保 |  | 设 | L2512 | 广西中粮生物质能源有限公司中水回用技术改造项目（即工业废水循环利用技术开发与应用） | 06S20221027 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 污水一期增加过滤杀菌装置，应用中水180t/h能力 | 289.8 | 小型 | 180t/h中水处理及回用系统、发酵、精馏、饲料泵机封水循环系统、蒸发凝液冲洗水系统，上述设计范围内的给排水、电气、仪表、结构工程设计 | 张杰 | 刘征辉 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 进行中 | 运行中，过程中配合业主多次调整方案及预算 | 2022-05-25 | 10 |  | 2022-07-28 |  | 业主多次调整方案及预算 | 9 |  | 8.1 | 0.9 | 90% |  |  |  |  | 8.1 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 中南 | 广西 | 北海合浦县 | 张武春 | 项目负责人 | 15807793617 | 能源环保事业部
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西广业贵糖糖业集团有限公司 蔗渣锅炉掺烧树皮改造项目 可行性论证报告合同 | 06Z20221096 | 广西广业贵糖糖业集团有限公司 | 原150t/h蔗渣锅炉掺烧树皮及输送上料系统改造论证报告 | 100 | 小型 | 上料系统改造 | 张建辉 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 完工待结（尾）款 | 2022-05-23 | [5 empty] | 6 |  | 1.8 | 4.2 | 30% |  |  |  |  | 1.8 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 贵港市 |  |  |  | 能源环保 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 钦州市主城区内河综合整治项目—黑臭水体整治二期工程（园博园景观河道综合污水治理）设计 | 设(2019)152 | 钦州市开发投资集团有限公司 |  | 1046 | 小型 |  | 姚群勇 |  |  | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2019-11-25 | [5 empty] | 9.596 |  | 7.6768 | 1.9192 | 80% |  |  |  |  | 7.6768 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | [6 empty] | 原七部，负责人及设计人员已离职，无从查起
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西泰华食品有限公司公共租赁房住房项目设计合同补充协议 | 设(2013)105补1 | 广西泰华食品有限公司 | 21035m2 |  | 小型 |  | 薛涛 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工多年，待结（尾）款 | 2014-04-17 | [5 empty] | 12.621 |  | 7.5726 | 5.0484 | 60% |  |  |  |  | 7.5726 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南 | [6 empty] | 完工多年，待结（尾）款，建议终止合同
| 能源环保 |  | 设 | M948 | 广西泰华食品有限公司公共租赁住房项目 | 设(2013)105 | 广西泰华食品有限公司 | 19862m2 |  | 大型 |  | 薛涛 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工多年，待结（尾）款 | 2013-09-03 | [5 empty] | 23.8 |  | 22.68 | 1.12 | 95.29% |  |  |  |  | 22.68 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南 | [6 empty] | 完工多年，待结（尾）款，建议终止合同
| 能源环保 |  | 设 | M1339 | 南宁市马山食品安全监测中心实验室建设项目 | 设（2016）127 | 马山县食品药品监督管理局 | 1900㎡，6层 | 1400 | 小型 |  | 许家伟 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工多年，待结（尾）款 | 2016-09-12 | [5 empty] | 32.32 |  | 29.088 | 3.232 | 90% |  |  |  |  | 29.088 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南 | [6 empty] | 完工多年，待结（尾）款，建议终止合同
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西宝瑞坦制药有限公司丸剂车间及仓库技改项目 | 设(2015)97 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 大蜜丸5400万丸/年，水蜜丸840000kg/年，车间面积1500㎡ | 500 | 小型 |  | 许家伟 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工多年，待结（尾）款 | [6 empty] | 9 |  | 4.5 | 4.5 | 50% |  |  |  |  | 4.5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 医药 |  | 中南 | [6 empty] | 完工多年，待结（尾）款，建议终止合同
| 能源环保 |  | 设 |  | 梧州制药13#、14#生产车间工艺及公用工程 | 设(2014)220 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 33000㎡ | 10000 | 小型 |  | 许家伟 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工多年，待结（尾）款 | 2014-10-24 | [5 empty] | 120 |  | 64.6 | 55.4 | 53.83% |  |  |  |  | 64.6 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 医药 |  | 中南 | [6 empty] | 完工多年，待结（尾）款，建议终止合同
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西广明制药有限公司GMP建设项目新增药品仓库、可研办公楼设计合同补充协议 | 设(2014)40补1 | 广西广明制药有限公司 | 12500㎡ |  | 小型 |  | 许家伟 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工多年，待结（尾）款 | 2014-10-31 | [5 empty] | 17 |  | 15.3 | 1.7 | 90% |  |  |  |  | 15.3 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 医药 |  | 中南 | [6 empty] | 完工多年，待结（尾）款，建议终止合同
| 能源环保 |  | 咨 | L2645 | 博白县工业集中区城南产业园总体规划修编（2020-2035）及控制性详细规划编制 | 咨(2021)160 | 博白县工业集中区管理委员会 | 3528.81 公顷 |  | 3528.81 公顷 | 土地利用、绿化设施，配套给排水、供电、交通路网、环境保护等基础设施建设。 | 谢华胜 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 设计文本已完成，合同甲方更换，合同到期 | 2021-04-06 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 478.2 |  | 85.5 | 392.7 | 17.88% |  |  |  |  | 85.5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 终止 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 设计文本已完成，合同甲方更换，合同到期
| 能源环保 |  | 咨 | L2091 | 雅居乐集团博白中滔节能环保生态产业园修建性规划 | 咨(2019)135 | 广西博白县研滔环保科技有限公司 | 430.03公顷 |  | 总建筑面积约292.34万平方米 | 土地利用、绿化设施，配套给排水、供电、交通路网、环境保护等基础设施建设。 | 谢华胜 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 设计文本已完成，业主更换 | 2019-03-21 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 336 |  | 100.8 | 235.2 | 30% |  |  |  |  | 100.8 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 设计文本已完成，业主更换，回款希望渺茫
| 能源环保 |  | 咨 | L1934 | 博白县旺茂产业转移园总体规划和控制性详细规划 | 咨(2018)19 | 博白县工业集中区管理委员会 | 10.13平方公里 |  | 10.13平方公里 | 土地利用、绿化设施，配套给排水、供电、交通路网、环境保护等基础设施建设。 | 谢华胜 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 设计文本已完成 | 2018-01-17 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 219.5 |  | 65.85 | 153.65 | 30% |  |  |  |  | 65.85 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 终止 | 其他 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 | T930 | 广西•中国糖业产业园总体规划编制等相关规划编制 | 咨(2017)282 | 崇左市糖业发展办公室 | 56.58平方公里 |  | 56.58平方公里 | 土地利用、绿化设施，配套给排水、供电、交通路网、环境保护等基础设施建设。 | 谢华胜 |  | 彭军 | 蒋颜平 | 终止 | 设计文本已完成 | 2017-11-27 |  |  | 2018-08-01 |  |  | 219.8 |  | 170.5 | 49.3 | 77.57% |  |  |  |  | 170.5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 食品 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 《桂黔(田林)经济合作产业园控制性详细规划》(修编)补充协议 | 咨(2015)357补1 | 田林县工业集中区管理委员会 | 626.69公顷 |  | 626.69公顷 | 土地利用、绿化设施，配套给排水、供电、交通路网、环境保护等基础设施建设。 | 谢华胜 |  | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 | 设计文本已完成 | 2017-06-23 |  |  | 2017-06-01 |  |  | 19.96 |  | 12 | 7.96 | 60.12% |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 崇左市广西中国—东盟青年产业园总体规划修编服务 | 咨(2014)330 | 广西中盛建设投资有限公司 | 52.72平方公里 |  | 52.72平方公里 | 土地利用、绿化设施，配套给排水、供电、交通路网、环境保护等基础设施建设。 | 谢华胜 |  | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 | 设计文本已完成 | 2014-12-26 |  |  | 2017-09-01 |  |  | 47 |  | 39 | 8 | 82.98% |  |  |  |  | 39 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 贺州市西湾（平桂）工业区管理委员会厂区总平面 | 咨(2017)190 | 贺州市西湾（平桂）工业区管理委员会 |  |  |  |  | 谢华胜 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 合同未返回 | 2017-08-23 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 取消 | 暂停 |  |  | 中南 | [6 empty] | 代替咨2014（95），合同未返回
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西防城港茅岭风电场项目可研编制 | 咨(2017)78 | 北京京城新能源有限公司 | 100MW |  | 小型 | 100MW风力风电场项目可研编制 | 吴奇 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 交付电子版初稿，未进行项目评审及交付最终完成成果，因业主建设手续及资金原因取消 | 2017-04-27 |  |  | 2017-06-20 |  |  | 45 |  | 31.5 | 13.5 | 70% |  |  |  |  | 31.5 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 终止 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 因业主建设手续及资金原因取消
| 能源环保 |  | 咨 | L2106 | 凭祥市边境经济合作区水系工程矩形雨水管道项目的前期咨询类工作（项目建议书、可行性研究报告） | 咨(2019)272 | 广西凭祥工投实业发展有限公司 | 新建一条405米的2.5m×2.5m地下矩形雨水管涵 | 1754.2 | 大型 | 拟建设内容主要包括新建一条405米的矩形管涵和4个约17m高的雨水检查井，所有构筑物均采用钢筋混凝土结构。 | 吴栖华、岑运煜 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 已完成设计 | 2019-05-28 | [5 empty] | 4.96 |  | 0 | 4.96 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 一部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 市政 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2261 | 南宁市强制隔离戒毒所污水处理系统扩容设备采购及安装工程 | 设(2020)87 | 南宁市公安局后勤管理处 | 新建1000吨/日污水处理站及旧污水站部分设备改造 | 800 | 小型 | 新建1000吨/日污水处理站及旧污水站部分设备改造。新建污水处理工艺为MBBR 工艺。 | 吴栖华 | 李伟霄 |  | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计 | 2020-07-01 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 一部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 |  |  | 中南 | [6 empty] | 合同额20.88万，合同未返回
| 能源环保 |  | 设 | M1633 | 广西大新神农牧业有限公司饲料加工厂 | 06S20221034 | 广西大新神农牧业有限公司 | 项目建设规模为年产40万吨饲料。总用地35894.83㎡面积约53.8422亩，总建筑面积21408.82㎡。 |  | 大型 | 各单体以及场地内围墙、大门、道路、绿化、标志标识、给排水、供配电等附属工程 | 谢忠 邵丹 | 黄曲 |  | 蒋颜平 | 施工期服务 | 施工建设中 | 2022-06-17 |  |  |  |  | 已线下及线上审图通过，打蓝图交付 | 32.789 | 30.8217 | 29.5101 | 3.2789 | 90% |  |  |  |  | 29.5101 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | 广西 | 崇左市大新县雷平镇左安村 | 杨进超
| 能源环保 |  | 设 |  | 田林县云耳产业孵化中心项目-场地平整 | 设（2021）204 | 田林县乡村振兴局 | 场地面积：50020.47m2+2093.99m2（边坡） | 540 |  | 场地平整设计、土方平衡计算，场地边坡设计、场地排水系统设计、大门及围墙设计 | 谢华胜 韦芸芸 |  | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 | 按合同完成场地平土图，挡土墙及护坡图，围墙详图，后续建设只出方案 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11.12 |  | 设计已完成 | 10.8 |  | 0 | 10.8 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 |  | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 合同只要求完成项目前期的场地处理，施工图没图号就给业主了，后续建设只出了方案
| 能源环保 |  | 设 | L2337 | 南宁卷烟厂卷包车间天面防水维修设计 | 设(2020)149 | 广西中烟工业有限责任公司 |  | 500 | 小型 |  | 李尧尧 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 该项目依据投资进行结算，项目已结束 | 2020-10-09 | [5 empty] | 21 |  | 11.7848 | 9.2152 | 56.12% |  |  |  |  | 11.7848 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 烟草 |  | 中南 | [6 empty] | 该项目依据投资进行结算，项目已结束收款
| 能源环保 |  | 设 | L2018 | 巴马统一矿泉水有限公司成品仓装货雨棚 | 设(2018)122 | 巴马统一矿泉水有限公司 |  |  |  |  | 韦芸芸 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 已竣工验收 | 2018-08-27 |  |  | 2018-10-31 |  |  | 1.6112 |  | 0.96672 | 0.64448 | 60% |  |  |  |  | 0.96672 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | [6 empty] | 已竣工验收
| 能源环保 |  | 设 | M1503 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区一期项目第一标段一期工程 | 设(2019)141 | 广西工业职业技术学院 | 112186.18㎡ | 28989 | 大型 |  | 李尧尧 | 黄曲 | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2019-10-22 | 60 |  |  |  |  | 412.04 |  | 370.836 | 41.204 | 90% | 竣工验收 |  |  |  | 370.836 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | M1408 | 扶绥县东门中心卫生院医疗公卫综合楼项目 | 设(2018)26 | 扶绥县东门中心卫生院 | 10879.49㎡ |  | 中型 |  | 李尧尧 | 黄曲 | 方振友 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 还差消防验收 | 2018-03-05 | [5 empty] | 64.5 |  | 61.275 | 3.225 | 95% | 竣工验收 | 还差消防验收 |  |  | 61.275 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L1681 | 武鸣红岭南区新增37亩建设项目 | 设(2015)167 | 广西中烟工业有限责任公司 | 建筑面积4800㎡ | 1500 | 小型 |  | 李尧尧 | 黄曲 | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2015-09-17 | 60 |  | 2018-12-31 |  |  | 38 |  | 22.8 | 15.2 | 60% | 竣工验收 | 正在收尾款 |  |  | 22.8 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西凭祥综合保税区卡凤物流加工区2号标准厂房建设项目 | 设(2014)242 | 广西凭祥综合保税区综合服务中心 | 18800㎡ |  |  |  | 韦芸芸 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 已竣工验收 | 2014-12-24 |  |  | 2015-11-30 |  |  | 10 |  | 5 | 5 | 50% |  |  |  |  | 5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 终止 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 已竣工验收，部门建议删除
| 能源环保 |  | 设 | L1750 | 凭祥综合保税区口岸联合监管备勤用房及生活污水处理站设计服务 | 设（2016）89 | 广西凭祥综合保税区管理委员会 | 5000㎡ 各50吨日处理量 | 2920 |  |  | 陈觅 韦芸芸 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 除小污水站，其他设计工作已完成，已运营，各种原因没验收 | 2016-06-23 |  |  | 2018-10-31 |  |  | 79.8 |  | 72.96 | 6.84 | 91.43% |  |  |  |  | 72.96 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 暂停 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 除小污水站，设计工作已完成，已运营，各种原因没验收，双方协议剩余污水站设计取消，尾款不再支付
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西娟姗牛乳制品研发和中试服务基地项目 | 咨(2017)188 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 建筑面积80000㎡ | 30000 |  |  | 黄星歆 韦芸芸 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 文本工作已完成 | 2017-08-23 | [5 empty] | 7.5 |  | 3.75 | 3.75 | 50% |  |  |  |  | 3.75 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 食品 |  | 中南 | [6 empty] | 老部门项目
| 能源环保 |  | 设 | L2613 | 湛江临港工业区能源集中供给配送及加注基础项目 | 06S20230037 | 湛江环峰能源科技有限公司 | 2×130t/h高温高压锅炉和2×15MW背压式汽轮发电机组 | 60000 | 大型 | 项目报建、施工图设计 | 王珂、劳运剑 | 陈觅 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 暂停 | 已完成报建，已提供线下审图的图纸，项目暂停，事业部要求等待安排 | 2023-04-11 | 与设备资料情况挂钩 |  |  |  | 项目暂停，事业部要求等待安排 | 245 | 231.1321 | 20 | 225 | 8.163% | 施工图 | 项目暂停，事业部要求等待安排 |  |  | 20 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广东 | 湛江 | 张任安 | 总经理 | 13824000560 | 能源 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2504 | 广西桂平得力新能源有限公司生物质热电联产项目 | 06S20221011 | 广西桂平得力新能源有限公司 | 1×160t/h高温超高压锅炉和1×50MW汽轮发电机组。 | 35000 | 中型 | 项目报建、施工图设计 | 王珂、劳运剑 | 黄曲 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 暂停 | 已完成初步方案，项目暂停，事业部要求等待安排 | 2022-04-27 | 与设备资料情况挂钩 |  |  |  | 项目暂停，事业部要求等待安排 | 120 |  | 24 | 96 | 20% | 施工图 | 项目暂停，事业部要求等待安排 |  |  | 24 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 暂停 | 暂停 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 桂平 |  |  |  | 能源 |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2641 | 周口中垣环保科技有限公司供热项目 | 06S20230119 | 周口中垣环保科技有限公司 | 项目一期：1×36t/h低压生物质供热锅炉及辅助配套工程 | 8000 | 中型 | 项目报建、施工图设计、二三期初步规划 | 王珂 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 进行中 | 计划4月20日完成施工图 | 2023-09-18 | 设备资料完善后40天 |  |  |  | 基本达到业主要求 | 22 | 20.7547 | 4.4 | 17.6 | 20% | 施工图 | 预计4月20日完成施工图后请款 |  | 16.5 | 4.4 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 河南 | 扶沟 | 邹维礼 | 机务负责人 | 13679659195 | 能源 |  | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 合浦理昂农林废弃物发电二期项目 | 设(2021)153 | 合浦理昂农林废弃物热电有限公司 | 110t/h；25MW。 | 12000 | 中型 | 二期扩建工程施工图设计 | 王珂 | 黄绍家 | 杨学 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计，建设已投产，未竣工验收 | 2021-08-16 |  |  | 2022-12-10 |  |  | 70 |  | 45.5 | 24.5 | 65% | 竣工验收 | 理昂公司财务出现问题，收款由事业部全程跟踪 |  |  | 45.5 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 |  | 环保 |  | 中南 | 广西 | 合浦 | 刘校凯 | 项目负责人 | 15973053100 | 五部 | 理昂公司财务出现问题，收款由事业部全程跟踪 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | T1104 | 崇左半糖健康糖业有限公司一期项目燃气锅炉工程 | 设(2021)161 | 崇左半糖健康糖业有限公司 | 二台2t/h燃气蒸汽锅炉及室外供热管网 | 180 | 小型 | 二台2t/h燃气蒸汽锅炉及室外供热管网 | 何荣俊 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-08-20 | 甲方提供所需基础数据后30天内。 |  | 2021-09-28 |  | 按时交付图纸。 | 8 |  | 2.4 | 5.6 | 30% |  |  |  |  | 2.4 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 |  |  | 食品 | 华南 | 广西 | 崇左 |  |  | 0771-4800561 | 原五部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 衡阳理昂生物质发电扩建项目补充协议 | 设(2018)133补1 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 主蒸汽管道改造 | 50 | 小型 | 主蒸汽管道改造施工图设计 | 王珂 | 黄曲 | 杨学 | 蒋颜平 | 暂停 | 图纸已出完，业主未建设 | 2021-03-10 |  |  | 2021-04-10 |  |  | 5 |  | 2.5 | 2.5 | 50% | 竣工验收 | 理昂公司财务出现问题，收款由事业部全程跟踪 |  |  | 2.5 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | 湖南 | 衡阳 | 刘校凯 | 项目负责人 | 15973053100 | 五部 |  | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2130 | 贵港市覃塘甘化园区园区管网设计项目(一期)一阶段 | 设(2019)77 | 贵港市覃塘区荷美水务有限公司 | 3公里供热管网 | 1200 | 小型 | DN250供热管道设计 | 王珂 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计，建设已投产，未竣工验收 | 2019-06-11 |  |  | 2020-05-31 |  |  | 18.8 |  | 16.92 | 1.88 | 90% | 竣工验收 | 项目尚未验收 |  |  | 16.92 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 贵港 | 姚总 | 项目负责人 | 18176565982 | 五部 |  | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 露塘公司锅炉蒸汽管道改造安装工程 | 设(2019)93 | 广西华盛集团露塘糖业有限责任公司 | 150m工人管道 | 90 | 小型 | DN200供热管道设计 | 王珂 | 黄绍家 | 杨学 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计，建设已投产，未竣工验收 | 2019-07-26 |  |  | 2019-08-25 |  |  | 3.2 |  | 2.88 | 0.32 | 90% | 竣工验收 | 项目在原部门已回款 |  |  | 2.88 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 柳州 |  |  |  | 五部 |  | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 贵港市覃塘甘化园区园区管网设计项目(一期)一阶段 | 设(2019)77补1 | 贵港市覃塘区荷美水务有限公司 | 3公里供热管网 | 600 | 小型 | 补充业主要求的原合同范围外DN200管道设计 | 王珂 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计，建设已投产，未竣工验收 | 2019-09-03 |  |  | 2020-05-31 |  |  | 11.64 |  | 10.476 | 1.164 | 90% | 竣工验收 | 项目尚未验收 |  |  | 10.476 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 贵港 | 姚总 | 项目负责人 | 18176565982 | 五部 |  | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L1814 | 贵港三正酵母生产有限公司年产活性酵母10000吨建设工程部分工程（锅炉） | 设(2019)38 | 贵港三正酵母生产有限公司 | 20t/h锅炉 | 300 | 小型 | 施工图 | 王珂 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 |  | 2019-03-20 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 终止 |  |  | 中南 | 广西 | 贵港 |  |  |  | 五部 | 合同终止，手续是否办理？没有办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 | 2月 | 咨 | L2657 | 扶沟县中心城区生物质热电联产启动锅炉（36t/h)建设项目 | 06Z20240012 | 周口中垣热力有限公司 | 36t/h | 8000 | 小型 | 可研 | 王珂 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计 | 2024-01-23 | 7天 |  | 2024-01-30 |  |  | 1.8 | 1.6981 | 0 | 1.8 | 0% | 竣工验收 | 收款阶段，待事业部开发票 | 1.8 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 环保 |  | 中南 | 河南 | 扶沟 | 邹维礼 | 机务负责人 | 13679659195 | 能源 |  | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | S362 | 柳州公司新增淀粉接收输送系统改造项目 | 06S20230092 | 安琪酵母（柳州）有限公司 | 新建淀粉接收厂房一座长30m，宽15m，高度11~12m |  | 小型 | 新建淀粉接收厂房的建筑、结构图纸 | 王驰骋 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 已于15天工期内提供电子图纸，于2024.1月交付蓝图后收款 | 2023-07-24 | 15 |  | 2024-02-22 |  |  | 1.45 | 1.3679 | 1.45 | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 1.45 | 0 | 1.45 | [10 empty] | 能源新签 | 收完款 | 收完款 | 食品 |  | 中南 | 广西 | 柳州市柳城县 | 韦良英 |  | 17377247317 |  | 24年2月收完 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | M1548 | 玉林市中西医结合骨科医院制剂中心 | 设(2021)12 | 广西建工集团第五建筑公司 | 20260㎡ | 3000 |  | 工艺及净化装修设计 | 唐小涛 |  | 方振友 | 蒋颜平 | 暂停 | 已交付施工图，客户原因暂停 | 2021-01-15 |  |  |  |  | 客户原因暂停 | 92 |  | 55.2 | 36.8 | 60% |  |  |  |  | 55.2 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 暂停 | 进行中 | 休闲健康 |  | 中南 | 广西 | 玉林 | 韩 |  | 18607812726 |  | 客户原因暂停 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2348 | 玉林市中医医院中药壮瑶药制剂研发生产基地工艺与净化工程 | 设(2021)22 | 玉林市中医医院 | 总建筑面积30482㎡，一期建筑25098㎡ | 3000 |  | 工艺及净化装修设计 | 唐小涛 | 张寿生 | 方振友 | 蒋颜平 | 暂停 | 已交付施工图，客户原因暂停 | 2021-02-07 |  |  |  |  | 客户原因暂停 | 119.6 |  | 59.8 | 59.8 | 50% |  |  |  |  | 59.8 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 暂停 | 进行中 | 休闲健康 |  | 中南 | 广西 | 玉林 | 古 |  | 13978505850 |  | 客户原因暂停 |  | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司保健食品项目 | 设（2021）213 | 广西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 新建保健食品生产车间，建筑面积约150㎡ | 80 |  |  | 唐小涛 |  |  | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2021-12-08 | [5 empty] | 8 |  | 6 | 2 | 75% |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 食品 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2190 | 广西康翔灭菌车间项目 | 设(2020)20 | 广西康翔科技有限公司 | 144㎡ |  |  |  | 唐小涛 | 彭军 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2020-03-03 |  |  | 2020-06-30 |  |  | 6 |  | 4.5 | 1.5 | 75% |  |  |  |  | 4.5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 医药 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西梧州制药(集团)股份有限公司“科研质检楼一、二楼（广西科技成果转化中试研究基地）规划建设 | 咨（2022）89 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 建设面积4500平方米 | 1500 |  |  | 唐小涛 |  |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2022-03-04 | [5 empty] | 3.7 |  | 1.85 | 1.85 | 50% |  |  |  |  | 1.85 |  | 0 | [11 empty] | 四部新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 医药 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 桂林恭城清泉酒业有限责任公司年产6000吨甜酒、酒饼酒曲、根霉菌种生产线建设项目 | 设(2013）121 | 桂林恭城清泉酒业有限责任公司 | 6000吨/年 | 2000 | 中型 | 甜酒生产车间、酒曲生产车间、锅炉房、办公楼等 | 唐桂权 | 张寿生 | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 |  | 2013-09-24 | [5 empty] | 45 |  | 41.8 | 3.2 | 92.89% |  | 项目终止 |  |  | 41.8 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 食品 |  | 中南 | [6 empty] | 项目中止，尾款回款希望渺茫
| 能源环保 |  | 咨 | S350 | 安琪酵母（普洱）有限公司年产3.2 万吨酵母制品绿色制造项目可研和节能评估报告编制项目 | 06Z20221401 | 安琪酵母（普洱）有限公司 | 3.2 万吨酵母制品 | 100000 | 大型 | 可研、节能报告 | 唐桂权 | 黄冠宇 | 李振华 | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2022-11-28 | [5 empty] | 7 | 6.6038 | 2.8 | 4.2 | 40% |  |  |  |  | 2.8 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 西南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西第一批重点县工业发展规划——田阳县工业发展规划（2018-2020） | 咨(2018)347 | 广西壮族自治区工业和信息化委员会、田阳县经济贸易局 |  |  | 中型 |  | 唐桂权 | 黄冠宇 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2018-11-13 | [5 empty] | 20 |  | 5 | 15 | 25% |  |  |  |  | 5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 政府部门的直接债务化除项目，尾款需进行跟进
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西荣顾投资集团有限公司10000吨/年果酒、露酒、白酒建设项目 | 咨(2021)78 | 广西荣顾投资集团有限公司 | 200亩 | 30000 | 中型 |  | 唐桂权 | 张寿生 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-02-03 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 6 |  | 5 | 1 | 83.33% |  |  |  |  | 5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 食品 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 皇氏巴马益生菌乳品生产基地 | 咨（2021）501 | 巴马益生菌科技有限公司 | 10万吨 | 10000 | 小型 |  | 唐桂权 | 方振友 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-10-11 | [5 empty] | 4.5 |  | 2.25 | 2.25 | 50% |  |  |  |  | 2.25 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 市政 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 | S277 | 临沧裕丰高原生态产业发展有限公司年产10000吨淀粉建设项目 | 咨(2017)103 | 镇康盛源经贸有限责任公司 | 用地40亩，总建筑面积9000平方米，配套淀粉、粉丝生产线。年产10000吨芭蕉芋淀粉、5000吨红薯淀粉、2000吨纯芭蕉芋粉丝和1000吨纯红薯粉丝 | 3000 | 中型 | 可研及厂区布置方案 | 唐炳振 | 黄冠宇 | 张寿生 | 蒋颜平 | 终止 | 由于投资内容及安全原因按现状取消项目可研合同。相应项目投入建设并生产，但建设内容未按可研。 | 2017-05-31 | 30 |  | 2017-06-30 |  | 已按约定2017年6月15日提供初稿，并于2017年6月20日提供一版修改稿 | 4 |  | 2 | 2 | 50% |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 食品 |  | 西南 | 云南 | 云南省临沧市临翔区马台乡 | 无 | 无 | 无 | 无 | 由于投资内容及安全原因按现状已取消项目可研合同，双方同意按现状（只提供电子版初稿、仅收2万元费用）终止可研合同 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2632 | 岑溪市城区新兴社区排水管网改造工程 | 06S20230100 | 岑溪市城市管理监督局 | 雨水管道共6533m | 2305.9 | 小型 | 雨水管道共6533m | 谭秋 | 蒋颜平 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成 | 2023-08-11 | 20 |  |  |  |  | 22.7 | 21.4151 | 0 | 22.7 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市 | [5 empty] | 有 | 有
| 能源环保 |  | 设 | L2636 | 岑溪市城区樟木和义洲等社区排水防涝改造工程 | 06S20230118 | 岑溪市城市管理监督局 | 雨水管道35541米 | 10499.03 | 中型 | 雨水管道35541米 | 谭秋 | 张兴宇 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成 | 2023-09-11 | 20 |  |  |  |  | 86.8 | 81.8868 | 0 | 86.8 | 0% |  |  |  | 43.4 |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市 | [5 empty] | 有 | 有
| 能源环保 | 2月 | 咨 | L2655 | 岑溪市北环大道排水防涝改造工程 | 06Z20240014 | 岑溪市城市管理监督局 | 敷设雨水管道共6475m | 2545 | 中型 | 雨水管道共6475m | 谭秋 | 黄冠宇 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成 | 2024-01-23 | 20 |  |  |  |  | 6.65 | 6.2736 | 0 | 6.65 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市 | [5 empty] | 有 | 有
| 能源环保 | 2月 | 咨 | L2656 | 岑溪市小街小巷排水改造工程 | 06Z20240015 | 岑溪市城市管理监督局 | 敷设雨水管道共6675m，雨水箱涵110m | 2775 | 小型 | 敷设雨水管道共6675m，雨水箱涵110m | 谭秋 | 黄冠宇 | 李振华 | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2024-01-23 | 20 |  |  |  |  | 7.11 | 6.7075 | 0 | 7.11 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市
| 能源环保 |  | 设 | L2536 | 重庆理文造纸有限公司工业固废处置项目 | 06S20221064 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 50MW抽凝式汽轮发电机组 | 1000 | 中型 | 汽机间、化水间、循环水站、变电间、电抗器室 | 覃家俭 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成 | 2022-09-07 | 110 |  | 2023-01-31 |  | 按业主设备订货和施工安装节点完成 | 90 | 84.9057 | 0 | 90 | 0% |  |  |  | 90 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 西南 | 重庆 | 永川朱沱镇 | 李祖光 | 技术员 | 15696919671 | 能源环保事业部 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2500 | 广西“双蚁”生产基地建设项目蒸汽管道改造 | 06S20221002 | 广西双蚁科技有限公司 | 压力管道：DN350,250米 | 200 | 小型 | 压力管道：DN350,250米 | 覃家俭 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成 | 2022-04-24 | 30 |  | 2022-05-31 |  | 按项目要求进度完成 | 3.5 |  | 1.75 | 1.75 | 50% |  |  |  |  | 1.75 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 医药 |  | 中南 | 广西 | 来宾 |  |  |  | 能源环保事业部 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 | 2月 | 咨 | T1208 | 广西糖业集团平吉制糖有限公司锅炉烟囱拆除重建项目 | 06Z20240033 | 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 60m混凝土烟囱 | 260 | 小型 | 烟囱拆除重建 | 覃家俭 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成 | 2024-02-05 | 10 |  | 2024-03-04 |  | 按项目要求进度完成 | 4 | 3.7736 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 钦州 |  |  |  | 能源环保事业部 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 | L2649 | 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部1#5#6#锅炉安全环保提升优化项目、3#5#6#机组节能降碳项目可行性研究报告、风险评估报告委外编制 | 06Z20230283 | 岳阳林纸股份有限公司 | 1#5#6#锅炉、3#5#6#机组 | 14.4 | 小型 | 安评、可研和风险评估报告 | 覃家俭 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成 | 2023-12-12 | 30 |  | 2023-12-15 |  | 按项目要求进度完成 | 14.4 | 13.5849 | 0 | 14.4 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广东 | 广州 | 彭川 |  | 13570154676 | 能源环保事业部 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L1819 | 环江理昂农林废弃物发电项目 | 设(2017)67 | 环江理昂农林废弃物热电有限公司 | 110t/h,25MW |  |  |  | 苏泽云 黎敏洁 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2017-04-11 |  |  | 2018-11-30 |  |  | 140 |  | 133 | 7 | 95% |  |  |  |  | 133 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老旧项目，负责人已离职，完工待结（尾）款，终止
| 能源环保 |  | 设 | L2071 | 上思县龙江新村排水管网改造工程 | 设(2019)28 | 上思县住房和城乡建设局 | 管长2273m | 150 |  |  | 苏泽云 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2019-02-27 | [5 empty] | 3.75 |  | 0 | 3.75 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 |  | 市政 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老旧项目，零回款，负责人已离职，取消
| 能源环保 |  | 设 | L1518 | 融水县城污水收集系统二期 | 设(2014)134 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 管长22070米 | 5922 |  |  | 苏泽云 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2014-07-15 |  |  | 2015-09-30 |  |  | 56.64 |  | 55.264 | 1.376 | 97.57% |  |  |  |  | 55.264 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老旧项目，负责人已离职，终止
| 能源环保 |  | 设 | L2148 | 上思县城区冲皇沟排涝、排污改造工程——排污管网改造 | 设(2019)124 | 上思县住房和城乡建设局 | 管长1000米 | 350 |  |  | 苏泽云 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2019-09-16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 合同未返回 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 |  |  |  | 中南 | [6 empty] | 合同未返回，零回款，多年老旧项目，负责人已离职，取消
| 能源环保 |  | 包 |  | 南宁三祥热电有限公司集中供热项目总承包 | 包（2013）12 | 南宁三祥热电有限公司 | 20t/h |  |  |  | 苏泽云 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2013-09-13 | [5 empty] | 290.2273 |  | 277.27 | 12.9573 | 95.54% |  |  |  |  | 277.27 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 合同额减少2.7727万元，多年老旧项目，负责人已离职，完工待结（尾）款，终止
| 能源环保 |  | 设 | L1229 | 柳化75t/h三废混燃炉项目 | 设(2012)16 | 福建三能节能科技有限责任公司 | 75t/h | 2500 |  |  | 阮友文 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2012-03-19 |  |  | 2012-12-31 |  |  | 62 |  | 57.4829 | 4.5171 | 92.71% |  |  |  |  | 57.4829 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老旧项目，负责人已离职，完工待结（尾）款，终止
| 能源环保 | 1月 | 设 | T1203 | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期（标准厂房）设备采购及安装工程施工图设计 | 06S20230149 | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 | 标准厂房22192.11平方米 | 4000 | 小型 | 年屠宰150万头生猪 | 潘涌 | 刘征辉 | 韦志 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已完成设计 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 已完成设计工作，请款函已发，等银行放款 | 59.0824 | 55.7381 | 5.4133 | 53.6691 | 9.162% | [5 empty] | 5.4133 | 0 | 5.4133 | [10 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | T1189 | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期（标准厂房）设备采购及安装工程施工图设计-制冷设备 | 06S20230105 | 广东冰河制冷设备股份有限公司 | 标准厂房22192.11平米 |  |  |  | 潘涌 | 刘征辉 |  | 蒋颜平 | 终止 | 合同终止，合并入T1203 | 2023-08-24 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 终止 | 终止 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 有一份三方协议，变更付款方为：崇左市兴合投资开发有限责任公司
| 能源环保 |  | 设 | T1190 | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期（标准厂房）设备采购及安装工程施工图设计-屠宰机械设备 | 06S20230106 | 南宁市宏伟屠宰机械制造有限公司 | 标准厂房22192.11平米 |  |  |  | 潘涌 | 刘征辉 |  | 蒋颜平 | 终止 | 合同终止，合并入T1203 | 2023-08-24 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 终止 | 终止 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 有一份三方协议，变更付款方为：崇左市兴合投资开发有限责任公司
| 能源环保 |  | 设 | T1191 | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期（标准厂房）设备采购及安装工程施工图设计-环保设备 | 06S20230107 | 佛山青磊环保科技有限公司 | 标准厂房22192.11平米 |  |  |  | 潘涌 | 刘征辉 |  | 蒋颜平 | 终止 | 合同终止，合并入T1203 | 2023-08-24 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 终止 | 终止 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 有一份三方协议，变更付款方为：崇左市兴合投资开发有限责任公司
| 能源环保 |  | 设 | L2416 | 崇左市中泰合作区多式联运保税仓储基础设施及多式联运（冷链）综合物流枢纽信息化平台设施项目设计服务 | 设(2021)120 | 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 | 约89000㎡ | 33118.04 |  |  | 潘涌 | 黄曲 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成，等办理施工许可证银行放贷 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 由于方案调整，重新变更，原项目已终止，等结算设计费 | 398.41 |  | 39 | 359.41 | 9.789% |  |  |  | 150 | 39 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 进行中 |  | 物流 |  | 中南 | [6 empty] | 由于方案调整，重新变更，原项目已终止，等结算设计费
| 能源环保 |  | 设 |  | 环江工业园区金禾北路前期工程咨询服务项目 | 设(2021)197 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 全长约1835.877米，路幅宽40米，设计时速为40km/h， | 15000 |  |  | 潘涌 | 黄曲 | 潘涌 | 蒋颜平 | 暂停 | 地方财政资金困难，项目方案调整，项目暂停 | [5 empty] | 完成可研，款项已收 | 253.8 |  | 40 | 213.8 | 15.76% |  |  |  |  | 40 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 暂停 |  | 市政 |  | 中南 | [6 empty] | 地方财政资金困难，项目方案调整，项目暂停
| 能源环保 |  | 设 |  | 玉州区农产品加工及冷链项目（二期） | 设(2021)101 | 玉林市福通园区建设有限公司 | 9959.6㎡ | 2400 |  |  | 潘涌 | 黄曲 | 杨学 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成，地方财政困难，项目规模发生调整，无法竣工验收 | 2021-06-08 |  |  |  |  | 设计已完成，项目无法竣工验收 | 59.58 |  | 53.622 | 5.958 | 90% |  | 设计已完成，地方财政困难，项目规模发生调整，无法竣工验收 |  |  | 53.622 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | [6 empty] | 设计已完成，地方财政困难，项目规模发生调整，无法竣工验收
| 能源环保 |  | 设 |  | 贺州市平桂区农产品冷链物流项目冷库设计 | 设(2021)142 | 贺州市平桂农村投资有限公司 | 总建筑面积1120㎡，层高8m的冷库 | 280 |  |  | 潘涌 | 黄曲 | 潘涌 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成，剩余尾款 | 2021-07-29 |  |  |  |  | 已完成，剩余尾款 | 4 |  | 3.2 | 0.8 | 80% |  |  |  |  | 3.2 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 物流 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 | L2579 | 江苏丰源热电有限公司300t/d造纸污泥干化焚烧技改项 目-《可行性研究报告》编制服务项目 | 06Z20221039 | 江苏丰源热电有限公司 | 300t/d造纸污泥干化焚烧项目 |  |  |  | 潘涌 | 梁玉杰 |  | 蒋颜平 | 进行中 | 原可研已编制完成，后有较大修改调整，已移交给梁玉杰 | 2022-05-05 | [5 empty] | 9.1425 |  | 0 | 9.1425 | 0% |  |  |  | 8.2282 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 华东 | [6 empty] | 原可研已编制完成，后有较大修改调整
| 能源环保 |  | 咨 | L2614 | 钦州高端医药精细化工产业园-热能中心项目可行性研究报告编制合同 | 06Z20230072 | 广西致远实业有限责任公司 | 1*35t+1*90t生物质锅炉 | 14200 | 小型 | 可行性研究报告 | 潘翔 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成 | 2023-05-04 | 45 |  | 2023-07-11 |  |  | 2 | 1.8868 | 1 | 1 | 50% |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 钦州市钦北区 | 黄淑婷 |  |  | 能源环保部 |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 | 1月 | 设 | M1702 | 广西三江口新区高性能纸基新材料项目石灰窑附属工程 | 06S20230151 | 广西仙鹤能源发展有限公司 | 石灰窑附属工程 | 1500 | 小型 | 石灰窑附属工程，原料区，成品区 | 潘翔 | 陈觅 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 进行中 | 进行中，业主订货较慢，仅部分工作开展 | 2024-01-02 | 45 |  |  |  | 业主订货较慢，仅部分工作开展 | 25 | 23.5849 | 0 | 25 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | 广西 | 来宾市 | 司峰山 |  |  | 能源环保部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2555 | 广西粤桥新材料科技有限公司余热利用蒸汽管道设计合同 | 06S20221029 | 广西粤桥新材料科技有限公司 | 500米蒸汽管道 | 10 | 小型 | 厂区管网 | 潘翔 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 终止 | 提供初版方案，业主终止 | 2022-06-09 | 15 |  | 2022-07-01 |  |  | 5 |  | 2 | 3 | 40% |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 终止 | 终止 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 防城港市港口区 |  |  |  | 能源环保部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | S356 | 达州禾丰生物食品加工项目二期工程 | 06S20230061 | 达州禾丰生物科技有限公司 | 总用地约46687.6㎡（约70亩），二期工程建设总面积约20000㎡ |  | 大型 | 1#综合车间（饲料加工车间、反刍线车间及畜禽线车间）、2#原料车间、办公楼、锅炉房、1#卸粮间、1#附属用房、2#附属用房、门卫一、门卫二、1#-10 米钢板仓、1#-5 豆粕钢板仓、糖蜜罐区、墙壁仓及豆粕车间等3.9572万平方米 | 乐玲玲 | 黄曲 | 李振华 | 蒋颜平 | 进行中 | 施工图已完成，内外审已完成，等业主要求补数字化流程 | 2023-05-30 | [5 empty] | 45 | 42.4528 | 13.5 | 31.5 | 30% | 施工图 |  |  |  | 13.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 食品 | 饲料加工 | 西南 | 四川省 | 达州市 | 支东旭 | 项目经理 | 15640357286 | 工业事业部 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2627 | 中致马山农业产业园项目2#准低温仓 | 06S20230079 | 中致顺冠农业集团有限公司 | 新建粮食准低温平房仓建筑面积117*22=2574㎡，2栋平房仓建筑面积合计5148㎡ |  | 小型 |  | 农国安 | 罗忠录 |  | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2023-06-29 | [5 empty] | 45 | 42.4528 | 13.5 | 31.5 | 30% |  |  |  |  | 13.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 食品; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | S301 | 荔波县甲良镇扶贫车间项目 | 设(2019)64 | 贵州五象实业有限公司 | 建筑面积22600㎡ | 3500 | 小型 | 方案/施工图 | 马学维 | 黄曲 | 方振友 | 蒋颜平 | 暂停 | 用地性质未落实，建设了个别生产车间后，项目暂停 | 2019-05-23 | 65 |  | 2019-07-23 |  | 用地性质未落实，项目暂停 | 44.83 |  | 25.96 | 18.87 | 57.91% |  |  |  |  | 25.96 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 西南 | 贵州 | 荔波 | 马骏 |  | 15578890188 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2311 | 中泰崇左产业园供水工程（二期）项目（EPC）工程总承包 | 设（2021）222 | 广西中泰左江水务有限公司 | 6.0万m³/d | 12852.5061 |  |  | 罗浩彬 | 杜剑平 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-12-20 | [5 empty] | 62 |  | 62 | 0 | 100% |  |  |  |  | 62 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部新签; 进行中: 收完款; 进行中: 收完款; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 蒲庙镇龙岗村利福坡五个水塘综合整治工程 | 设（2022）01 | 南宁市邕宁区文化旅游投资有限公司 |  | 65.6404 |  |  | 罗浩彬 | 黄曲 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-12-29 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部新签; 进行中: 终止; 进行中: 终止; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | S361 | 安琪酵母(普洱)有限公司年产1.7万吨酵母抽提物制品绿色制造项目EPC工程总承包 | 06S20230091 | 安琪酵母(普洱)有限公司 | 年产3.2万吨抽提酵母二期，建筑面积40000㎡ | 15779 | 中型 | 含自溶车间、YE干燥车间及中转库、恒温仓库、水解糖车间、扩建锅炉房等建筑物及糖蜜罐区、蒸发站等构筑物共15个单体工程。 | 罗冰 | 黄曲 | 李振华 | 蒋颜平 | 暂停 | 项目分新、旧地块建设，旧地块设计已完成。新地块手续甲方未落实，无法展开设计。 | 2023-08-07 | 30 |  |  |  | 甲方新地块手续未落实，未具备设计条件 | 179 | 168.8679 | 101.9 | 77.1 | 56.93% |  |  |  |  | 101.9 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 西南 | 云南 | 普洱市澜沧县 | 李春毅 | 甲方现场负责人 | 15987962994 | 能源环保部 |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 平南县人民医院传染病楼项目预算编制 | 咨(2020)233 | 平南县人民医院 |  |  |  |  | 罗标 |  |  | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计完成，待结尾款（希望不大） | 2020-06-11 | [5 empty] | 8 |  | 4.2703 | 3.7297 | 53.38% |  |  |  |  | 4.2703 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 休闲健康; 西南: 中南 |  |  | 完工待结（尾）款，资金问题，尾款希望不大
| 能源环保 |  | 设 |  | 阳朔县兴坪镇污水处理厂工程 | 设(2012)106 | 阳朔县兴坪自来水厂 | 6000m3/d | 2500 | 小型 |  | 陆冬 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成，10年未竣工验收 | 2012-09-12 | 40 |  | 2015-11-30 |  |  | 47 |  | 44.4 | 2.6 | 94.47% |  |  |  |  | 44.4 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 完工待结（尾）款，十年未竣工验收，终止合同
| 能源环保 |  | 设 | L1992 | 抚州理昂农林废弃物热电项目 | 设(2017)118 | 抚州理昂农林废弃物热电有限公司 | 110t/h锅炉，25MW发电机组 |  |  |  | 卢达泳 黎敏洁 |  |  | 蒋颜平 | 竣工验收 | 负责人离职 | 2017-06-14 | [5 empty] | 110 |  | 89 | 21 | 80.91% |  |  |  |  | 89 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司动力车间新增天燃气锅炉安全设施设计项目 | 设（2021）218 | 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 |  |  |  |  | 刘丽花 |  |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-12-17 |  |  | 2024-01-17 |  |  | 6.5 |  | 6.5 | 0 | 100% | [5 empty] | 6.5 | 6.5 | [11 empty] | 能源新签: 一部新签; 进行中: 收完款; 进行中: 收完款; 食品: 食品; 西南: 中南 |  |  | 24年1月收完
| 能源环保 |  | 设 | L2533 | 广西中粮生物质能源有限公司木薯清液资源化利用研究项目 | 06S20221067 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 新建年产6万吨的假丝酵母装置一套 | 2000 | 大型 | 假丝酵母2500T中试装置及6万吨生产线 | 刘健、劳运剑 | 黄曲 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 暂停 | 已完成中试部分的土建施工，其他因市场行情的原因，业主暂停推进 | 2022-08-24 | 60天完成中试/90天完成6万吨生产线的设计 |  |  |  | 已按合同条款6.1.1完成设计内容。 | 51.84 | 48.9057 | 15.552 | 36.288 | 30% |  |  |  |  | 15.552 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 华南 | 广西 | 北海 | 李永恒 |  | 18277987736 | 本部门
| 能源环保 |  | 设 | L2606 | 广西佑灿新材料有限公司配套一般固废填埋场项目 | 06S20230033 | 广西佑灿新材料有限公司 | 105万立方库容 | 3000 | 中型 | 一般工业固体废物填埋库区及相关配套设施 | 刘海廉 | 黄伟华 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 进行中 | 进行中，施工图审查阶段 | 2023-03-20 | 30 |  |  |  |  | 50 | 47.1698 | 19 | 31 | 38% |  |  |  |  | 19 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2634 | 汉中市污水处理厂污泥无害化资源化处理工程项目 | 06S20230088 | 汉中市智通市政公用发展有限公司 | 市政污泥100吨/天(折算到80%含水率) |  |  | 一套污泥脱水设备的初设 | 张兴宇 | 张兴宇 |  | 蒋颜平 | 终止 | 与广州院合作的初设项目，设计工作已完成 | 2023-07-19 | 90 |  | 2023.10.15 |  |  | 10 | 9.434 | 0 | 10 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 其他; 西南: 西北 |  |  | 与广州院合作的初设项目，设计工作已完成
| 能源环保 |  | 设 | L2539 | 藤县县城DN800供水主管道安装工程一期 -净水厂至杉木冲段管道安装工程 | 06S20221082 | 藤县水利供水有限公司 | DN800供水主管道安装 | 800 | 小型 | DN800供水主管道2.4km | 刘海廉 | 张兴宇 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 进行中 | 已完成施工图初稿 | 2022-09-19 | 30 |  |  |  |  | 21.5 | 20.283 | 0 | 21.5 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 昭平县城供水提级改造工程--管网工程 | 06S20221050 | 昭平县供水公司 | 建设供水管道约4782m | 1000 | 中型 |  | 刘海廉 | 蒋颜平 |  | 蒋颜平 | 取消 | 未签订合同，项目取消 | 2022-07-07 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 取消; 进行中: 取消; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 因业主原因取消建设。未签订合同，部门建议删除
| 能源环保 |  | 设 |  | 大新县堪圩乡城乡供水一体化工程 | 设（2022）14 | 大新县水利供水有限公司 | 近期2000 m3/d | 1910 | 小型 | 取水、水厂、供水管网6km，施工图设计 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 暂停 | 业主暂停，尚未开展 | 2022-01-26 | 30 |  |  |  | 暂停中，等待业主通知 | 24.2 |  | 0 | 24.2 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 大新县硕龙镇城乡供水一体化工程 | 设（2022）15 | 大新县水利供水有限公司 | 近期5000 m3/d | 2450 | 小型 | 取水、水厂、供水管网8km，施工图设计 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 进行中 | 可研上报中、准备开展初设 | 2022-01-26 | 30 |  |  |  | 等待可研批复后开展初设 | 28.8 |  | 0 | 28.8 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2442 | 广西宝瑞坦广明制药有限公司GMP技改项目工程生产车间 | 设(2021)140 | 广西宝瑞坦广明制药有限公司 | 颗粒剂产能6吨/h,建筑面积5565m² | 1319.1 | 中型 | 综合制剂车间改造设计 | 刘光强 | 张寿生 | 许家伟 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 完成90%，已完成电子版施工图交付业主，业主原因未让出蓝图 | 2021-07-23 | 40 |  |  |  |  | 25 |  | 20 | 5 | 80% |  |  |  |  | 20 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 医药 |  | 中南 | 广西 | 武鸣 | 张倩倩 |  | 18076536121 |  |  | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2265 | 广西广明制药有限公司酒精库建设项目 | 设(2020)79 | 广西广明制药有限公司 | 酒精库储量 120吨 | 100 | 小型 | 埋地酒精罐区设计 | 刘光强 | 涂炳阳 | 许家伟 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 完成90%，已完成施工图交付业主 | 2020-06-15 | 27 |  |  |  |  | 6.5 |  | 5.85 | 0.65 | 90% |  |  |  |  | 5.85 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | 广西 | 武鸣 | 张倩倩 |  | 18076536121 |  |  | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L1901 | 广西邦琪药业集团有限公司皇马生产基地建设工程项目 | 设(2017)163 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 约101亩 | 22000 | 大型 | 用地范围内总图及各单体土建、工艺设备、给排水、消防、供配电、暖通空调等专业设计 | 刘光强 | 刘征辉 | 方振友 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 完成95%，已完成施工图交付业主 | 2017-09-07 | 105 |  |  |  |  | 250.6 |  | 241.1 | 9.5 | 96.21% |  |  |  |  | 233.1 | 8 | 0 | 8 | [10 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 医药 |  | 中南 | 广西 | 钦州 | 张进 |  | 13977780777 |  | 委托方变更 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 | T1198 | 中粮崇左江州糖业有限公司编制锅炉汽轮机节能降耗升级改造项目可行性研究报告 | 06Z20230265 | 中粮崇左江州糖业有限公司 | 折除3#锅炉，在1、2、3#锅炉位置新建锅炉，安装1台170t/h的中压锅炉 |  |  | 锅炉房、汽机间、给水泵房、自控系统、电气系统、蔗渣系统改造 | 林东波、岑运煜 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 终止 | 可研编制完成 | 2023-11-09 | 30 |  |  |  |  | 9.8 | 9.2453 | 2.94 | 6.86 | 30% | [5 empty] | 2.94 | 2.94 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 食品 |  | 中南 | 广西 | 崇左市 |  |  |  | 能环事业部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | T1199 | 南宁明阳制糖有限责任公司烟囱改造项目设计 | 06S20230135 | 南宁明阳制糖有限责任公司 | 拆除2座80米高的钢筋混凝土烟囱并在原址上新建2座钢制烟囱，以及对2台中温中压蔗渣锅炉（1台75t/h、1台180t/h）部分设备进行拆除改造及安装 | 6000 |  | 方案设计、初步设计、施工图设计 | 林东波 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 进行中 | 配合业主财评送审、标7完成送审、标8设计中 | 2023.10.31 | 未约定 |  |  |  |  | 242 | 228.3019 | 121 | 121 | 50% |  |  |  |  | 121 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 中南 | 广西 | 南宁市 | 滕新源 |  | 13978638785 | 能环事业部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2551 | 崇左利而安公司至广西华纤新材料公司蒸汽供热管道设计项目 | 06S20221073 | 广西华纤新材料有限公司 | 新建蒸汽外网，管道公称直径：DN200mm，管道长度：~1500米 | —— | 小型 | 约1500米蒸汽外管及蒸管道桁架、支架 | 何荣俊 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 按照约定按时交付图纸资料。正在施工 | 2022-08-15 | 甲方提供所需基础数据后20个工作日 |  | 2022-12-26 |  |  | 18 | 16.9811 | 6 | 12 | 33.33% |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 华南 | 广西 | 崇左市 | 莫宇森 | 管道建设负责人 | 18076383698 | 能源环保事业部 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | T1114 | 华东（福建）精炼糖有限公司热电站扩建项目 | 设（2022）06 | 华东（福建）精炼糖有限公司 | 新增1台75t/h循环流化床锅炉+1台6000kW抽汽背压式 2 汽轮发电机组 |  |  | 二期锅炉房、汽机间、化水间、脱硫除尘系统设计 | 林东波 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已提交大部分成果文件电子版及蓝图，建设中 | 2022-01-10 | [5 empty] | 53.8 |  | 10.76 | 43.04 | 20% |  |  |  | 10.76 | 10.76 |  | 0 | [11 empty] | 一部新签 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 华东 | 福建 | 漳州市 | 叶弘 |  | 13779911518 | 能环事业部 |  | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市工业集中区—西部(岑溪)创业园热电联产项目 项目节能报告 | 06Z20221267 | 岑溪市君泰热力能源有限公司 | 总装机容量为50mw | 60000 |  | 1×75+2×150 t/h CFB高温高压锅炉1×10MW+2×20 MW背压式汽轮发电机组的热电联产机组 | 潘翔 | 彭樟连 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 文件编制完成，成果通过梧州市行政审批局评审 | 2022-08-01 | [5 empty] | 19.8 | 18.6792 | 0 | 19.8 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市 | 黄山 |  | 13707743568 | 能环事业部 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市工业集中区—西部(岑溪)创业园热电联产项目 项目申请报告 | 06Z20221268 | 岑溪市君泰热力能源有限公司 | 总装机容量为50mw | 60000 |  | 1×75+2×150 t/h CFB高温高压锅炉1×10MW+2×20 MW背压式汽轮发电机组的热电联产机组 | 潘翔 | 彭樟连 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 文件编制完成，成果通过自治区发改委评审 | 2022-08-01 | [5 empty] | 11.6 | 10.9434 | 0 | 11.6 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市 | 黄山 |  | 13707743568 | 能环事业部 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市工业集中区—西部(岑溪)创业园热电联产项目 园区供热规划 | 06Z20221270 | 岑溪市园区投资发展集团有限公司 | 总装机容量为50mw | 60000 |  | 1×75+2×150 t/h CFB高温高压锅炉1×10MW+2×20 MW背压式汽轮发电机组的热电联产机组 | 潘翔 | 彭樟连 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 文件编制完成，成果通过岑溪市人民政府评审 | 2022-08-01 | [5 empty] | 19.8 | 18.6792 | 0 | 19.8 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 岑溪市 | 黄山 |  | 13707743568 | 能环事业部 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2629 | 煤炭超临界水气化热电联产技改项目迁改工程EPC | 06S20230087 | 南海长海发电有限公司 | 为50MW水煤浆超临界水气化热电氢联产机组迁改项目 | 4900 | 中型 | 输煤系统改造、新建北门道路、一体化污水迁改、脱硫配电室还建 | 何荣俊 | 梁玉杰？刘征辉 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 按照约定按时交付图纸资料。正在施工 | 2023-07-18 | 200 |  |  |  |  | 182.8 | 172.4528 | 54.84 | 127.96 | 30% |  |  |  |  | 54.84 | [13 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 能源 |  | 华南 | 广东 | 佛山市南海 | 李治刚 | 电厂副厂长 | 13923214591 | 能源环保事业部 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 藤县低碳循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 06S20221048 | 藤县中科环境科技有限公司 | 日处理垃圾500吨，包括1条500t/d“机械炉排垃圾焚烧炉+ 1台中温次高压余热锅 |  |  | 初步工程概算和总概算 | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2022-07-06 | [5 empty] | 68 | 68 | 13.6 | 54.4 | 20% |  |  |  |  | 13.6 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 西南 | 广西 | 藤县 | 吕总
| 能源环保 |  | 设 | L2523 | 扬堡SRF再生能源发电兴建工程项目 委托施工图设计合同 | 06S20221025 | 中国海诚工程科技股份有限公司 |  |  |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 终止 | 海诚本部取消合作 | 2022-05-25 | [5 empty] | 22.5 |  | 6.75 | 15.75 | 30% |  |  |  |  | 6.75 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 终止; 进行中: 暂停; 食品: 其他; 西南: 华东 |  |  | 与海诚本部合作项目，后海诚本部取消合作，取消
| 能源环保 |  | 设 | L2472 | 中粮崇左糖厂至广西华纤新材料公司蒸汽供热管道设计项目 | 设（2022）17 | 广西华能新材料有限公司 |  |  |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2022-01-26 | [5 empty] | 15 |  | 5 | 10 | 33.33% |  |  |  |  | 5 |  | 0 | [11 empty] | 一部新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 食品 |  | 西南 | 广西 | 崇左 | 吴总
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西岑溪市宸龙源轻纺产业城项目全过程合同 | 设(2021)52 | 广西宸龙源实业投资有限公司 |  |  |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 终止 | 前期报批手续未落实，业主暂停项目 | 2021-04-02 | [5 empty] | 1333.48 |  | 10 | 1323.48 | 0.7499% |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [11 empty] | 一部结转 | 终止 | 终止 | 纺织、热电 |  | 西南 | 广西 | 岑溪市 | 全总 |  |  |  | 前期报批手续未落实，业主暂停项目
| 能源环保 |  | 咨 | T1165 | 广西博宣食品有限公司《淘汰锅炉、汽轮机等低产能设备》技改项目可行性研究报告编制合同 | 06Z20230047 | 广西博宣食品有限公司 |  | 7500 |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2023-03-23 | [5 empty] | 10 | 9.434 | 3 | 7 | 30% |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 食品 |  | 西南 | 广西 | 武宣 | 黄经理
| 能源环保 |  | 咨 | L2532 | 广东粤桥新材料科技有限公司20万吨磷酸铁锂项目节能评估报告编制 | 06Z20221180 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 20万吨磷酸铁锂 | 500000 |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 暂停 | 前期报批手续未落实，业主暂停项目 | 2022-06-21 | [5 empty] | 30 | 28.2 | 0 | 30 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 暂停 | 暂停 | 新材料 |  | 西南 | 广西 | 防城港 | 王总 |  |  |  | 前期报批手续未落实，业主暂停项目
| 能源环保 |  | 咨 | L2532 | 广东粤桥新材料科技有限公司20万吨磷酸铁锂项目可行性研究报告编制合同 | 06Z20221147 | 广东粤桥新材料科技有限公司 | 20万吨磷酸铁锂 | 500000 |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2022-06-10 | [5 empty] | 38 |  | 33 | 5 | 86.84% |  |  |  |  | 33 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 新材料 |  | 西南 | 广西 | 防城港 | 王总
| 能源环保 |  | 设 | L2470 | 广西农垦明阳生物科技有限公司年产30万吨生物科技高效饲料加工项目 | 设（2022）18 | 广西农垦明阳生物科技有限公司 | 年产30万吨生物高效饲料 | 2000 | 中型 | 原料仓储、饲料加工装修改造，改造面积4607.33平方米 | 罗忠录李智伟 | 刘征辉 | 杨学 | 蒋颜平 | 进行中 | 正在提交施工图蓝图，后期根据消防部门要求提交消防专篇 | 2022-01-28 | 60 |  |  |  |  | 46 |  | 23 | 23 | 50% |  |  |  |  | 23 |  | 0 | [11 empty] | 五部新签 | 进行中 |  |  | 其他 | 华南 | 中南 | 钦州 | 黄青 |  | 15977798310 |  |  |  |  | 有
| 能源环保 |  | 设 | L1853 | 钟山县城北污水处理厂建设工程 | 设(2017)202 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 日处理10000m³ | 10500 | 小型 |  | 李振华 朱懋强 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2017-12-12 | 60 |  | 2018-02-12 |  | 设计已完成 | 180 |  | 146 | 34 | 81.11% | 竣工验收 |  |  | 34 | 146 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2538 | 西创园大业核心区高标准定制厂房及配套基础设施建设项目-西创园大业核心区配套排水工程（EPC）总承包工程总承包合同 | 06S20221130 | 岑溪市创业建设投资有限公司 | 建设流量25500立方每日的人工湿地，一根10.024千米的DN1000专用尾水排水管 | 6376.7361 | 中型 | 建设流量25500立方每日的人工湿地，一根10.024千米的DN1000专用尾水排水管 | 李振华 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成 | 2022-12-12 | [5 empty] | 86.2 | 81.3208 | 0 | 86.2 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市工信系统厂矿企业棚户区集中安置新区项目小区外道路工程 | 06S20221065 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 约150米长室外道路雨污分流 |  | 小型 |  | 李振华 | 刘征辉 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成 | 2022-08-10 | [5 empty] | 1.5552 | 1.4672 | 0 | 1.5552 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市古塘高速引线体育馆路口污水主管连接工程 | 设（2022）31 | 岑溪市城市管理监督局 | DN800 | 220 | 小型 |  | 李振华 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成 | 2022-03-21 | [5 empty] | 3.9518 |  | 0 | 3.9518 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 百色市东笋水厂改建工程补充协议3 | 设(2018)171补3 | 广西百色右江水务股份有限公司 | 出厂总管DN1000，4km |  | 中型 | 管道施工图设计 | 李振华 | 蒋颜平 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成 | 2021-11-15 | 30 |  | 2021-12-15 |  |  | 13 |  | 0 | 13 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市集中推进项目前期工作中介机构储备库采购合同（初步设计编制） | 设(2021)123 | 岑溪市发展和改革局 |  |  |  |  | 李振华 |  |  | 蒋颜平 | 未启动 | 仅入库合同，无合同金额 | 2021-07-05 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 入库合同; 进行中: 入库合同; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 仅入库合同，无合同金额。
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市马路镇水厂供水管网扩建工程总承包项目 | 设(2021)59 | 岑溪市马路镇人民政府 | 3000m³/d扩建供水管道；新建供水管道12.6km | 1780.72 | 小型 | 3000m³/d扩建供水管道；新建供水管道12.6km | 李振华 | 杜剑平 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 完成 | 2021-04-18 | [5 empty] | 22 |  | 0 | 22 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市庆丰二街周边污水截流管道工程 | 设(2021)75 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 建设3775m污水截流管及2760m污水收集支管 | 1500 | 小型 | 建设3775m污水截流管及2760m污水收集支管 | 李振华 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 完成 | 2021-04-28 | [5 empty] | 19.0199 |  | 0 | 19.0199 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 大新县堪圩乡城乡供水一体化工程 | 设（2021）215 | 大新县水利供水有限公司 | 近期2000 m3/d | 1450 | 小型 | 取水、水厂、供水管网6km，初步设计 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 暂停 | 业主暂停，尚未开展 | 2021-12-15 | 60 |  |  |  | 暂停中，等待业主通知 | 20 |  | 0 | 20 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 大新县硕龙镇城乡供水一体化工程 | 设（2021）216 | 大新县水利供水有限公司 | 近期5000 m3/d | 2265 | 小型 | 取水、水厂、供水管网8km，初步设计 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 暂停 | 可研上报中，等待可研批复后开展初设 | 2021-12-15 | 60 |  |  |  | 等待可研批复后开展初设 | 28 |  | 0 | 28 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 暂停; 进行中: 取消; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 等待可研批复后开展初设
| 能源环保 |  | 设 | L1879 | 广西贺州生态产业园污水处理处理厂项目 | 设(2018)137 | 广西贺州天贺投资有限责任公司 | 20000m³/d | 8181 | 小型 |  | 李振华 | 杜剑平 | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成 | 2018-09-18 | 60 |  | 2018-11-18 |  | 设计已完成 | 140 |  | 20 | 120 | 14.29% | 竣工验收 | 正在催款 |  |  | 20 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 设计已完成多年，一直未竣工验收，财政原因回款希望不大
| 能源环保 |  | 设 | L1674 | 大化县乙圩乡污水处理工程 | 设(2016)27 | 大化县住房和城乡建设局 | 日处理污水500m³ | 1000 | 小型 |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 暂停 |  | 2016-03-03 | 40 |  |  |  | 项目暂停 | 36.8 |  | 7.3 | 29.5 | 19.84% |  |  |  |  | 7.3 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 暂停; 进行中: 暂停; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 项目暂停
| 能源环保 |  | 设 | L2040 | 田东县林逢镇平洪村易地扶贫点C地块污水管网工程 | 设(2018)178 | 田东县市政管理局 | 930m污水管网 |  | 小型 |  | 李振华 | 杜剑平 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2018-12-04 |  |  | 2018-12-31 |  |  | 18.1588 |  | 8.4681 | 9.6906 | 46.63% |  |  |  |  | 8.4681 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 收完款; 进行中: 收完款; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 部分内容不做了，已做部分已收完款
| 能源环保 |  | 设 | L2029 | 百色市东笋水厂改建工程 | 设(2018)171 | 广西百色右江水务股份有限公司 | 5万m³/d | 10218.374 |  |  | 李振华 | 杜剑平 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成 | 2018-11-28 | 60 |  | 2019-01-28 |  |  | 188 |  | 169.2 | 18.8 | 90% |  | 合同额变更，减少129.36万元 |  |  | 169.2 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 合同额变更，减少129.36万元
| 能源环保 |  | 设 | L1756 | 凭祥边境经济合作区友谊关工业园污水处理设施 | 设（2016）157 | 凭祥市住房和城乡建设局 | 日处理污水10000m³ | 5100 | 小型 |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 | 设计工作已完成 | 2016-11-14 | 60 |  | 2017-12-31 |  |  | 168.44 |  | 117.64 | 50.8 | 69.84% | 竣工验收 | 本项目设计管网部分施工图与实际出现较大差异，实际无法实施，后续较难回款。 |  |  | 117.64 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 本项目设计管网部分施工图与实际出现较大差异，实际无法实施，后续较难回款。
| 能源环保 |  | 设 | L1754 | 凭祥市上石镇生活污水处理厂工程 | 设（2016）158 | 凭祥市住房和城乡建设局 | 日处理污水500m³ | 1000 | 小型 |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计工作已完成 | 2016-11-14 | 60 |  | 2017-12-31 |  |  | 36.8 |  | 29.4 | 7.4 | 79.89% | 竣工验收 |  |  |  | 29.4 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 凭祥市友谊镇平而生活污水处理厂工程 | 设（2016）159 | 凭祥市住房和城乡建设局 | 日处理污水500m³ | 1200 | 小型 |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计工作已完成 | 2016-11-14 | 60 |  | 2017-12-31 |  |  | 42.8 |  | 34.2 | 8.6 | 79.91% | 竣工验收 |  |  |  | 34.2 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 贺州市粤桂县域经济产业合作示范区(信都工业区)信都供水工程扩建工程 | 设(2015)08 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 5万m³/d | 6356 | 中型 |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2015-01-30 | 60 |  | 2017-12-31 |  |  | 124.5 |  | 119.5 | 5 | 95.98% | 竣工验收 |  |  |  | 119.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L943 | 广西博白县龙潭伟业水厂续建工程 | 设（2010）03 | 广西博白县龙潭伟业水厂 | 日供水30000m3 | 9000 | 小型 |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2010-01-19 | 60 |  | 2016-12-31 |  |  | 128 |  | 120 | 8 | 93.75% | 竣工验收 |  |  |  | 120 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 大新县堪圩乡城乡供水一体化工程 | 咨（2022）55 | 大新县水利供水有限公司 |  | 1910 | 小型 | 施工图预算编制 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 未启动 | 尚未开展 | 2022-01-26 | 10 |  |  |  | 设计目前暂停 | 3 |  | 0 | 3 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 大新县硕龙镇城乡供水一体化工程 | 咨（2022）56 | 大新县水利供水有限公司 |  | 2820 | 小型 | 施工图预算编制 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 未启动 | 尚未开展 | 2022-01-26 | 10 |  |  |  | 准备开展初设，尚未到施工图预算编制 | 4 |  | 0 | 4 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市庆丰二街周边污水截流管道工程 | 咨(2021)202 | 岑溪市城市建设开发有限公司 |  | 1200 | 小型 |  | 李振华 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2021-04-28 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 3.804 |  | 0 | 3.804 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市集中推进项目前期工作中介机构储备库采购 | 咨(2021)293 | 岑溪市发展和改革局 |  |  |  |  | 李振华 |  |  | 蒋颜平 | 未启动 |  | 2021-07-05 | [5 empty] | 30 |  | 0 | 30 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 入库合同; 进行中: 终止; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 入库合同，无合同额，部门建议删除
| 能源环保 |  | 咨 | L2111 | 东盟休闲食品小镇旧路网升级改造工程横三路污水管道 | 咨(2019)271 | 凭祥市城市建设投资有限责任公司 |  |  | 小型 |  | 李振华 | 张寿生 |  | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成，已竣工验收 | 2019-05-28 |  |  | 2021-05-31 |  |  | 4.58 |  | 0 | 4.58 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 设计已完成，已竣工验收
| 能源环保 |  | 咨 | L1219 | 大化县城镇生活垃圾收运系统工程 | 咨(2014)70 | 大化县住房和城乡建设局 | 19座垃圾压缩站，1座收集站 | 5600 |  |  | 李振华 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 |  | 2014-04-17 |  |  | 2021-04-30 |  |  | 19 |  | 9.5 | 9.5 | 50% |  |  |  |  | 9.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 终止; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 部门建议删除
| 能源环保 |  | 咨 |  | 昭平县城供水提级改造工程项目报建文件编制合同 | 咨（2021）706 | 昭平县供水公司 | 3万吨/天 | 6500 |  |  | 李振华 | 蒋颜平 |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2021-12-27 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 0 | 100% |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 收完款; 进行中: 收完款; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 已收完款
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市梨木镇梨木社区社会主义新农村基础设施建设项目 | 咨(2018)236 | 岑溪市梨木镇人民政府 | 48.9亩 | 1000 |  |  | 李振华 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 取消 |  | 2018-08-14 |  |  | 2019-04-30 |  |  | 合同未返回 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 取消; 进行中: 终止; 西南: 中南 |  |  | 业主不打算开展，合同已取消。部门建议删除
| 能源环保 |  | 设 |  | 上思县城区冲皇沟排涝、排污改造工程 | 设(2020)85 | 上思县住房和城乡建设局 | 1000米 | 2700 |  |  | 李宇 | 黄曲 |  | 蒋颜平 | 取消 | 合同未返回 | 2020-06-28 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 合同未返回; 西南: 中南 |  |  | 合同未返回
| 能源环保 |  | 设 | L2547 | 勒沟作业区加油站设备设施更新工程 | 06S20221113 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 勒沟作业区9＃泊位后方921＃堆场的地埋式加油站 |  | 小型 |  | 李尧尧 | 黄曲 | 朱懋强 | 蒋颜平 | 施工期服务 |  | 2022-11-11 |  |  | 2023-10-25 |  |  | 6 | 5.6604 | 6 | 0 | 100% |  |  |  |  | 6 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 收完款; 进行中: 收完款; 食品: 日用化工; 西南: 中南 |  |  | 收完款
| 能源环保 |  | 设 | M1529 | 平南县人民医院传染病楼 | 设(2019)139 | 平南县人民医院 | 6268.47㎡ | 3000 | 小型 |  | 李尧尧 | 黄曲 | 方振友 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2019-10-18 | [5 empty] | 63 |  | 56.7 | 6.3 | 90% |  |  |  |  | 56.7 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 医疗; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2597 | 扶绥新奥能源发展有限公司山圩产业园综合能源项目 供热蒸汽管道工程 | 06S20230022 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 运行压力为1.3MPa，250℃；设计压力为1.6MPa，设计温度为300°C；DN150，长度约250米 | 100 | 小型 | 供热管网的设计 | 张意祥 | 陈觅 | 刘炽东 | 蒋颜平 | 终止 | 设计工作已完成，项目已投产 | 2023-02-23 | 10天 |  | 2023.03 |  |  | 2.5 | 2.3585 | 2.5 | 1.25 | 100% |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 扶绥县 | 刘胜利 |  | 17758577659 | 其他部门 | 23年12月收入2万为保证金，24年2月调整
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西娟姗牛乳制品研发和中试服务基地项目申请报告 | 咨(2017)189 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 建筑面积80000㎡ | 30000 |  |  | 黎志红 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完成多年，待结（尾）款 | 2017-08-23 | [5 empty] | 11 |  | 5.5 | 5.5 | 50% |  |  |  |  | 5.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 进行中; 食品: 食品; 西南: 中南 |  |  | 完成多年，待结（尾）款，负责人均已退休，终止合同
| 能源环保 |  | 咨 | L1724 | 广西金穗香蕉产业化科技示范区建设项目 | 咨(2016)103 | 广西金穗农业集团有限公司 |  | 100000 |  |  | 黎志红 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完成多年，待结（尾）款 | 2016-05-17 | [5 empty] | 14 |  | 7 | 7 | 50% |  |  |  |  | 7 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 进行中; 食品: 其他; 西南: 中南 |  |  | 完成多年，待结（尾）款，负责人均已退休，终止合同
| 能源环保 |  | 设 |  | 衡阳理昂生物质发电扩建项目 | 设(2018)133 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 35t/h |  |  |  | 黎敏洁 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完成多年，待结（尾）款 | 2018-09-14 | [5 empty] | 30 |  | 3 | 27 | 10% |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 终止; 食品: 其他; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L1854 | 潜江理昂农林废弃物冷热电联产项目 | 设(2019)83 | 潜江理昂农林废弃物热电有限公司 | 2台110t/h生物质循环流化床锅炉；2台25MW机组 |  |  |  | 黎敏洁 | 黄绍家 |  | 蒋颜平 | 终止 | 完成多年，待结（尾）款 | 2019-06-24 | [5 empty] | 200 |  | 175 | 25 | 87.5% |  |  |  |  | 175 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L1886 | 扶绥理昂生物质发电扩建项目 | 设(2017)181 | 扶绥理昂生物质发电有限公司 | 5000m³料棚 |  |  |  | 黎敏洁 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完成多年，待结（尾）款 | 2017-10-16 | [5 empty] | 12 |  | 11.4 | 0.6 | 95% |  |  |  |  | 11.4 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 其他; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 扶绥县生活垃圾综合利用工程补充协议二 | 设(2009)155补2 | 广西扶绥县城市开发投资有限公司 |  |  |  |  | 雷长发 |  |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2014-07-07 |  |  | 2015-05-31 |  |  | 16.2 |  | 0 | 16.2 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 终止; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 扶绥县生活垃圾综合利用工程补充协议一 | 设(2009)155补1 | 广西扶绥县城市开发投资有限公司 |  | 665.14 |  |  | 雷长发 |  |  | 蒋颜平 | 终止 |  | 2014-07-07 |  |  | 2015-05-31 |  |  | 21 |  | 10 | 11 | 47.62% |  |  |  |  | 10 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 终止; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L948 | 扶绥县生活垃圾综合利用工程 | 设（2009）155 | 广西扶绥县城市开发投资有限公司 |  | 1500 |  |  | 雷长发 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 设计工作已完成，十几年未竣工验收 | 2009-12-31 |  |  | 2010-12-31 |  |  | 70 |  | 63 | 7 | 90% |  |  |  |  | 63 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 完工待结（尾）款，十几年未竣工验收，终止合同
| 能源环保 |  | 设 | L1907 | 罗山县理昂农林废弃物热电项目 | 设(2017)119 | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司 | 110t/h锅炉，25MW发电机组 | 20000 | 小型 | 30MW的生物质电站 | 劳运剑卢达泳 |  | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 | 已投产多年 | 2017-06-14 | 150 |  | 2019.04 |  | 项目已于2020.05投产 | 110 |  | 105 | 5 | 95.45% |  |  |  |  | 105 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | 河南 | 信阳 | 刘校凯 |  | 15973053100 | 本部门
| 能源环保 |  | 设 | L1854 | 潜江理昂生物质发电项目 | 设(2017)116 | 潜江理昂生物质发电有限公司 | 110t/h；25MW发电机组 | 40000 | 小型 | 50MW的生物质电站 | 劳运剑卢达泳 |  | 杨学 | 蒋颜平 | 终止 | 已投产多年 | 2017-06-12 | 180 |  | 2020-10-01 |  | 项目已投产 | 200 |  | 175 | 0 | 87.5% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 取消 | 环保 |  | 中南 | 湖北 | 潜江 | 刘校凯 |  | 15973053100 | 本部门
| 能源环保 |  | 咨 | Z700 | 湛江冠豪纸业有限公司75t/h锅炉烟气超低排放改造项目 | 咨(2019)270 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 75t/h | 890 | 小型 | 75t/h锅炉尾部环保设施改造 | 劳运剑黎敏洁 |  | 杨学 | 蒋颜平 | 终止 | 已投产多年 | 2019-05-28 | 30 |  | 2019-12-01 |  | 项目已投产 | 6 |  | 3 | 3 | 50% |  | 项目已收完款，请核实 |  |  | 3 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 收完款 |  | 制浆造纸 |  | 中南 | 广东 | 湛江 |  |  |  | 本部门 | 项目负责人表示收完款，复核
| 能源环保 |  | 设 |  | 越南广义糖业生物能源热电联产项目 | 设(2015)171 | 广西农垦明阳生化集团股份有限公司 | 2x220t/h+1x55MW+1x40MW | 50000 | 小型 | 整个自备电站的设计 | 劳运剑、吴奇 |  | 杨学 | 蒋颜平 | 终止 | 已投产多年 | 2015-10-14 | 210 |  | 2018-06-30 |  | 项目已投产 | 480 |  | 432 | 48 | 90% |  |  |  |  | 432 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他1 |  | 境外 | 越南 | 广义省 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 |  | 设 | L2002 | 罗山县理昂农林废弃物热电二期项目 | 设(2018)79 | 罗山县理昂农林废弃物热电有限公司 | 锅炉配置1台为75t/h；汽轮发电机组配置1台为15MW |  |  |  | 劳运剑 卢达泳 |  |  | 蒋颜平 | 取消 |  | 2018-07-04 | [5 empty] | 60 |  | 0 | 60 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 取消; 进行中: 取消; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 梧州市天纺纺织智造供应链环保产业园基础设施建设项目可行性研究报告 | 咨(2021)106 | 梧州市兆伟实业投资有限责任公司 | 28万吨/d的水厂和20万吨/d的污水处理厂 | 300000 | 大型 | 28万吨/d的水厂和20万吨/d的污水处理厂的可研编制 | 劳运剑 | 兰瑞科 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 暂停 | 因业主原因，项目已处于暂停状态 | 2021-03-04 | 30 |  | 2021.12 |  | 因业主原因，项目已处于暂停状态 | 16 |  | 0 | 16 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 暂停 | 暂停 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 梧州 |  |  |  | 本部门 | 因业主原因，项目已处于暂停状态
| 能源环保 |  | 设 | L2001 | 象州理昂农林废弃物发电二期项目 | 设(2019)43 | 象州理昂农林废弃物热电有限公司 | 锅炉配置1台为110t/h；汽轮发电机组配置1台为25MW | 20000 | 小型 | 30MW的生物质电站 | 劳运剑 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 | 已投产多年 | 2019-03-25 | 150 |  | 2022.01 |  | 项目已投产 | 65 |  | 61.75 | 3.25 | 95% |  |  |  |  | 61.75 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 收完款 | 收完款 | 环保 |  | 中南 | 广西 | 象州 |  |  |  | 本部门 | 项目负责人表示已收完
| 能源环保 |  | 设 | L2061 | 贺州理昂农林废弃物热电项目 | 设(2019)21 | 贺州理昂农林废弃物热电有限公司 | 110t/h 30MW | 20000 | 小型 | 30MW的生物质电站 | 劳运剑 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 | 已投产多年 | 2019-02-01 | 150 |  | 2019-12-31 |  | 项目已投产 | 110 |  | 102.5 | 7.5 | 93.18% |  |  |  |  | 102.5 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | 广西 | 贺州 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西得力新能源科技有限公司生物质热电联产三期项目 | 设（2021）192 | 广西得力新能源科技有限公司 | 1×170t/h高温超高压中间再热锅炉及配套1×50MW抽凝式汽轮发电机组 |  |  |  | 劳运剑 | 黄绍家 |  | 蒋颜平 | 取消 | 取消，合同未返回 | 2021-11-05 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 取消; 进行中: 暂停; 西南: 中南 |  |  | 合同未返回
| 能源环保 | 1月 | 设 | L2651 | 广西桂平市桂盛材料科技公司燃气系统工程 | 06S20230153 | 南宁市鑫苏翔机电设备经营部 | 供气量为2000Nm3/h的LNG站一座 | 200 | 小型 | 供气量为2000Nm3/h的LNG站一座 | 劳运剑 | 陈觅 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已交付蓝图，业主施工进行中 | 2023-12-29 | 30 |  |  |  | 已交付蓝图，业主施工进行中 | 6.5 | 6.1321 | 3.25 | 3.25 | 50% |  |  |  | 3.25 |  | 3.25 | 3.25 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 桂平 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 |  | 设 | L2640 | 广西百琪药业循环流化床锅炉项目 | 06S20230124 | 江苏四方清洁能源装备制造有限公司 | 1x25t/h（实际30t/h）循环流化床蒸汽锅炉设备及其配套系统 | 2000 | 小型 | 1台锅炉及附属设施的设计 | 劳运剑 | 陈觅 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 进行中 | 电子图已交付，待业主审核反馈 | 2023-09-26 | 55 |  |  |  | 电子图已交付，待业主审核反馈 | 30 | 28.3019 | 13.5 | 16.5 | 45% |  |  |  | 4.5 | 9 | 4.5 | 0 | 4.5 | [10 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 钦州 |  |  |  | 其他部门
| 能源环保 |  | 设 | L2524 | 烟气余热发电及烟气治理工程（配套于鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司年产10万吨高纯度金属硅项目） | 06S20221046 | 广东茂名海蓝蓝森能工程建设有限公司 | 7×25.5MVA金属硅冶炼炉配套7套余热锅炉系统（暂定蒸发量22t/h），配套1×35MW（暂定规模）抽汽冷凝式汽轮发电机组一套（空冷型机组）。 | 24000 | 小型 | 整个余热电站系统的设计 | 劳运剑林东波 | 张建辉 | 杨学 | 蒋颜平 | 暂停 | 我司已完成方案设计及通过业主评审，因市场原因，项目处于暂停状态 | 2022-06-20 | 135 |  |  |  | 我司已完成方案设计及通过业主评审，因市场原因，项目处于暂停状态 | 398 | 374.12 | 79.6 | 318.4 | 20% |  |  |  |  | 79.6 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 华北 | 内蒙 | 鄂尔多斯 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 |  | 设 | L2494 | 广西得力新能源科技有限公司新建烟囱项目 | 06S20221001 | 广西得力新能源科技有限公司 | 新建混凝土烟囱一座，高度80m，出口内径4m | 300 | 小型 | 烟囱的设计 | 劳运剑 |  | 劳运剑 | 蒋颜平 | 取消 | 我司已完成部分设计，因业主原因项目处于取消的状态，业主原则上同意补偿一部分费用。 | 2022-04-20 | 30 |  |  |  | 我司已完成部分设计，因业主原因项目处于取消的状态，业主原则上同意补偿一部分费用。 | 13 |  | 0 |  | 0% |  | 部分内容取消设计，实际按7万元收取 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 取消 | 暂停 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 隆安 |  |  |  | 本部门 | 我司已完成部分设计，因业主原因项目处于取消的状态，业主原则上同意补偿一部分费用
| 能源环保 |  | 设 |  | 仁化县丹霞旅游经济开发试验区供热站项目 | 设（2022）32 | 仁化县森辉节能科技有限公司 | 1×15t/h生物质流化床锅炉及厂外供热管网 | 500 | 小型 | 供热站范围内的设计 | 劳运剑 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 | 设计工作已完成，项目已投产 | 2022-03-23 | 90 |  | 2022.05 |  | 设计工作已完成，项目已投产 | 26.8 |  | 25.46 | 1.34 | 95% |  |  |  |  | 25.46 |  | 0 | [11 empty] | 五部新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广东 | 韶关 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西百色市德柳锰业有限公司产品升级技术改造项目 | 设(2021)150 | 广西百色市德柳锰业有限公司 | 1台50t/h，6MW | 6800 | 小型 | 自备电站的设计 | 劳运剑 | 黄绍家 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 暂停 | 暂停 | 2021-08-12 |  |  |  |  | 暂停 | 60 |  | 0 | 60 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 暂停 | 暂停 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 德保
| 能源环保 |  | 设 | L2293 | 光泽圣农生物质发电厂项目 | 设(2020)130 | 光泽县圣新能源有限责任公司 | 2×75t/h中温次高压循环流化床生物质锅炉+2×12MW中温次高压可调抽凝供热发电机组 | 30000 | 小型 | 生物质电站的设计 | 劳运剑 | 袁毅 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 终止 | 设计工作已完成，项目已投产 | 2020-09-11 |  |  | 2022.10 |  | 设计工作已完成，项目已投产 | 182.5 |  | 163 | 19.5 | 89.32% |  |  |  |  | 163 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转/五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 福建 | 光泽县 |  |  |  |  | 原五部/四部合作项目，补充协议将原合同额由195万减少12.5万
| 能源环保 |  | 设 |  | 融安县浮石香杉工业园区20吨燃生物质蒸汽锅炉项目工程总承包 | 设(2020)204 | 融安县工建投资开发有限公司 | 1台20t/h生物质锅炉 | 17.4998 | 小型 | 锅炉及附属系统的设计 | 劳运剑 | 黄绍家 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 终止 | 设计工作已完成，项目已投产 | 2020-12-25 |  |  | 2021.05 |  | 设计工作已完成，项目已投产 | 17.4998 |  | 13.1249 | 4.375 | 75% |  |  |  |  | 13.1249 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | 广西 | 融安 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西平果生物质热电联产项目项目建议书合同 | 06Z20221064 | 广西嘉强新能源科技有限公司 |  |  |  |  | 梁玉杰 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 暂停 | 前期报批手续未落实，业主暂停项目 | 2022-05-12 | [5 empty] | 合同额6万，未返回 |  | 0 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 暂停 | 暂停 | 热电 |  | 西南 | 广西 | 平果县 | 蒋总 |  |  |  | 前期报批手续未落实，业主暂停项目
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西登高集团生物质热电联产项目 | 咨(2021)505 | 广西登高集团有限公司 | 2×25MW机组 | 29000 | 小型 | 生物质电站的设计 | 劳运剑 | 兰瑞科 | 劳运剑 | 蒋颜平 | 终止 | 因选址的原因，项目处于取消的状态 | 2021-10-13 |  |  |  |  | 因选址的原因，项目处于取消的状态 | 10 |  | 5 | 5 | 50% |  | 因选址的原因，项目处于取消的状态 |  |  | 5 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 终止 | 暂停 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 田东 |  |  |  | 本部门 | 因选址的原因，项目处于取消的状态
| 能源环保 |  | 咨 | L1979 | 来宾市莆田路至东风路供热项目可行性研究服务合同 | 咨(2018)134 | 来宾市广投能源有限公司 | 长度3km | 3000 | 小型 | 管网的可研编制 | 劳运剑 |  | 黄靖超 | 蒋颜平 | 暂停 | 可研编制已完成，因业主投资的原因处于暂停状态 | 2018-05-22 |  |  |  |  | 可研编制已完成，因业主投资的原因处于暂停状态 | 7 |  | 4.39 | 2.61 | 62.71% |  | 可研编制已完成，因业主投资的原因处于暂停状态 |  |  | 4.39 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 暂停 | 暂停 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 来宾 |  |  |  | 本部门 | 可研编制已完成，因业主投资的原因处于暂停状态
| 能源环保 |  | 设 |  | 崇左半糖健康糖业有限公司一期项目消防设计专篇 | 设(2021)162 | 崇左半糖健康糖业有限公司 |  |  |  |  | 兰瑞科、林晓珍 |  |  | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2021-08-20 | [5 empty] | 8 |  | 4 | 4 | 50% |  | 进行中（请问黄静超） |  |  | 4 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 食品; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 上思县燃气农村道路工程 | 设（2021）210 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长417.6m，红线宽度为8米 | 356.29 | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已经完成设计，项目施工中 | 2021-12-07 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 已经完成，项目施工才有可能拿到钱 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 合同未返回
| 能源环保 |  | 设 |  | 上思县乡村振兴产业发展基础设施建设项目-龙江路农村公路工程 | 设（2021）211 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长582.434m，红线宽度为8米 | 304.13 | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已经完成设计，项目施工中 | 2021-12-07 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 已经完成，项目施工才有可能拿到钱 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 合同未返回
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县龙江新村排水管网改造工程预算编制 | 咨(2019)94 | 上思县住房和城乡建设局 |  |  | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 项目已经不存在，取消 | 2019-02-27 | [5 empty] | 0.525 |  | 0 | 0.525 | 0% |  | 项目已经不存在，取消 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 取消; 进行中: 取消; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 项目已经不存在，取消
| 能源环保 |  | 咨 |  | 梧州纺织工业园区20万3/日污水处理厂及污水管网配套工程项目建议书 | 咨(2020)560 | 梧州市兆伟实业投资有限责任公司 | 200000m³/d | 69000 | 大型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消 | 2020-12-24 | [5 empty] | 5 |  | 2 | 3 | 40% |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消 |  |  | 2 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 终止; 进行中: 暂停; 食品: 环保; 西南: 中南 |  |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消
| 能源环保 |  | 咨 |  | 梧州纺织工业园区30万3/日水处理厂及取水管网配套工程项目建议书 | 咨(2020)561 | 梧州市兆伟实业投资有限责任公司 | 300000m³/d | 35000 | 大型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消 | 2020-12-24 | [5 empty] | 5 |  | 2 | 3 | 40% |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消 |  |  | 2 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 终止; 进行中: 暂停; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消
| 能源环保 |  | 咨 | M1458 | 广西壮族自治区柳州监狱综合监管区锅炉房及供热管道项目 | 咨(2018)346 | 广西壮族自治区柳州监狱 |  | 200 | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2018-11-19 |  |  | 2019-01-31 |  |  | 0.6 |  | 0.2522 | 0.3478 | 42.03% | 竣工验收 | 完工待结（尾）款 |  |  | 0.2522 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 完工待结（尾）款; 食品: 其他; 西南: 中南 |  |  | 大概率收不到尾款了，建议取消
| 能源环保 |  | 咨 |  | 梧州市万秀区纺织环保产业园20万 m³/日污水处理厂及污水管网配套工程项目申请报告 | 咨(2021)333 | 梧州市兆伟实业投资有限责任公司 |  | 69000 | 大型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 已经完成，但项目业主都不存在了，取消 | 2021-07-29 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 取消 |  |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，取消
| 能源环保 |  | 咨 |  | 梧州市万秀区纺织环保产业园30万m³/日水处理厂及取水管网配套工程项目申请报告 | 咨(2021)334 | 梧州市兆伟实业投资有限责任公司 |  | 35000 | 大型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 已经完成，但项目业主都不存在了，取消 | 2021-07-29 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，建议取消 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 取消 |  |  | 已经完成，但项目业主都不存在了，取消
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县燃气农村道路工程-造价 | 咨（2021）612 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长417.6m，红线宽度为8米 |  | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2021-11-19 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 竣工验收 | 已经完成，项目施工才有可能拿到钱 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县燃气农村道路工程 | 咨（2021）645 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长417.6m，红线宽度为8米 |  | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2021-12-07 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 竣工验收 | 已经完成，项目施工才有可能拿到钱 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县乡村振兴产业发展基础设施建设项目-龙江路农村公路工程 | 咨（2021）646 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长582.434m，红线宽度为8米 |  | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2021-12-07 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 竣工验收 | 已经完成，项目施工才有可能拿到钱 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 完工待结（尾）款
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县城区冲皇沟排涝、排污改造工程——排污管网改造 | 咨(2019)465 | 上思县住房和城乡建设局 |  |  | 小型 |  | 兰瑞科 |  |  | 蒋颜平 | 取消 | 项目不存在了，转到上思城投，取消 | 2019-09-16 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 项目不存在了，转到上思城投，取消 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 五部结转; 进行中: 取消; 西南: 中南 |  |  | 项目不存在了，转到上思城投，取消
| 能源环保 |  | 设 |  | 昭平县城供水提级改造工程设计施工总承包（EPC）合同 设计补充协议 | 设（2021）228补01 | 昭平县供水公司 | 水厂3万m3/d，供水管网约4km | 8000 | 小型 | 水厂、供水管网施工图设计 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 杜剑平 | 蒋颜平 | 进行中 | 已完成水厂施工图设计，供水管网设计进行中 | 2023-03-16 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市污水处理厂二期 | 06S20221063 | 岑溪市碧城环保科技有限公司 | 一座规模为3.0万吨/天的生活污水处理工程及配套设施，出水达到一级A标 | 7000 |  |  | 蒋颜平 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 进行中 | 设计工作已完成，施工完成已运营，业主正在争取银行贷款后支付设计监理等费用后进行竣工验收。 | 2022-08-18 | [5 empty] | 87.8968 | 82.9215 | 0 | 87.8968 | 0% | 竣工验收 | 业主正在争取银行贷款后支付设计监理等费用后进行竣工验收 |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 设计工作已完成，施工完成已运营，业主正在争取银行贷款后支付设计监理等费用后进行竣工验收。
| 能源环保 |  | 设 | Z752 | 广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目 | 06S20220007 | 广西仙鹤新材料有限公司 | 取水400000m3/d，给水处理200000m3/d，污水处理140000m3/d |  | 大型 |  | 蒋颜平 | 刘征辉 | 胡彪 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计工作已完成，施工中 | 2022-03-11 | [5 empty] | 168 |  | 33.6 | 134.4 | 20% | 施工图 | 已请款开发票，正在仙鹤财务处走流程 |  | 126 | 33.6 |  | 0 | [11 empty] | 二部新签 | 进行中 | 进行中 | 制浆造纸 |  | 中南 | 广西 | 来宾市 | 司峰山 | 热电联主管 | 13587009205 | 本部门
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市污水处理厂二期工程合作协议 | 设(2021)144 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 30000m³/d | 10000 |  |  | 蒋颜平 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 未启动 | 入库合同 | 2021-08-02 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 入库合同; 进行中: 入库合同; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 仅为合作协议，2022年8月根据财评结果另行签订有合同
| 能源环保 |  | 设 | L2406 | 乐业县上岗新区供水管网工程 | 设(2021)97 | 广西百色乐业县城镇水务有限责任公司 | DN600的供水管，总长约47.82km | 10383 | 小型 | 供水管网初步设计 | 刘海廉 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 已按合同完成初设工作 | 2021-05-31 | [5 empty] | 138.8 |  | 0 | 138.8 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 苍梧县旺甫工业小镇工业污水处理厂及配套管网项目 | 设（2021）190 | 苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司 | 5000吨/天 | 3500 | 小型 |  | 蒋颜平 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 已完成设计工作，初设已批复 | [6 empty] | 29 |  | 14.5 | 14.5 | 50% | 初设 | 财政问题 |  | 14.5 | 14.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2335 | 岑溪市镇级污水处理厂新增管网工程(一期工程) | 设(2021)07 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 污水管网39KM |  |  |  | 蒋颜平 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 已完成设计工作，初设已批复 | 2021-01-08 | [5 empty] | 61.908 |  | 20 | 41.908 | 32.31% |  |  |  |  | 20 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2296 | 华润示范区污水处理及配套管网项目-提质改造工程 | 设(2020)97 | 广西贺州市润贺投资开发有限公司 | 20000m³/d | 9987.34 |  |  | 蒋颜平 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计工作，正在竣工验收 | 2020-07-15 | [5 empty] | 160 |  | 152 | 8 | 95% | 竣工验收 | 正在竣工验收 |  |  | 152 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理项目 | 设(2021)152 | 贺州市人民医院 | 按 3300 床配备 2500 吨/天的污水处理站及垃圾处理站 | 800 | 小型 |  | 蒋颜平 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 已完成设计工作，未竣工验收 | 2021-08-12 | [5 empty] | 16.85 |  | 15.165 | 1.685 | 90% |  |  |  |  | 15.165 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 完工待结（尾）款; 进行中: 进行中; 食品: 环保; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 岑溪市工信系统厂矿企业棚户区集中安置新区项目小区外道路工程 | 设（2021）201 | 岑溪市城市建设开发有限公司 | 约150米长室外道路雨污分流 | 100 | 小型 |  | 蒋颜平 |  | 李振华 | 蒋颜平 | 取消 | 设计已完成 | 2021-11-19 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 取消; 西南: 中南 |  |  | 合同额1.555203万元，合同未返回，0回款
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市三堡镇乡村振兴城乡一体化供水提升工程 | 咨(2021)366 | 岑溪市三堡镇人民政府 | 4500 m3 /d | 1500 | 小型 |  | 蒋颜平 | 黄冠宇 |  | 蒋颜平 | 终止 | 可研已批复 | 2021-08-19 | [5 empty] | 5.48 | 5.48 | 5.44 | 0.04 | 99.27% |  |  |  |  | 5.44 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部暂停; 进行中: 终止; 进行中: 取消; 食品: 市政; 西南: 中南 |  |  | 本合同取消. 22.12.30来款
| 能源环保 |  | 咨 |  | 岑溪市大业镇城乡一体化供水提升工程 | 咨(2021)311 | 岑溪市大业镇人民政府 | 3000m3/d | 1800 | 小型 |  | 蒋颜平 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 可研已批复 | 2021-07-14 | [5 empty] | 5.39 |  | 5.39 | 0 | 100% |  |  |  |  | 5.39 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 收完款; 进行中: 收完款; 食品: 市政; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 贵州荔波县食用菌高新农业产业化特色产业品牌建设项目 | 咨(2019)325 | 贵州五象实业有限公司 | 日产20万袋菌棒 | 22000 | 小型 |  | 蒋文兰 | 方振友 | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 | 已完成设计 | 2019-06-28 | [5 empty] | 3 |  | 1.5 | 1.5 | 50% |  | 项目余款1.5万，建设单位已于2020年用项目产品木耳抵扣。 |  |  | 1.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 进行中; 食品: 其他; 西南: 西南 |  |  | 项目名称变更，项目余款1.5万，建设单位已于2020年用项目产品木耳抵扣
| 能源环保 |  | 设 | L2329 | 钦北区粮食应急分拨综合物流设施项目 | 设(2020)169 | 钦州市钦北区粮油收储有限责任公司 | 35122㎡ | 15000 | 中型 | 工艺及建筑工程施工图设计 | 黄星歆 | 黄曲 | 张寿生 | 蒋颜平 | 暂停 | 已完成设计，工程建设因资金问题暂停，未完工 | 2020-10-27 |  |  |  |  | 已完成设计，工程建设因资金问题暂停，未完工 | 237 |  | 118.5 | 118.5 | 50% |  |  |  |  | 118.5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | 广西 | 钦北区
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西扶南饲料有限公司年产12万吨反刍饲料项目 | 设(2019)106 | 广西扶南饲料有限公司 | 年产12万吨 | 6000 | 大型 | 工艺及建筑工程施工图设计 | 黄星歆 |  | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 | 已完成设计，已竣工验收 | 2019-08-17 |  |  |  |  | 已完成设计，已竣工验收 | 108 |  | 102.6 | 5.4 | 95% |  |  |  |  | 102.6 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 扶绥县 | 农恩 |  | 13977162261 |  | 已完成设计，已竣工验收
| 能源环保 |  | 设 | S281 | 广西蓝天山泉饮用水生产有限公司一期扩建工程 | 设(2017)111 | 广西蓝天山泉饮用水生产有限公司 | 建筑面积14604㎡，占地81亩 |  | 小型 | 工艺及建筑工程施工图设计 | 黄星歆 |  | 张寿生 | 蒋颜平 | 终止 | 只进行了总平规划和车间方案设计，已停止 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 只进行了总平规划和车间方案设计 | 30 |  | 15 | 15 | 50% |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 食品 |  | 中南 | 广西 | 武鸣区
| 能源环保 |  | 设 |  | 东兰县中心粮食储备库建设项目 | 设(2015)158 | 东兰县粮食局 | 9600㎡ | 3000 | 小型 | 工艺及建筑工程施工图设计 | 黄星歆 |  | 方振友 | 蒋颜平 | 终止 | 已完成施工图设计并通过审图，项目未开工建设 | 2015-08-27 |  |  |  |  | 已完成设计 | 40 |  | 38 | 2 | 95% |  |  |  |  | 38 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 物流 |  | 中南 | 广西 | 东兰县
| 能源环保 |  | 咨 | L2085 | 广西中资控股集团股份有限公司3000万吨/年碳酸钙综合开发项目可研报告 | 咨(2019)142 | 广西中资控股集团股份有限公司 | 3000万吨/年碳酸钙 | 500000 | 大型 | 编制可研报告 | 黄星歆 |  | 张寿生 | 蒋颜平 | 暂停 | 已完成可研并备案，但项目建设未启动 | 2019-03-26 |  |  | 2019-09-30 |  | 已完成可研并备案，但项目建设未启动 | 30 |  | 15 | 15 | 50% |  |  |  |  | 15 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 贺州
| 能源环保 |  | 设 | L2549 | 钦州港勒沟作业区7#-8#泊位堆场光伏环保棚工程设计合同 | 06S20221090 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 总建筑面积约为10.2万 ㎡ | 17000 | 大型 |  | 李尧尧 | 黄曲 | 李振华 | 蒋颜平 | 终止 | 业主取消此项目 | 2022-10-14 |  |  |  |  | 业主取消此项目 | 96 | 90.566 | 14.4 | 81.6 | 15% |  |  |  |  | 14.4 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 能源新签; 进行中: 终止; 进行中: 暂停; 食品: 其他; 西南: 中南 |  |  | 业主取消此项目
| 能源环保 |  | 设 | M1544 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区一期项目第二标段工程施工图设计-采购-施工（EPC） | 设(2020)86 | 广西工业职业技术学院 | 142204㎡ | 36513 |  |  | 黄曲 |  |  | 蒋颜平 | 施工期服务 | 项目已建成，进入验收阶段 | 2020-06-28 | [5 empty] | 496 |  | 396.8 | 99.2 | 80% |  |  |  |  | 396.8 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 民建; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 设 | M1608 | 广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区一期三标段（EPC）工程总承包 | 设（2021）223 | 广西工业职业技术学院 | 64408㎡ | 23133.5363 |  |  | 黄曲 |  |  | 蒋颜平 | 施工期服务 | 设计完成，正在施工 | 2021-12-23 | [5 empty] | 248.4544 |  | 198.7635 | 49.6909 | 80% |  |  |  |  | 198.7635 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部新签; 进行中: 进行中; 进行中: 进行中; 食品: 民建; 西南: 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 荔波县食用菌扶贫产业示范园区总体规划 | 咨(2020)381 | 贵州五象实业有限公司 | 149234.47㎡ |  |  |  | 黄曲 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 业主终止合同，不退预付款处理 | 2020-09-02 | [5 empty] | 5 |  | 3 | 2 | 60% |  |  |  |  | 3 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签: 四部结转; 进行中: 终止; 进行中: 进行中; 食品: 食品; 西南: 西南 |  |  | 业主终止合同，不退预付款处理
| 能源环保 |  | 设 | L2256 | 江州区“三位一体”农业综合体、农产品冷链物流项目（一期） | 设(2020)84 | 崇左市江州区发展和改革局 | 3664.08㎡ | 2000 |  | 制冷工艺设计，冷库储存规模约3000T | 黄宁 | 袁毅 | 方振友 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已完成施工图图设计，由于业主资金问题，项目处于停工状态，设计尾款也未能结清 | 2020-06-28 |  |  | 2021-04-30 |  | 本项目为与华蓝设计院联合体，华蓝为牵头方，我方负责制冷系统设计，其余专业由华蓝负责，已完成施工图图设计 | 15 |  | 6 | 9 | 40% | 施工图 | 目前已收款40%，尾款由于财政原因一直未付，由本项目联合体牵头方华蓝集体进行项目催款，目前位置已由华蓝发律师函给业主进行情况 |  |  | 6 | 0 | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 物流 | 冷链 | 中南 | 广西 | 崇左
| 能源环保 |  | 设 | L1773 | 广西宾盛建设有限公司抽汽供热管路及除盐水补水管路设计项目 | 设(2016)184 | 广西宾盛建设有限公司 |  |  |  |  | 黄靖超 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成 | 2016-12-15 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 33 |  | 20 | 13 | 60.61% | 竣工验收 | 已法院起诉追收尾款，并已胜诉，但目前执行人未找到 |  |  | 20 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 已法院起诉追收尾款，并已胜诉，但目前执行人未找到
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西财经学院相思湖校区实验楼装修工程 | 设(2014)219 | 广西财经学院 | 1000㎡ |  |  |  | 韦芸芸 | 黄冠宇 |  | 蒋颜平 | 终止 | 已竣工验收 | 2014-10-22 | [5 empty] | 6.3 |  | 3.15 | 3.15 | 50% |  |  |  |  | 3.15 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南 | [6 empty] | 项目已竣工验收
| 能源环保 |  | 咨 | L2439 | 大新县下雷镇城乡供水一体化工程 | 咨（2021）495 | 大新县水利供水有限公司 | 改造取水泵房一座、2000m3/d自来水厂一座，配套供水管网约5km | 1100 | 小型 | 改造取水泵房一座、2000m3/d自来水厂一座，配套供水管网约5km | 刘海廉 | 黄冠宇 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 暂停 | 资金未到位，项目未启动，大概率后期会取消 | 2021-10-09 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转: 四部结转; 进行中: 暂停; 物流: 市政; 中南: 中南 |  |  |  |  | 资金未到位，项目未启动，大概率后期会取消
| 能源环保 |  | 设 | L2116 | 玉州区农产品加工及冷链项目（一期） | 设(2019)142 | 玉林市福通园区建设有限公司 | 10304.2㎡ | 2969.3865 |  |  | 胡锦涛 |  |  | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2019-10-23 |  |  | 2021-01-31 |  |  | 59.8 |  | 56.81 | 2.99 | 95% |  |  |  |  | 56.81 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 物流 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2333 | 梧州市天纺纺织智造供应链环保产业园水处理车间工程 | 设(2020)203 | 梧州市天纺水处理有限公司 | 40000m³/d 面积32614㎡ | 4000 |  |  | 劳运剑 | 黄曲 |  | 蒋颜平 | 暂停 | 合同未返回 | 2020-12-24 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转: 五部结转; 进行中: 暂停; 进行中: 暂停; 中南: 中南 |  |  |  |  | 合同未返回
| 能源环保 |  | 咨 | L1954 | 大任产业园配套年综合利用2万吨固废项目 | 咨(2018)70 | 广西星华环保科技有限公司 | 2万吨/年 |  |  | 0 | 胡锦涛 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 合同签订不久作废 | 2018-03-06 | [5 empty] | 5 |  | 1.5 | 3.5 | 30% |  |  |  |  | 1.5 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转: 五部结转; 进行中: 终止; 物流: 环保; 中南: 中南 |  |  |  |  | 合同签订不久就作废
| 能源环保 |  | 设 | L2608 | 煤炭超临界水气化热电联产技改配套副产氢项目迁改工程 | 06S20230036 | 佛山市南海景隆投资控股有限公司 | 改造蒸汽外网，管道公称直径DN500\DN400,总长约1500米。新建及加固共7个蒸汽管架基础. | —— | 小型 | 约1500米蒸汽外管及7个蒸汽管架 | 何荣俊 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 终止 | 按照约定按时交付图纸资料。已投运 | 2022-04-10 | 甲方提供所需基础数据后20个工作日。 |  | 2022-04-10 |  |  | 10 | 9.434 | 9.7 | 0.3 | 97% |  |  |  |  | 9.7 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 华南 | 广东 | 佛山市 | 夏可政 | 蒸汽外网负责人 | 13690123079 | 能源环保事业部 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2466 | 广西甘化能源发展有限公司7MW抽背式汽轮发电机组项目 | 设（2022）08 | 南宁市科翔机电设备有限公司 | 一台7MW抽汽背压式发电机组 | 970 | 小型 | 1）汽机岛热力工艺设计；（2）汽机岛供配电工程（含防雷接地及照明）设计；（3）汽机岛自控仪表设计；（4）汽机岛土建工程设计；（5）汽机岛给排水（含汽机间内消防）工程设计。 | 韦汉清 | 黄绍家 | 杨学 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2022-01-18 | 60 |  | 2022-07-22 |  | 按计划节点完成设计 | 25 |  | 23.75 | 1.25 | 95% |  |  |  |  | 23.75 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 五部新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 贵港 | 陈贵科 |  | 0771-3810597 |  |  | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2602 | 广西万硕（电商）仓储物流园进园5号路 | 06S20230012 | 广西万硕投资有限公司 | 线路全长424.98m | 500 | 中型 |  | 符联明 罗浩彬 |  | 黄靖超 | 蒋颜平 | 暂停 | 正常 | 2023-02-14 | [5 empty] | 7.5 | 7.0755 | 0 | 7.5 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 暂停 | 暂停 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 南宁 | 无 |  | 无 | 业主 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2066 | 上思县更生路内涝整治工程 | 设(2019)123 | 上思县住房和城乡建设局 | 780米 | 2800 | 小型 |  | 符联明 | 黄曲 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 正常 | 2019-09-16 | [5 empty] | 21.73 |  | 0 | 21.73 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 |  | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 上思县三江口基础设施工程及配套道路工程项目-土方平整及挡土墙工程总承包 | 设(2021)98 | 上思县城投资产管理有限责任公司 | 面积 254131.47 ㎡ | 5233.3643 | 小型 |  | 符联明 | 黄曲 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 正常 | 2021-06-07 | [5 empty] | 57.3 |  | 45.84 | 11.46 | 80% |  |  |  |  | 45.84 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 进行中 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 上思县燃气农村道路工程 | 设（2021）199 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长417.6m，红线宽度为8米 | 356.29 | 小型 |  | 符联明 |  | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 取消 | 签了合同，多年未启动，取消 | 2021-11-19 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 |  | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 | 合同未返回，签了合同，多年未启动，取消 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 上思县乡村振兴产业发展基础设施建设项目-龙江路农村公路工程 | 设（2021）200 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 | 道路全长582.434m | 304.13 | 小型 |  | 符联明 |  | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 取消 | 签了合同，多年未启动，取消 | 2021-11-19 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 |  | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 | 合同未返回，签了合同，多年未启动，取消 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县南婆路项目 | 咨(2020)468 | 上思县宏兴建筑工程有限公司 |  |  | 小型 |  | 符联明 | 兰瑞科 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2020-11-04 | [5 empty] | 7.78 |  | 0 | 7.78 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县凤凰大道项目 | 咨(2020)469 | 上思县城市建设投资有限责任公司 |  |  | 小型 |  | 符联明 | 兰瑞科 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2020-11-04 | [5 empty] | 18.77 |  | 0 | 18.77 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县华小路项目 | 咨(2020)472 | 上思县城市建设投资有限责任公司 |  |  | 小型 |  | 符联明 | 兰瑞科 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 终止 | 完工待结（尾）款 | 2020-11-04 | [5 empty] | 5.73 |  | 0 | 5.73 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 |  | 上思县布透路（自来水公司至妇幼保健院段）改建工程 | 咨(2018)421 | 上思县住房和城乡建设局 |  |  | 小型 |  | 符联明 | 罗标 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 取消 | 签了合同，多年未启动，取消 | 2018-12-14 | [5 empty] | 0.245 |  | 0 | 0.245 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 | 合同未返回，签了合同，多年未启动，取消 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 | L2068 | 防城港市防城区2018-2019光伏村级扶贫电站项目可行性研究报告 | 咨(2019)36 | 防城港市新城投资集团有限责任公司 |  |  | 小型 |  | 符联明 | 甘庆全 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 取消 | 签了合同，多年未启动，取消 | 2019-01-23 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 5 |  | 0 | 5 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 |  | 其他 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 | 合同未返回，签了合同，多年未启动，取消 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2039 | 上思县布透路（自来水公司至妇幼保健院段）改建工程 | 设(2018)182 | 上思县住房和城乡建设局 | 道路面积2200㎡ | 70 | 小型 |  | 符联明 | 韦斌贤 | 兰瑞科 | 蒋颜平 | 取消 | 签了合同，多年未启动，取消 | 2018-12-14 | [5 empty] | 3.15 |  | 0 | 3.15 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 取消 |  | 市政 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 李工 |  | 18278187993 | 政府 | 合同未返回，签了合同，多年未启动，取消 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | M1620 | 铁山港区绿色能源产业园标准厂房工程 | 06S20220054 | 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司 | 规划用地共 900 亩，一期建设 230 亩，建设标准厂房、办公生活服务设 施及室外配套工程，总建筑面积为 147716.34 ㎡ | 38428.25 | 中型 |  | 符联明 | 黄曲 | 符联明 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 补充报建手续及后期图纸变更工作 | 2022-04-18 | [5 empty] | 287.44 |  | 234.976 | 52.464 | 81.75% |  |  |  |  | 234.976 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 民建 |  | 中南 | 广西 | 北海 | 伍工 |  | 18776150565 | 政府 |  | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 咨 | L2505 | 防城港经济技术开发区热能规划 | 06Z20221065 | 防城港经济技术开发区管委会 |  |  | 大型 |  | 符联明 | 张建辉 | 符联明 | 蒋颜平 | 暂停 | 路线未通过市规委会评审，业主协商中 | 2022-06-21 |  |  |  |  | 路线未通过市规委会评审，延期调整 | 35 |  | 10.5 | 24.5 | 30% |  |  |  |  | 10.5 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 防城港 | 陈工 |  | 已离职 | 政府 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2354 | 南宁市红星鲜活禽市场有限责任公司家禽机械化屠宰建设项目补充协议 | 设(2021)33补1 | 南宁市红星鲜活禽市场有限责任公司 | 87.5㎡，原有生产车间增加参观通道 | 115 | 小型 | 原有1#生产车间增加参观通道及相关水电增项 | 杜倩卿 | 黄曲 | 黄靖超 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 设计已完成 | 2021-05-17 | 30 |  | 2021-09-01 |  | 超期完成 | 4 |  | 0 | 4 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 物流 |  | 中南 | 广西 | 南宁市 | 臧助理 | 助理 | 13077797654 |  |  | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2136 | 乐业县污水处理厂易地建设及配套管网工程 | 设(2019)136 | 广西百色乐业县城乡环保投资有限公司 | 1.0万m3/d | 10000 | 小型 | 污水厂、污水管网，施工图设计 | 刘海廉 | 杜剑平 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 已完成设计 | 2019-10-09 | 60 |  |  |  |  | 170 |  | 153 | 17 | 90% |  |  |  |  | 153 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L1767 | 贺州市生活垃圾填埋场改扩建工程 | 设（2016）173 | 贺州市东泰公用事业服务有限责任公司 | 400吨/日 | 5630 | 中型 |  | 杜剑平 | 黄伟华 | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2016-11-29 | 60 |  | 2017-12-31 |  |  | 96.9 |  | 87.21 | 9.69 | 90% | 竣工验收 |  |  |  | 87.21 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西中资控股集团股份有限公司3000万吨/年碳酸钙综合开发项目可研报告补充协议 | 咨(2019)142补1 | 广西中资控股集团股份有限公司 | 3000万吨/年碳酸钙 | 500000 |  |  | 白玉玲 | 黄冠宇 |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2019-06-20 |  |  | 2019-07-31 |  |  | 14 |  | 7 | 7 | 50% |  |  |  |  | 7 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老项目，负责人已退休，待结（尾）款，终止合同
| 能源环保 |  | 咨 | L1977 | 贵港覃塘年产50万吨碳酸钙项目 | 咨(2018)142 | 广西西江开发投资集团贵港投资有限公司、广东唐人建设工程有限公司 | 年产50万吨 | 30000-40000 |  |  | 白玉玲 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2018-05-30 | [5 empty] | 6.6 |  | 4.95 | 1.65 | 75% |  |  |  |  | 4.95 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老项目，负责人已退休，待结（尾）款，终止合同
| 能源环保 |  | 咨 | L1765 | 广西泓驰新能源车辆有限公司年产10000辆新能源客车项目一期工程可研报告 | 咨(2016)264 | 广西泓驰新能源车辆有限公司 | 3000辆/年 | 20000 |  |  | 白玉玲 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 多年老旧项目，负责人已离职 | 2016-11-14 | [5 empty] | 14 |  | 7 | 7 | 50% |  |  |  |  | 7 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 终止 | 进行中 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 多年老项目，负责人已退休，待结（尾）款，终止合同
能源环保事业部
[5 empty] | 能源环保设计新签小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保设计结转小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保设计合计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保咨询新签小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保咨询结转小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保咨询合计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保总包新签小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保总包结转小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保总包合计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 能源环保合计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 能源环保设计新签项目 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 能源环保设计新签小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 能源环保设计结转 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 设 |  | 能源环保设计结转小计 | [18 empty] | 9704.8311 | 1680.7925 | 4977.424 | 4515.6571 |  |  |  | 0 | 201.2382 | 4950.984 | 26.44 | 12.69 | 12.5
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 能源环保咨询项目 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 能源环保咨询新签项目 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 能源环保咨询新签小计 | [18 empty] | 9704.8311 | 1680.7925 | 4977.424 | 4515.6571 |  |  |  | 0 | 201.2382 | 4950.984 | 26.44 | 12.69 | 12.5
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 能源环保咨询结转 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 能源环保 | 1月 | 设 | L2652 | 广西仙鹤能源发展有限公司-球形煤场项目 | 06S20230152 | 广西仙鹤能源发展有限公司 | 球形煤场建筑基底面积：21277.20m2 | 1500 | 中型 | 大跨度煤棚 | 潘翔 |  | 劳运剑 | 蒋颜平 | 终止 | 已完成设计 | 2024-01-02 | 45 |  | 2024-07-01 |  | 设计难度大 | 15 | 14.1509 | 0 | 15 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 进行中 | 日用化工 |  | 中南 | 广西 | 来宾市 | 司峰山 |  |  | 能源环保部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 | 2月 | 设 | L2654 | 广西博宣食品有限公司锅炉及汽轮发电机组升级改造项目设计及勘察 | 06S20240007 | 广西博宣食品有限公司 | 1×85t/h中温中压蔗渣锅炉和1×25MW背压式汽轮发电机组 | 8647.58 | 1×85t/h中温中压蔗渣锅炉和1×25MW背压式汽轮发电机组 | 锅炉房、汽机间、打包间、主控楼、蔗渣输送系统、化水间 | 林东波 |  | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 进行中 | 各单体提资 | 2024-02-21 | 130 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 41.6 |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 武宣县 | 黄卫中 |  | 18978259899 | 能环事业部 |  | 有
| 能源环保 | 2月 | 设 | T1215 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司更换汽轮发电机工程设计项目 | 06S20240008 | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司 | 1×3000KW抽汽背压式汽轮发电机组(CB3-3.43/1.27/0.49) | 500 | 小型 | 更换汽轮机 | 潘翔 |  | 劳运剑 | 蒋颜平 | 进行中 | 启动中 | 2024-02-26 | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 15 |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 鹿寨县 | 潘继胜 | 办公室主任 | 13737296686 | 能源环保部 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 中泰崇左产业园供水工程项目二期工程补充协议 | 设(2021)32补1 | 广西中泰左江水务有限公司 |  |  |  |  | 刘海廉 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 |  | 2023-01-09 |  |  | 2023-02-28 |  |  | 7.058 | 6.6585 | 7.058 | 0 | 100% |  |  |  |  | 7.058 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 终止 | 进行中 | 市政 |  | 中南 | [6 empty] | 无合同，增补开票
| 能源环保 |  | 设 | L2592 | 南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目─智慧显示产业园项目 | 06S20221133 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 总用地面积 60792.94m²（约 91.19 亩），总建筑面积 152312.10m ² | 38079.22 | 总用 地面积为60792.94 ㎡（折合约91.19 亩），总建筑面积为120476.75 ㎡（其中地上建筑面 积117044.61 ㎡，地下建筑面积3432.14 ㎡），建筑总占地面积为27356.88 ㎡； | 包括1#标准厂房、2#标准厂房及连廊、3#标准厂房、5#标准厂房、6#标准厂房及连廊、7#办 公楼、8#仓库、9#门卫室，以及场地内围墙、大门、道路、绿化、标志标识、给排水、供配电 等附属工程。 | 黄龙寅 | 黄曲 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 施工后期服务 | 2023-01-11 |  |  |  |  | 无延迟 | 271.8771 | 256.4878 | 199.0596 | 72.8175 | 73.22% |  |  |  |  | 199.0596 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 民建 |  | 中南 | 广西壮族自治区 | 南宁市高新区 | 马正东 | / | 18376616119 |  | / | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 | L2566 | 柳城县城乡供水一体化及配套设施项目 工程总承包合同(EPC) | 06S20221115 | 广西中天工程建设集团有限公司 | 总规模9万m3/d，拟将柳城县城及其工业园区、洛崖社区、古砦乡、寨隆镇、冲脉镇、六塘镇、马山镇、社冲乡、龙头镇划分为 5 个片区进行分区供水 | 58925.6511 | 中型 | 五个片区的取水、水厂、供水管网，施工图设计 | 刘海廉张兴宇 | 黄伟华 | 杜剑平 | 蒋颜平 | 进行中 | 一、二片区水厂及管网工程施工图已完成初稿，正在审图。 三至五片区尚未开展施工图设计。 | 2022-11-28 | 90 |  |  |  | 一、二片区由于水厂征地尚未完成，缺少地勘，审图尚未能通过。 三至五片区尚未开展施工图设计。 | 605.68 | 571.3962 | 0 | 605.68 | 0% | 施工图 | 正在根据项目的实际进度请款 |  | 300 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 市政 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 | L2585 | 安琪酵母睢县新增15t/h天然气锅炉技改工程设计 | 06S20221123 | 安琪酵母（睢县）有限公司 | 15t/h天然气锅炉 | 600 | 小型 | 20t/h燃气锅炉及其附属设施施工图设计 | 王珂 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 竣工验收 | 完工待结尾款 | 2022-12-08 | 150 |  | 2021-12-31 |  | 设备资料延期 | 8.5 | 8.0189 | 2.55 | 5.95 | 30% |  |  |  | 5.95 | 2.55 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南 | 河南 | 睢县 | 刘明凯 | 项目负责人 | 151 3713 1339 | 能源 |  | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无
| 能源环保 |  | 设 |  | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期（标准厂房）设备采购及安装工程 | 06S20230043 | 崇左市兴合投资开发有限责任公司 | 标准厂房22192.11平方米 | 4000 | [5 empty] | 蒋颜平 | 取消 |  | 2023-04-14 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 取消 | 取消 | 环保 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 北海君泰年产100万吨饲料项目 | 设（2021）46-补01 | 广西北海君泰生物科技有限公司 | [7 empty] | 蒋颜平 | 暂停 |  | 2023-04-20 | [5 empty] | 13.5 | 12.7358 | 1.35 | 12.15 | 10% |  |  |  |  | 1.35 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 暂停 | 暂停 | 食品 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 华能梧州市50MWp屋顶分布式光伏项目 | 06S20230056 | 山东弘信安装有限公司 | 50MWp | 15000 | [5 empty] | 蒋颜平 | 暂停 |  | 2023-05-19 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 暂停 | 暂停 | 其他 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 苍梧县旺甫工业小镇工业污水处理厂及配套管网项目 | 06S20230116 | 苍梧旺甫工业小镇投资开发有限公司 | 新建一座污水处理量为 5000 立方米/天的工业污水处理厂及配套管网 | 4359.78 | 小型 |  | 张兴宇 | 蒋颜平 | 李振华 | 蒋颜平 | 施工期服务 | 线下审图已完成 | 2023-09-06 | [5 empty] | 50.6 | 47.7358 | 0 | 50.6 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 中南 | [7 empty] | 有 | 有
| 能源环保 |  | 设 |  | 兵团霍尔果斯口岸工业园区B区二区中区供热中心项目建设工程设计补充协议 | 设(2019)117补1 | 可克达拉安琪酵母有限公司 | [7 empty] | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2023-10-07 | [5 empty] | 2 | 1.8868 | 0 | 2 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 西北
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西糖业集团平吉制糖有限公司压力管道办理特种设备使用登记证项目－设计项目 | 06S20230130 | 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | [7 empty] | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2023-10-17 | [5 empty] | 13 | 12.2642 | 0 | 13 | 0% |  |  |  | 3.9 |  |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 食品 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 平南县生活垃圾无害化处理场填埋库区扩容工程设计及工程勘察服务合同协议书设计补充协议 | 设（2021）188-补1 | 平南县生活垃圾无害化处理场 | 新增填埋库区宽容约3万立方 | 1000 | 小型 | 旧库区完善、收尾，新建3万库容的填埋库区，施工图设计 | 刘海廉 | 刘征辉 | 刘海廉 | 蒋颜平 | 进行中 | 新建库区已完成设计，旧库区整改完善进行中 | 2023-11-27 | 30 |  |  |  |  | 29.9 | 28.2075 | 0 | 29.9 | 0% | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 肯泰生物医药股份有限公司建设项目补充协议 | 设(2017)163补5 | 广西邦琪药业集团有限公司 |  |  |  | 无设计内容 | 刘光强 |  |  | 蒋颜平 | 未启动 | 无合同，增补开票 | 2022-09-07 | [5 empty] | 2.3192 | 2.1879 | 0 | 2.3192 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 补开发票 | 进行中 | 医药 |  | 中南 | [6 empty] | 无合同，增补开票
| 能源环保 |  | 设 |  | 上林县生活垃圾无害化处理厂建设工程补充协议 | 设(2008)149补1 | 上林县明发固体废弃物处理有限责任公司 |  | 355 |  |  |  |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 终止 |  | 2012-07-09 |  |  | 2012-12-31 |  |  | 15.7 |  | 0 | 15.7 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西扶绥县生活垃圾收运系统二期工程 | 设（2010）51补1 | 扶绥县城市开发投资有限责任公司 | [6 empty] | 杜剑平 | 蒋颜平 | 取消 | 合同尚未签订，取消 | 2012-12-19 |  |  | 2013-11-30 |  |  | 4 |  | 0 | 4 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 取消 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 合同尚未签订，取消、删除
| 能源环保 |  | 设 | L1229 | 柳州化工股份有限公司75t/h三废混燃炉项目 | 设(2012)16补1 | 福建三能节能科技有限责任公司 | 75t/h |  | 小型 | 锅炉及附属系统涉及 | 劳运剑 |  | 黄靖超 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2014-01-10 |  |  | 2014-02-28 |  |  | 2 |  | 0 | 2 | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 环保 |  | 中南 | 此项目建议取消，对方业主单位已不存在
| 能源环保 |  | 设 |  | 广西南珠制药有限公司办公楼 | 设（2021）182 | 广西南珠制药有限公司 | 四层，建筑面积1632㎡ | 400 |  |  | 唐小涛 |  |  | 蒋颜平 | 终止 | 设计未完成，业主原因，项目取消 | 2021-10-09 | [5 empty] | 7 |  | 2.1 | 4.9 | 30% |  |  |  |  | 2.1 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转: 四部结转; 进行中: 终止; 物流: 民建; 中南: 中南 |  |  |  |  | 设计未完成，业主原因，项目取消
| 能源环保 |  | 设 | T838 | 越南宣光糖厂生物热电站 | 设(2016)04 | 广西明阳进出口贸易有限公司 | 新建125t/h蔗渣锅炉及配套25MW发电机组 | 18000 | 小型 | 自备电站设计 |  |  | 杨学 | 蒋颜平 | 终止 | 设计已完成，项目已投产 | 2016-01-29 | [5 empty] | 150 |  | 142.5 | 7.5 | 95% |  |  |  |  | 142.5 |  | 0 | [11 empty] | 五部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他1 |  | 境外 | 越南 | 宣光 |  |  |  | 本部门
| 能源环保 | 1月 | 咨 |  | 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目 （第二阶段）分期建设方案编制服务 | 06Z20230333 | 佛山市绿能环保有限公司 |  |  | 小型 |  | 劳运剑 |  |  | 蒋颜平 | 进行中 |  | 2024-01-02 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 环保 |  | 中南 | [6 empty] | 广州院的分包项目
| 能源环保 | 2月 | 咨 |  | 博白县工业集中区城南产业园总体规划修编（2020-2035）及控制性详细规划编制终止协议 | 咨(2021)160-补1 | 博白县工业集中区管理委员会 | [7 empty] | 蒋颜平 | 终止 |  | 2024-02-22 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 能源新签 | 终止 | 终止 | 民建 |  | 中南
| 能源环保 |  | 咨 | T1161 | 广西糖业集团西江制糖有限公司7000kW汽轮发电机组项目 可行性研究报告编制合同 | 06Z20222009 | 广西糖业集团西江制糖有限公司 | 7000kW | 100 | 小型 | 汽机间 | 张意祥 | 梁玉杰 | 梁玉杰 | 蒋颜平 | 暂停 | 原计划更换二手汽轮机，后业主又考虑买新机，目前等待业主确定中。该报告已于2023年2月17日在农垦大厦进行过一次上会评审。 | 2022-12-29 | 30 |  |  |  | 原计划更换二手汽轮机，后业主又考虑买新机，目前等待业主确定中。该报告已于2023年2月17日在农垦大厦进行过一次上会评审。 | 3 | 2.8302 | 0 | 3 | 0% | 初设 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 能源新签 | 进行中 | 进行中 | 其他 |  | 中南 | 广西 | 贵港市 | 王部长 | 生产部长 | 13878798485 | 能源环保
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | 咨 |  | 能源环保咨询结转小计 | [18 empty] | 21405.9414 | 4342.655 | 10894.8916 | 10087.5498 |  |  |  | 0 | 768.9265 | 10842.0116 | 52.88 | 25.38 | 25
能源环保事业部总包项目
[5 empty] | 能源环保新签总包项目小计 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 能源环保总包结转项目 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| 能源环保 |  | 咨 |  | 广西中国-东盟青年产业园总体规划修编补充协议 | 咨(2014)330补1 | 广西中盛建设投资有限公司 | 规划面积35km2，补充协议 |  |  | 总体规划 | 谢华胜 |  | 杜剑平 | 蒋颜平 | 竣工验收 |  | 2017-03-28 | 60 | #VALUE! | 2018-12-03 | #VALUE! |  | 8.46 |  | 0 | 8.46 | 0% | 竣工验收 |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 四部结转 | 完工待结（尾）款 | 完工待结（尾）款 | 其他 |  | 中南
[5 empty] | 能源环保总包结转项目小计 | [18 empty] | 8.46 | 0 | 0 | 8.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | [8 empty] | 0
56767.8725
Note on L4: 批注: 建议改为：主要设计合同内容。单体子项有时候几十个，过多描述影响表格整洁性
Note on AD4: 批注: 请款节点建议按合同签订列，如请款节点1、2、3 计划请款与当前进度有直接关系，建议放一起
Note on H29: 批注: 作者: 业主更名，原为：广西凭祥水果小镇工业发展投资建设有限公司、
Note on D79: 批注: 作者: 12.20终止合同，三个合同合并为一个，重新签定合同 06S20230149执行
Note on Y79: 批注: 作者: 原 23.12
Note on Z79: 批注: 作者: 原21.811321
Note on D80: 批注: 作者: 12.20终止合同，三个合同合并为一个，重新签定合同 06S20230149执行
Note on Y80: 批注: 作者: 原25.04
Note on Z80: 批注: 作者: 原23.622642
Note on D81: 批注: 作者: 12.20终止合同，三个合同合并为一个，重新签定合同 06S20230149执行
Note on Y81: 批注: 作者: 原16.06
Note on Z81: 批注: 作者: 15.150943
Note on F109: 批注: 作者: 变更名称：原为 肯泰生物医药股份有限公司建设项目
Note on G200: 批注: 作者: 06S20220007补0 增补业主开票

## 源数据 (hidden)
更新日期 | 工程号 | 项目阶段 | 阶段号 | 项目名称 | 执行负责人 | 项目执行状态 | 当前状态说明 | 当前完成占比 | 当前交付成果 | 当前交付时间 | 当前交付凭证 | 已达请款节点 | 下月请款金额 | 是否已发请款 | 是否已开发票 | 请款进度匹配 | 收款滞后原因 | 设计成果归档 | 立项批复归档 | 可研批复归档 | 初设批复归档 | 审图通过归档 | 主体验收归档 | 消防验收归档 | 竣工验收归档 | 备注 | 项目比例合计 | 计算项目进度
2024-07-09 | L2507 | S施工图设计 | L2507S | 岳阳思恩贝石油化工有限公司10万t/a改性沥青及3万t/a燃料油建设项目 | 刘丽花 | 正常进行 |  | 60% | [18 empty] | 0 | 0
2024-07-09 | L2507 | Y可研报告 | L2507Y | 岳阳思恩贝石油化工有限公司10万t/a改性沥青及3万t/a燃料油建设项目 | 刘丽花 | [21 empty] | 0 | 检查员工周报
2024-07-09 | L2537 | S施工图设计 | L2537S | 广西华特沥青新材料科技有限公司沥青仓储加工项目 | 刘丽花 | [21 empty] | 0.16129 | 0
2024-07-04 | L2594 | P设计专篇 | L2594P | 华特沥青云南安宁40万吨级沥青加工项目安全设施设计专篇 | 刘健 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-09 | L2594 | Q其他咨询 | L2594Q | 华特沥青云南安宁40万吨级沥青加工项目消防专篇 | 刘健 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-04 | L2594 | S施工图设计 | L2594S | 华特沥青云南安宁40万吨级沥青加工项目施工图设计 | 刘健 | [21 empty] | 0.16129 | 0.13387
2024-07-05 | L2599 | F方案设计 | L2599F | 广西交投商贸有限公司沥青仓储加工项目方案设计 | 蒋文兰 | 工作完成 |  | 80% | 已交付方案设计文本 |  | 快递邮寄单据 |  |  |  |  | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.010065
2024-07-08 | L2599 | S施工图设计 | L2599S | 广西交投商贸有限公司沥青仓储加工项目施工图设计 | 蒋文兰 | 后期服务 |  |  | 已交付土建图纸 |  | 签收回执单据 |  |  |  |  | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.47561
2024-05-28 | L2619 | S施工图设计 | L2619S | 2023钦州港沥青库7-8号罐维修项目 | 李树根 | 已完成 | [20 empty] | 0.91875 | 0
2024-06-28 | L2637 | S施工图设计 | L2637S | 青川华纳年产30万吨纳米碳酸钙项目 | 尚昌军 | 完成 | [19 empty] | 待热力交图后拟收11.0万，项目投产后3.34万 | 1 | 0.35536
2024-05-28 | L2659 | Y可研报告 | L2659Y | 南南铝箔年产20万吨新能源电池铝箔技改项目 | 蒋文兰 | 已完成 | [20 empty] | 0.60387 | 0.48763
2024-07-08 | L2662 | S施工图设计 | L2662S | 中国石油广西梧州销售分公司太和加油站 | 尚昌军 | 尚未启动 | 甲方提供资料中，项目准备阶段 | 0% |  |  |  | 未达结点 |  |  |  | 持平 | 无滞后 | [9 empty] | 1 | 0.036499
2024-07-08 | Z634 | F方案设计 | Z634F | 南宁市桂达纸业有限公司年产卫生纸、擦手纸、有光纸、包装纸5万吨及A级瓦楞纸15万吨项目 | 黄祎霖 | [21 empty] | 0.16129 | 0
2024-06-16 | Z750 | S施工图设计 | Z750S | 广西三江口新区高性能纸基新材料项目 | 许东飘 | [21 empty] | 0.72208 | 0.21388
2024-06-16 | Z797 | S施工图设计 | Z797S | 崇左理文纸浆制品有限公司年产20万吨生活用纸及配套工程项目 | 曾维兵 | [21 empty] | 1 | 0.22142
2024-07-09 | Z798 | S施工图设计 | Z798S | 南宁太阳纸业有限公司年产20万吨再生牛卡纸和文化纸改造项目 | 李晋祺 | [21 empty] | 0.80248 | 0.10201
2024-06-16 | Z806 | S施工图设计 | Z806S | 贵州盛世荣创再生科技有限公司年产50万吨再生纸生产项目二期工程 | 曾维兵 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-06 | Z808 | Y可研报告 | Z808Y | 南宁太阳纸业有限公司一般固废填埋工程可行性研究报告 | 孙华、李超 | [21 empty] | 0 | 0
2024-06-15 | Z810 | S施工图设计 | Z810S | 年产13.2万吨漂白蔗渣浆项目配套8t/d二氧化氯工程 | 李进华 | 正常进行 | 延误中 | 80% | 施工图 | 45488 | 邮件发送记录 |  | 0 | √ | × | 滞后 | 业主管理层变动，延迟支付进度款 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.58903 | 0.33471
2024-05-28 | Z816-B2 | S施工图设计 | Z816-B2S | 广西华宝纤维制品有限公司新建仓库项目补充协议 | 李春晖 | 已完成 | [20 empty] | 0.1875 | 0
2024-06-21 | Z816 | S施工图设计 | Z816S | 广西华宝纤维制品有限公司新建仓库项目 | 李春晖 | [21 empty] | 0.1875 | 0
2024-06-30 | Z818 | S施工图设计 | Z818S | 广西博冠环保制品有限公司碱回收车间蒸发增浓改造工程 | 黄明护 | [21 empty] | 0 | 0
2024-06-27 | Z819 | K初步设计 | Z819K | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 搬迁改造转型升级项目 （年产10.2万吨浆纸） | 刘炽东 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-08 | Z819 | S施工图设计 | Z819S | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 搬迁改造转型升级项目 （年产10.2万吨浆纸） | 刘炽东 | 项目暂停 | [20 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z830 | K初步设计 | Z830K | 斑布健康竹产业园特种竹纤维功能性材料项目 | 莫有光、黄明护 | 已经完成 | [20 empty] | 0.16129 | 0
2024-06-27 | Z830 | S施工图设计 | Z830S | 斑布健康竹产业园特种竹纤维功能性材料项目 | 莫有光、黄明护 | 正常进行 | 精制系统土建图已经完成，工艺、电气、仪表本月底完成A版 | 35% |  |  | 邮件发送记录 |  | 886000 |  |  | 持平 | 无滞后 | [8 empty] | 土建图基本上完成精制浆部分，工艺类、电气仪表计划6月底交第一版 | 0.16129 | 0.008871
2024-05-28 | Z831 | Y可研报告 | Z831Y | 云南云景林纸股份有限公司新建年产50万吨化学浆兼溶解浆项目可行性研究报告 | 许东飘、李超 | [21 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z832 | S施工图设计 | Z832S | 崇左理文纸浆制品有限公司年产10万吨蔗渣浆项目 | 曾维兵 | 暂停 | [20 empty] | 0 | 0
2024-07-08 | Z833 | S施工图设计 | Z833S | 云南云景林纸股份有限公司制浆漂白尾气治理设施完善改造项目设计服务 | 黄明护 | 待结尾款 | [20 empty] | 1 | 0.11952
2024-05-28 | Z834 | S施工图设计 | Z834S | 崇左理文纸浆制品有限公司年产10万吨生活用纸及配套工程项目 | 韩宇生 | 已完成设计 | [19 empty] | 已提供请款函和发票给业主 | 1 | 0.48686
2024-05-28 | Z836 | S施工图设计 | Z836S | 广西兴桂纸业有限公司压浆机改造项目楼层加固和基础设计 | 刘炽东、陈觅 | [21 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z837 | S施工图设计 | Z837S | 横县东糖糖业有限公司新增洗浆机项目设计工程 | 张杰 | [21 empty] | 0.87419 | 0.077371
2024-06-27 | Z838 | Y可研报告 | Z838Y | 湖南骏泰新材料科技有限责任公司筛选氧脱系统流程优化改造项目 | 唐圭创 | 后期服务 | 项目已完成，配合业主修改 | 98% | 已交付可研报告 |  | 邮件发送记录 | 合同条款7.2 | 72000 | × | × | 滞后 | 请款延迟滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0
2024-05-28 | Z840 | N节能报告 | Z840N | 云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目（年产10.2万吨浆纸） | 刘炽东 | [21 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z840 | Y可研报告 | Z840Y | 云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目（年产10.2万吨浆纸） | 刘炽东 | [21 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z841、Z844 | S施工图设计 | Z841、Z844S | 广西兴桂纸业有限公司2#锅炉掺烧生物质改造项目、制浆筛选除砂改造项目 | 刘炽东 | [21 empty] | 0 | 检查员工周报
2024-05-28 | Z841、Z844 | S施工图设计 | Z841、Z844S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [21 empty] | 0 | 检查员工周报
2024-07-09 | Z841 | S施工图设计 | Z841S | 广西兴桂纸业有限公司制浆筛选除砂改造项目 | 刘炽东 | 待结尾款 |  | 100% |  |  | 快递邮寄单据 | [15 empty] | 0.16129 | 0
2024-07-13 | Z842 | Y可研报告 | Z842Y | 云南程盈纸业有限责任公司年产30万吨（一期投建10万吨）竹浆项目可行性研究报告 | 许东飘、李超 | [21 empty] | 0.16129 | 0
2024-05-28 | Z843 | Q其他咨询 | Z843Q | 防城港宏源浆纸有限公司年产12万吨纸浆技改工程窗口指导论证报告 | 李超、许东飘 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-09 | Z844 | S施工图设计 | Z844S | 广西兴桂纸业有限公司2#锅炉掺烧生物质改造项目 | 刘炽东 | 待结尾款 |  | 100% |  |  | 快递邮寄单据 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2024-06-24 | Z845 | S施工图设计 | Z845S | 广西广业贵糖糖业集团有限公司年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目原料堆场照明、防雷接地设计 | 梁旭义 | 工作完成 |  | 100% | 已交付成果 |  | 快递邮寄单据 |  |  | √ | √ | 持平 |  | √ | [8 empty] | 1 | 0.3776
2024-06-24 | Z845 | S施工图设计 | Z845S | 广西广业贵糖糖业集团有限公司年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目原料堆场照明、防雷接地设计 | 梁旭义 | 工作完成 |  | 100% | 已交付成果 |  | 快递邮寄单据 |  |  | √ | √ | 持平 |  | √ | [8 empty] | 1 | 0.3776
2024-05-28 | Z848 | S施工图设计 | Z848S | 广西广业贵糖糖业集团有限公司备料场蔗渣栈桥技改项目 | 刘炽东、刘征辉 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-08 | Z848 | S施工图设计 | Z848S | 广西广业贵糖糖业集团有限公司备料场蔗渣栈桥技改项目 | 刘炽东 | 工作完成 |  | 100% | [7 empty] | 持平 | 无滞后 | [9 empty] | 0 | 0
2024-07-17 | Z849 | N节能报告 | Z849N | 广西三江口新区高性能纸基新材料二期项目节能报告 | 曾维兵、黄明护 | 工作完成 | 已完成 | 100% | 已通过政府审批 | 45295 | 未留交付凭证 | 以达到合同第4条第3点60%收款节点，已收款40%（10万），下月应收60%（15万） | 150000 | × | × | 提前 | 其他原因 | √ | [8 empty] | 1 | 0
2024-05-28 | Z851 | S施工图设计 | Z851S | 广西广业贵糖糖业集团有限公司1#造纸车间卫生改造设计 | 刘炽东 | 已完成 | [20 empty] | 1 | 0.091
2024-05-28 | Z852 | S施工图设计 | Z852S | 碱回收苛化工序技术升级改造项目 | 刘炽东 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-13 | Z853 | Q其他咨询 | Z853Q | 来宾东糖纸业、广西植护纸浆蒸汽差异说明报告 | 刘炽东、韩宇生 | 正常进行 |  |  |  |  | 还未交付成果 |  |  |  |  | 持平 | 无滞后 | [9 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z855 | Y可研报告 | Z855Y | 柳州市沁原纸业发展有限公司碱炉及配套生产技改项目可行性研究报告 | 黄明护、许东飘 | 已完成 | [20 empty] | 1 | 0
2024-05-30 | Z856 | N节能报告 | Z856N | 柳州市沁原纸业发展有限公司碱炉及配套生产技改项目节能报告 | 许东飘 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-06 | Z857 | S施工图设计 | Z857S | 理文崇左总部经济全产业链基地项目板皮削片系统设计 | 李树根 | 正常进行 | 编制完成，在审图中 | 95% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 滞后 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-16 | Z858 | S施工图设计 | Z858S | 江西理文卫生用纸制造有限公司年产10万吨生活用纸及配套工程项目 | 曾维兵 | 暂停 | [20 empty] | 0 | 0
2024-07-03 | Z859 | S施工图设计 | Z859S | 广西博冠环保制品有限公司制浆车间新增本色浆项目 | 张杰2 | 已完成 | [20 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z862 | Q其他咨询 | Z862Q | 来宾市河南工业园区集中供汽价格核算服务 | 覃万昌 | 已完成设计 | [20 empty] | 0.71562 | 0.52048
2024-05-28 | Z863 | G规划 | Z863G | 来宾市千亿级甘蔗竹木高性能纸、可降解及纤维复合材料全产业链规划 | 许东飘 | [21 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z864 | K初步设计 | Z864K | 漯河市高档卫材产业园项目初步设计 | 曾维兵 | [21 empty] | 0 | 0
2024-06-28 | Z865 | Y可研报告 | Z865Y | 泰国年产10.2万吨蔗渣浆厂项目补充协议 | 李超、莫有光 | 正常进行 | 2024年1月7日已经完成预可研报业主版 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0.16129 | 0
2024-06-21 | Z866 | K初步设计 | Z866K | 俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区博古恰内木材深加工生物技术综合体项目二氧化氯、氯酸钠及氯碱系统初步设计资料及商务报价编制合同 | 苏华 | [21 empty] | 0 | 0
2024-07-08 | Z867 | S施工图设计 | Z867S | 亚太森博（山东）浆纸有限公司 除砂系统改造项目 | 许洲 | 待结尾款 | 已完成施工图，正在催促业主方付款，已开票 | 100% | 全部施工图 | 45296 | 邮件发送记录 |  | 30000 | √ | √ | 滞后 | 审批流程缓慢 | [9 empty] | 1 | 0.53871
2024-06-28 | Z868 | N节能报告 | Z868N | 贵糖年产10.9万吨漂白浆技改项目 |  | 正常进行 | 已经经过评审，目前修改专家意见 | 90% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0 | 0
2024-06-28 | Z868 | Y可研报告 | Z868Y | 贵糖年产10.9万吨漂白浆技改项目 |  | 正常进行 | 编制完成，等待节能报告评审后根据节能报告修改 | 90% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129 | 0
2024-06-28 | Z869 | N节能报告 | Z869N | 南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目可行性研究报告、南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目节能报告、南宁太阳纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目、六景工业园区热电联产项目稳评报告 | 刘炽东 | 待结尾款 | 编制完成 | 100% | 节能报告报批稿 | 45384 | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-27 | Z869 | Q其他咨询 | Z869Q | 南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目可行性研究报告、南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目节能报告、南宁太阳纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目、六景工业园区热电联产项目稳评报告 | 刘炽东 | 正常进行 | 编制中，等待业主提供调查报告 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-28 | Z869 | Y可研报告 | Z869Y | 南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目可行性研究报告、南宁太阳纸业有限公司年产30万吨生活用纸及后加工项目节能报告、南宁太阳纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目、六景工业园区热电联产项目稳评报告 | 刘炽东 | 待结尾款 | 编制完成 | 100% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-28 | Z870 | G规划 | Z870G | 广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011~2035）修编 | 刘炽东 | 正常进行 | 编制完成，参加评审后修改 | 90% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129 | 0
2024-06-28 | Z871 | Y可研报告 | Z871Y | 白俄罗斯斯韦特洛戈尔斯克纸浆厂老厂改造工程 | 许东飘 | 正常进行 | 编制完成，在审图中 | 100% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0 | 0
2024-06-28 | Z872 | Y可研报告 | Z872Y | 植护元创生活用纸全产业链项目 | 刘炽东 | 正常进行 | 编制完成，等待节能报告审批后修改 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-27 | Z873 | Y可研报告 | Z873Y | 滨江产业园集中供热项目 | 刘炽东 | 正常进行 | 编制完成 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-28 | Z874 | Y可研报告 | Z874Y | 江门市新会区三江荣达造纸厂用水报告 | 曾维兵、黄明护 | 工作完成 | 编制完成 | 100% | 已交付纸质文本 | 45434 | 快递邮寄单据 |  |  | × | × | 持平 |  | √ | [8 empty] | 1 | 0
2024-06-28 | Z875 | S施工图设计 | Z875S | 重庆祺响商贸有限公司“斑布健康竹产业园特种竹纤维功能性材料项目”18 t/d 综合法二氧化氯制备系统 | 苏华 | 正常进行 |  | 60% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-27 | Z876 | Q其他咨询 | Z876Q | 理文崇左总部经济全产业链基地项目进口设备免税申请报告 | 覃建锦 | 待结尾款 | 编制完成 | 100% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0
2024-06-28 | Z877 | Y可研报告 | Z877Y | 理文崇左全产业链二期项目可行性研究报告 | 刘炽东 | 项目暂停 |  | 10% | [5 empty] | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.58903 | 0
2024-06-28 | Z878 | P设计专篇 | Z878P | 理文崇左总部经济全产业链基地项目安全设施设计专篇 | 刘炽东 | 后期服务 |  | 100% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0
2024-06-28 | Z879 | Y可研报告 | Z879Y | 广西理文全产业链项目（2）园区配套污水处理站 | 龙宁 | 正常进行 | 编制中 | 70% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.97484 | 0.38897
2024-06-28 | Z880 | N节能报告 | Z880N | 广西理文全产业链项目（2） | 莫有光、李超 | 正常进行 |  | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-06-28 | Z880 | Y可研报告 | Z880Y | 广西理文全产业链项目（2） | 莫有光、李超 | 正常进行 |  | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0 | 0
2024-05-28 | Z881 | Q其他咨询 | Z881Q | 理文崇左总部经济全产业链二期项目论证报告 | 韩宇生 | 待结尾款 | 编制完成 | 100% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | 审批流程缓慢 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0
2024-06-16 | Z882 | Y可研报告 | Z882Y | 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司化机浆木片储运安全整改项目可行性研究报告委外编写 | 曾维兵 | 已完成 | [20 empty] | 0 | 0
2024-06-28 | Z883 | Y可研报告 | Z883Y | 韶能本色分公司年产6.5万吨工业用纸工程项目 | 曾维兵 |  | 初稿发出，现在根据业主要求修改 | 80% | [18 empty] | 0.16129 | 0.12903
2024-06-28 | Z884 | S施工图设计 | Z884S | 斑布健康竹产业园竹纤维材料研发车间建设工程 | 黄明护 | 正常进行 |  | 40% | 交付所有图纸 |  |  |  | 40000 | [13 empty] | 1 | 0.73291
2024-06-16 | Z885 | Y可研报告 | Z885Y | 广西贺州市红星纸业有限公司年产4万吨特种纸用汽报告 | 曾维兵 | 已完成 | [20 empty] | 1 | 0
2024-06-28 | Z886 | N节能报告 | Z886N | 植护元创生活用纸全产业链项目节能报告 | 曾维兵 | 正常进行 | 按专家评审意见修改节能报告 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129 | 0.14516
2024-07-08 | Z887 | S施工图设计 | Z887S | 广西仙鹤新材料有限公司固废填埋场项目白泥输送项目 | 唐圭创 | 正常进行 | 施工图设计 | 20% | 已交付一份土建图 |  | 邮件发送记录 | 预付款 |  |  |  | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.27437
2024-06-27 | Z888 | G规划 | Z888G | 贵港市产业园区产业布局规划调整论证及部分地块规划调整论证服务 | 谢华胜 | 正常进行 |  | 30% | [9 empty] | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0
2024-06-28 | Z890 | Y可研报告 | Z890Y | 柳州市沁原纸业发展有限公司漂白D段改造项目 | 黄明护 | 正常进行 | 提交初版文件给业主 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.39614
2024-06-27 | Z891 | S施工图设计 | Z891S | 龙州万山纸业有限公司年产8万吨瓦楞纸项目 | 许洲、刘炽东 | 正常进行 | 2024年5月25日已交付业主工艺初步方案 | 15% | 提交了勘探布点图 | 45463 | 邮件发送记录 | 桩位图20%进度款 | 87000 | × | × | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.17192
2024-06-28 | Z892 | Z资金申请报告 | Z892Z | 广西春盛纸业有限公司生产线系统优化升级技术改造项目资金申请报告 | 刘炽东 | 后期服务 | 编制完成，在审图中 | 90% |  |  | 还未交付成果 |  | 0 | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0.29816
2024-07-08 | Z893-1 | S施工图设计 | Z893-1S | 广西兴桂纸业有限公司碱回收苛化白泥预挂过滤机改造项目设计 | 张杰2 | 尚未启动 | 未启动 | 0% |  |  | 还未交付成果 |  | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.87419 | 0
2024-06-27 | Z893-2 | Q其他咨询 | Z893-2Q | 广西兴桂纸业有限公司碱回收苛化白泥预挂过滤机改造项目工程量清单 | 张杰2 | 正常进行 | 编制完成，在审图中 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0.43806 | 0
2024-05-28 | Z893-3 | Q其他咨询 | Z893-3Q | 广西兴桂纸业有限公司碱回收苛化白泥预挂过滤机改造项目招标控制价 | 张杰2 | 正常进行 | 编制完成，在审图中 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.43806 | 0
2024-06-28 | Z893-4 | S施工图设计 | Z893-4S | 广西兴桂纸业有限公司造纸车间1#纸机除砂筛选系统改造项目设计 | 张杰2 | 正常进行 |  | 0% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.87419 | 0
2024-06-28 | Z893-5 | Q其他咨询 | Z893-5Q | 广西兴桂纸业有限公司造纸车间1#纸机除砂筛选系统改造项目工程量清单 | 张杰2 | 正常进行 | 编制完成，在审图中 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.48839 | 0
2024-06-28 | Z893-6 | Q其他咨询 | Z893-6Q | 广西兴桂纸业有限公司造纸车间1#纸机除砂筛选系统改造项目招标控制价 | 张杰2 | 正常进行 | 编制完成，在审图中 | 80% |  |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | [10 empty] | 0.26194 | 0
2024-06-27 | Z895 | S施工图设计 | Z895S | 贵州盛世荣创再生科技有限公司年产8万吨生活用纸项目 | 曾维兵 | 正常进行 |  | 10% | [7 empty] | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.06091
2024-06-26 | Z896 | K初步设计 | Z896K | 植护元创生活用纸全产业链项目一期工程 | 李星龙 | 正常进行 | 完成工艺提资 | 30% | 计划交付初步设计成果 | 45534 | 未留交付凭证 | 预付款 | 300000 | √ | × | 持平 |  | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0 | 0
2024-06-28 | Z896 | S施工图设计 | Z896S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [21 empty] | 0 | 0
2024-06-27 | Z898 | S施工图设计 | Z898S | 广西广业贵糖糖业集团有限公司年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目二级泵房竣工图设计工程 | 莫有光 |  | 已完成 | 100% | 交付所有图纸 |  |  |  | 40000 | √ | √ | [11 empty] | 1 | 0
2024-06-30 | Z899 | Y可研报告 | Z899Y | 广西来宾竹纤维项目 | 孙贤 | 正常进行 |  | 80% |  |  |  | 预付款 |  |  |  | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.36412
2024-06-30 | Z899 | Y可研报告 | Z899Y | 广西来宾竹纤维项目 | 孙贤 | 正常进行 |  | 80% |  |  |  | 预付款 |  |  |  | 持平 | [10 empty] | 1 | 0.36412
2024-06-28 | Z900 | S施工图设计 | Z900S | 广西三江口新区高性能纸基新材料项目湿浆车间设计 | 唐圭创 | 后期服务 |  | 98% | 已交付工艺、土建、电仪、暖通、给排水图纸 |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 滞后 | 请款延迟滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.79032 | 0.2773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2024-07-15 | L1781 | S施工图设计 | L1781S | 广西中国-东盟青年产业园新型城镇化建设（I期）项目设计补充协议 | 张容华 | 正常进行 | 方案已业主已确认，正在施工图设计 | 20% | 0.2 | 方案 | 45393 | 还未交付成果 | 正在请预付款（20%） |  | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | × | [8 empty] | 1
2024-07-15 | L1992 | K初步设计 | L1992K | 广西军粮配送中心军民融合军粮供应工程项目 | 李树根 | 工作完成 | 已完成设计 | 100% | 1 | 初步设计文本 | [8 empty] | √ | × | × | √ | × | × | × | × |  | 0.76516
2024-07-15 | L1992 | S施工图设计 | L1992S | 广西军粮配送中心军民融合军粮供应工程项目 | 李树根 | 正常进行 | 已完成三期一标段设计，二标段未设计 | 20% | 0.6 | 已提交一标段蓝图 |  | 签收回执单据 |  |  | × | × | 滞后 | 其他原因 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129
2024-07-10 | L2089 | N节能报告 | L2089N | 宇峰龙州十五亿产值规模健康产业制造项目 | 唐桂权 |  |  | 30% | [19 empty] | 0
2024-07-20 | L2243 | S施工图设计 | L2243S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 后期服务 | [21 empty] | 0
2024-07-10 | L2340 | S施工图设计 | L2340S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [22 empty] | 0
2024-07-10 | L2341 | S施工图设计 | L2341S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 正常进行 | 完成施工图设计 | 100% | 1 | 已提交蓝图 |  | 签收回执单据 | 施工图通过审查，并经甲方审批 |  | √ | √ | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.79871
2024-07-15 | L2416 | S施工图设计 | L2416S | 崇左市中泰合作区多式联运保税仓储基础设施及多式联运（冷链）综合物流枢纽信息化平台设施项目设计合同-增加屋顶分布式光伏发电工程设计 | 潘涌 | 项目暂停 | 土地原因，预计8月启动 |  | 1 | 已过线下审图 |  | 邮件发送记录 | 满足情况条件 |  | √: √; √: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张; ×: √; ×: √; ×: √ |  | 1
2024-07-10 | L2426 | S施工图设计 | L2426S | 苍梧县政府粮食储备中心工程项目 | 黄曲 钟蕾 | 后期服务 | [21 empty] | 0
2024-07-10 | L2450 | F方案设计 | L2450F | 苍梧县政府粮食储备中心项目（方案设计） | 黄曲 钟蕾 | 待结尾款 | [21 empty] | 0
2024-06-27 | L2458 | S施工图设计 | L2458S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 工作完成 | 已完成设计 | 90% | 1 | 全部图纸 | 45091 | 签收回执单据 | 收尾款 | 100000 | √ | × | 滞后 | 请款延迟滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-10 | L2476 | S施工图设计 | L2476S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [22 empty] | 0
2024-07-10 | L2518 | Y可研报告 | L2518Y | 广西梧州制药(集团)股份有限公司注射用去水卫矛醇生产线建设项目 | 刘丽花 | [22 empty] | 0
2024-07-09 | L2545 | K初步设计 | L2545K | 钦州市钦北区经济技术开发区基础设施及标准厂房建设项目（一期）—预制菜标准厂房一期工程 | 黄宁 | 后期服务 | 已完成设计 | 100% | 1 | 已交付初步设计文件 | 45107 | 快递邮寄单据 | 完成初步设计并通过评审后收完全部设计费 |  | √: √; √: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张; √: √; ×: √ |  | 1
2024-07-10 | L2548 | S施工图设计 | L2548S | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心-仓库项目 | 邵丹 | [22 empty] | 0
2024-06-15 | L2564 | S施工图设计 | L2564S | 广西济民制药有限公司技改迁建工程项目 | 刘光强 | 正常进行 | 补充合同施工图设计 | 70% | 0.75 | 已提交部分蓝图 | 45148 | 签收回执单据 | 第三笔设计费 |  | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | L2569 | S施工图设计 | L2569S | 青秀区刘圩粮食储备仓库项目 | 黄宁 | 后期服务 | 正常进行 | 80% | 0.9 | 方案文本、初设文本、施工图蓝图 |  | 快递邮寄单据 | 已收80%进度款，竣工验收后收尾款 |  | ×: ×; ×: ×; 持平: 持平; 无滞后: 无; √: √; ×: √; ×: √ |  | 1
2024-07-10 | L2589 | Y可研报告 | L2589Y | 广西梧州制药(集团)股份有限公司固体车间生产线改造建设项目 | 刘光强、刘征辉 |  |  | 20% | [19 empty] | 0
2024-07-15 | L2598 | S施工图设计 | L2598S | 柳药玉林中药产业园项目二期工程 | 刘光强 | 正常进行 | 完整主要车间土建施工图设计，工艺及公用工程系统工程正在做方案 | 50% | 0.7 | 已交付土建图纸 | 45163 | 还未交付成果 | 第三笔设计费 | 531000 | √ | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | L2607 | S施工图设计 | L2607S | 百色巨人园食品科技有限公司芒果项目蒸汽管道工程 | 黄宁 | 后期服务 | 业主资金问题暂停 | 90% | 0.9 | 已交付全部蓝图 | 45029 | 快递邮寄单据 | 竣工验收后可请尾款1万元 | [14 empty] | 1 | bar: × to 持平; √
2024-07-15 | L2609 | S施工图设计 | L2609S | 钦州市钦北区经济技术开发区基础设施及标准厂房建设项目（一期）—预制菜标准厂房一期工程（EPC）工程总承包 | 黄宁 | 后期服务 | 已完成设计 | 90% | 0.9 | 已交付全部蓝图 | 45230 | 快递邮寄单据 | 完成施工图设计并通过审查及备案后支付至设计费90% |  | ×: √; ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张; √: √; ×: √ |  | 1
2024-07-15 | L2616 | S施工图设计 | L2616S | 广西金秀瑶山源药业有限责任公司瑶医药精深加工项目 | 刘光强 | 正常进行 | 完成2#厂房、3#综合仓库施工图设计，其余单体待确定做施工图 | 50% | 0.6 | 2024.6交付2#厂房、3#综合仓库单体施工图 | 45456 | 签收回执单据 | 第三笔设计费 | 10500 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | L2618 | S施工图设计 | L2618S | 葛洪药业股份有限公司建设项目 | 詹晓霞 | 尚未启动 | 业主土地证未到手，不开展项目工作 |  | 0.01 | 无 | [17 empty] | 0
2024-07-15 | L2622 | P设计专篇 | L2622P | 广西通耀物流有限责任公司自备柴油罐项目安全设施设计专篇 | 覃键锦 | 工作完成 | 已出设计专篇 |  | 0.9 | 设计专篇 |  | 快递邮寄单据 | 设计人提交终稿后，结清设计费 |  | ×: ×; ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 请款延迟滞后; √: √ |  | 1
2024-07-15 | L2623 | S施工图设计 | L2623S | 畜禽屠宰加工与冷链物流产业园项目 | 黄宁 | 后期服务 | 正常进行 | 40% | 0.9 | 已交付电子版成果 | 45352 | 邮件发送记录 |  |  | 持平: 滞后; 无滞后: 审批流程缓慢; √: √ |  | 1
2024-07-15 | L2631 | K初步设计 | L2631K | 钦北区皇马工业园加油站项目 | 唐桂权 | 工作完成 |  | 50% | 0.8 | 已交付全部施工图 |  |  | 满足第三次请款 |  | 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张 |  | 1
2024-07-15 | L2631 | S施工图设计 | L2631S | 钦北区皇马工业园加油站项目 | 唐桂权 | 工作完成 |  | 20% | 0.8 | 已交付全部图纸 |  |  | 满足付款条件 |  | 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张 |  | 1
2024-05-28 | L2633-B1 | S施工图设计 | L2633-B1S | 广西伟健药业有限公司技改项目补充协议 | 刘光强 | 正在执行 | [21 empty] | 0.97484
2024-07-15 | L2633 | S施工图设计 | L2633S | 广西伟健药业有限公司综合生产车间技改项目 | 刘光强 | 正常进行 | 正在执行施工图设计 | 20% | 0.4 |  |  | 还未交付成果 | 第二笔设计费 | 106000 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.98323
2024-07-15 | L2635 | G规划 | L2635G | 广西南国铜业有限责任公司铜冶炼项目总平规划 | 唐桂权 | 正常进行 |  | 20% | 0.1 | 节地报告总平 |  |  | 节地报告付款节点 | [14 empty] | 1 | bar: 持平
2024-07-15 | L2639 | K初步设计 | L2639K | 来宾市国家粮油一体化示范项目（一期工程） | 唐炳振 | 正常进行 | 已完成初设及总承包招投标；初设评审已过，待装订、申请尾款。 | 80% | 0.9999 | 已提交电子版给评审单位。 | 2024.05 交付电子版确认。 | 未留交付凭证 | 已可申请进度款及尾款。 |  | ×: ×; ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 其他原因; √: √; ×: √ |  | 0.99998
2024-07-15 | L2642 | S施工图设计 | L2642S | 广西梧州国家粮食储备库迁建项目工程 | 黄宁 | 项目暂停 | 项目提供电子版方案供甲方审核 | 30% | 0.3 | 电子版方案 | 45275 | 邮件发送记录 | 合同签订后10个工作日内付20%预付款，36000 |  | ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张 |  | 1
2024-07-15 | L2658 | Y可研报告 | L2658Y | 广西莱士生物制药有限公司扩能技改项目 | 刘光强 | 正常进行 | 已完成初稿交付 | 0% | 0.8 | 已完成初稿 |  | 还未交付成果 | 预付款 | 15000 | √ | × | 持平 | 审批流程缓慢 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | L2664 | S施工图设计 | L2664S | 广西宝瑞坦制药有限公司新建仓库项目 | 刘光强 | 正常进行 | 方案设计 | 0% | 0.2 | 方案 |  | 还未交付成果 | 预付款 | 73575 | √ | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | L2670 | S施工图设计 | L2670S | 广西泰诺制药有限公司新建7#、11#厂房项目 | 刘光强 | 正常进行 | 方案设计 | 0% | 0.15 |  |  | 还未交付成果 | 预付款 | 89520 | √ | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | M1632 | S施工图设计 | M1632S | 南宁市江南区中心粮食储备库项目 | 钟蕾 | 后期服务 | 施工图纸已交付 |  | 0.9 | 施工图纸已交付 | 45078 | 快递邮寄单据 | 合同款90% | 0 | ×: √; ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张; √: √; ×: √ |  | 1
2024-07-15 | M1670 | K初步设计 | M1670K | 南宁市江南区中心粮食储备库项目-初设 | 钟蕾 | 待结尾款 |  |  | 0.9 | 已交付初设文本，并获得批复 | 45312 | 快递邮寄单据 | 1 |  | ×: ×; ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张; √: √ |  | 1
2024-07-15 | M1673 | S施工图设计 | M1673S | 柳城县基层粮食和物资应急配送项目（古砦） | 潘涌 | 正常进行 | 正常进行 |  | 1 | 已完成 |  | 快递邮寄单据 | 已满足全部请款条件，请款函已发，业主资金原因，正在申报 |  | √ | × | 滞后 | 业主资金原因，正在申报,等拨付进度款一次给完 | √ | × | × | × | √ |  |  |  |  | 1
2024-05-28 | M1674 | Y可研报告 | M1674Y | 广西军粮供应有限公司军民融合军粮供应工程（三期）项目 | 黄曲、李树根 | 工作完成 |  | 100% | 1 | [7 empty] | 持平 | 无滞后 | √ | × | √ | × | × | × | × | × |  | 0
2024-06-21 | M1683 | K初步设计 | M1683K | 扶绥县粮食和物资仓储中心（一期） | 黄宁 | 后期服务 | 已完成设计 | 80% | 1 | 已交付初步设计文件 |  | 快递邮寄单据 | 施工图审图通过交付业主后10日付至90%，244380元 |  | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 1
2024-07-15 | M1683 | S施工图设计 | M1683S | 扶绥县粮食和物资仓储中心（一期） | 黄宁 | 后期服务 | 已提供蓝图，施工期服务 | 60% | 0.9 | 已交付全部蓝图 |  | 快递邮寄单据 | 施工图审图通过交付业主后10日付至90%，244380元 |  | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  |  | 1
2024-07-15 | M1683 | Y可研报告 | M1683Y | 扶绥县粮食和物资仓储中心（一期） | 黄宁 | 工作完成 | 已审批通过 | 100% | 1 | 已交付可研报告成果 |  | 快递邮寄单据 | 可研报告评审通过后10日内付至总设计费30%，122190元 |  | √ | × | 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张; √: √; √: √ |  | 1
2024-07-15 | M1690 | K初步设计 | M1690K | 嘉定粮食仓库仓房改建项目 | 潘涌 | 正常进行 | 施工期间服务 |  | 1 | 已交付电子版 |  | 邮件发送记录 | 乙方完成施工图设计，并经政府部门或指定单位审查合格后，甲方向乙方支付主体设计费用总额的30%，计 210,000 元， | 210000 | √ | √ | [11 empty] | 1 | bar: 持平; √; ×
2024-07-15 | M1690 | S施工图设计 | M1690S | 嘉定粮食仓库仓房改建项目 | 潘涌 | 正常进行 | 正常 |  | 0.85 | 电子版已交付 |  | 邮件发送记录 | 3）乙方完成施工图设计，并经政府部门或指定单位审查合格后，甲方向乙方支付主体设计费用总额的30%，计 210,000 元 | 210000 | √ | √ | [11 empty] | 1 | bar: 持平; √; √; ×
2024-07-15 | M1692 | N节能报告 | M1692N | 广西渤海项目二期项目 | 唐桂权 | 工作完成 |  | 60% | 0.7 | 可研报告 | [17 empty] | 0.83871 | bar: 持平
2024-07-15 | M1692 | P设计专篇 | M1692P | 广西渤海项目二期项目 | 唐桂权 | 正常进行 |  | 0% | 0.5 | 中间成果 |  |  | 无 | [14 empty] | 0.83871 | bar: 持平
2024-07-15 | M1692 | S施工图设计 | M1692S | 广西渤海项目二期项目 | 唐桂权 | 正常进行 |  | 20% | 0.6 | 部分单体施工图 |  |  | 部分单体设计收款 | [14 empty] | 0.98323 | bar: 持平
2024-07-15 | M1692 | Y可研报告 | M1692Y | 广西渤海项目二期项目 | 唐桂权 | 正常进行 | 已完成施工图 | 50% | 0.8 | 按合同交付施工图 | 45442 | 快递邮寄单据 | 第三笔 | 11.7 | × | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | × | × | × | √ | × | × | × |  | 0.8377
2024-07-15 | M1699 | K初步设计 | M1699K | 苍梧县政府粮食储备中心--苍梧县政府粮油检验中心 | 钟蕾 | 待结尾款 |  |  | 0.9 | 已交付初设文本，并获得批复 | 45392 |  | 1 | [14 empty] | 1 | bar: 持平; √
2024-07-15 | M1705 | S施工图设计 | M1705S | 钦南区临港特色农产品（辣椒、海产品）仓储冷链物流配送中心项目（一期）—犀牛脚镇冷冻库设计、制冷设备采购及安装 | 黄宁 | 正常进行 | 方案设计,项目未收到预付款，暂未开始 | 30% | 0.8 | 方案设计阶段 | 45481 | 还未交付成果 | 已收预付款78000 | 0 | × | × | 持平: 持平; 无滞后: 无滞后 |  | 1
2024-07-15 | M1712 | S施工图设计 | M1712S | 南宁统一茶叶基地厂房建筑工程设计服务 | 唐桂权 | 正常进行 | 项目审图中 | 0% | 0.85 | 提交电子版施工图 | 45463 | 还未交付成果 | 审图通过后可请第二笔款 |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.94968
2024-07-15 | M1713 | S施工图设计 | M1713S | 广西果蔬产地冷藏集运及深加工中心项目 | 唐桂权 | 后期服务 | 施工图纸已交付 | 0% | 0.7 | 施工图纸已交付 | 45107 | 还未交付成果 | 第二笔设计费 | 0 | × | × | 持平: 持平; 无滞后: 无滞后; √: × |  | 1
2024-07-20 | M1727 | S施工图设计 | M1727S | 苍梧县政府粮食储备 中心 -- 苍梧县政府粮油检验中心项目 |  | 尚未启动 | [21 empty] | 0
2024-07-15 | S327 | S施工图设计 | S327S | 安琪酵母（德宏）有限公司1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目EPC工程总承包 | 马学维、罗冰 | 后期服务 | 施工后期 |  | 0.9 | 已交付土建图纸 | 44975 | 快递邮寄单据 | 竣工验收后支付尾款10% | [14 empty] | 1 | bar: √; ×
2024-07-10 | S339 | S施工图设计 | S339S | 广西盛丰园酒业有限公司年产一万吨茶酒项目 | 唐小涛 | 后期服务 |  | 80% | 0.8 | 已交付土建图纸 | 44903 | [16 empty] | 0.16129 | bar: 持平
2024-07-15 | S345 | S施工图设计 | S345S | 广西桂垦新黔牧业有限公司年产20万吨猪系列全价配合饲料厂工程设计服务 | 李树根 | 后期服务 | 已完成设计 | 70% | 0.8 | 已交付土建图纸 | 45414 | 快递邮寄单据 |  |  | × | × | 持平: 持平; 无滞后: 无滞后; √: √; ×: √ |  | 0.97471
2024-07-10 | S347 | S施工图设计 | S347S | 广西国晶酒业有公司年产3万千升茶酒项目 | 刘健、唐小涛 |  | 项目报规7月3日上会通过，项目继续进行 | 0% | 0.3 | 电子版报规材料 |  |  |  |  | √ | √ | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S352 | S施工图设计 | S352S | 广西国晶酒业有限公司年产3万千升茶酒项目二期扩建设计合同补充协议（一） | 刘健 |  | 详见S347 主合同 | [20 empty] | 0
2024-07-15 | S355 | Y可研报告 | S355Y | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司年产1万吨朗姆酒生产技术改造项目 | 蒋文兰 | 正常进行 |  | 80% | 1 | 已通过评审并交付电子版，纸字版还未交付 |  |  | 已达 | [14 empty] | 1 | bar: 持平
2024-07-15 | S357 | S施工图设计 | S357S | 广西糖业集团良圻制糖有限公司茉莉花茶项目 | 李尧尧 | 工作完成 |  |  | 1 | 已交付施工图蓝图 |  |  | 合同第8.4条 |  | 持平: 持平; 无滞后: 无滞后 |  | 1
2024-07-15 | S358 | S施工图设计 | S358S | 广东广垦华粮米业有限公司日产240吨精米生产线项目设计合同 | 黄颢颢 | 待结尾款 | 已完成设计，项目施工中，目前收款20% | 100% | 0.8 | 已交付图纸 |  | 快递邮寄单据 |  |  | × | × | 持平 | 请款延迟滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S359 | S施工图设计 | S359S | 广西农垦永新畜牧集团西江牧业有限公司年产20万吨全价配合饲料厂建设项目设计 | 李树根 | 尚未启动 | 业主设备未定 | 0% | 0.05 |  |  | 还未交付成果 | 未达到 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0
2024-07-15 | S360 | S施工图设计 | S360S | 广西农垦永新畜牧集团盛塘牧业有限公司年产50万吨饲料厂建设项目 未开始 | 唐桂权 | 尚未启动 | 业主设备未定 | 0% | 0.05 |  |  | 还未交付成果 | 未达到 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0
2024-07-15 | S364 | Q其他咨询 | S364Q | 河池市金城江区储备粮中心粮库项目 委托咨询服务合同 | 黄宁 | 正常进行 | 正常设计中 | 40% | 0.4 | 未交付 |  | 还未交付成果 | 甲方在收到论证报告纸质文件及电子版本文件后7日内支付咨询费总额的100% |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S365 | Y可研报告 | S365Y | 广西南方食养工厂有限公司黑芝麻糊智能化生产基地（容县工厂）项目（二期） | 唐炳振、李星龙 | 正常进行 | 初稿及修改稿已完成，建设单位融资未完成，跟进中，待确认。 | 80% | 0.98 | 交付电子版初稿及修改稿。 | 分别于2023.12.22，2024.1.3、5、8，及2024.03.03提供。 | 未留交付凭证 | 尚未确认完成。已收预付款，未收尾款。 | [14 empty] | 1 | bar: √ to 持平; √ to ×
2024-07-15 | S366 | S施工图设计 | S366S | 广西巴马甜蜜家蜜知道蜂蜜水生产项目 | 刘光强 | 正常进行 | 方案设计 | 0% | 0.15 | 无 |  | 还未交付成果 | 预付款 |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.98323
2024-07-15 | S367 | S施工图设计 | S367S | 来宾市国家粮油一体化示范项目（一期工程）EPC总承包 | 唐炳振 | 正常进行 | 建设运营单位有意调整方案、但提供的方案想法不理想，因对项目出图、报建、审图等进度影响大，在商讨中。 | 50% | 0.68 | 初步设计合同设计内容已完成，本合同施工图设计进行中 | 45168 | 还未交付成果 | 预付款 | 0 | √: ×; √: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 财政资金紧张 |  | 0.97484
2024-07-15 | S368 | Q其他咨询 | S368Q | 广西美丽花香料有限公司建设项目 | 刘光强 | 尚未启动 | 待业主提资 | 0% | 0 | 无 |  | 还未交付成果 | 预付款 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S368 | S施工图设计 | S368S | 广西美丽花香料有限公司建设项目 | 刘光强 | 正常进行 | 方案设计 | 0% | 0.15 | 无 |  | 还未交付成果 | 预付款 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.98323
2024-07-15 | S368 | Y可研报告 | S368Y | 广西美丽花香料有限公司建设项目 | 刘光强 | 尚未启动 | 待业主提资 | 0% | 0 | 无 |  | 还未交付成果 | 预付款 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.87419
2024-07-15 | S368 | Z设计专篇 | S368Z | 广西美丽花香料有限公司建设项目 | 刘光强 | 尚未启动 | 待业主提资 | 0% | 0 | 无 |  | 还未交付成果 | 预付款 | 0 | √: ×; √: ×; 持平: 持平; 无滞后: 无滞后; √: × |  | 1
2024-07-15 | S370 | S施工图设计 | S370S | 华润怡宝饮料（肇庆）有限公司瓶胚注塑车间工程设计 | 唐桂权 | 正常进行 | 施工图设计 | 0% | 0.7 |  | 45473 | 还未交付成果 | 第二笔设计费 |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S371 | F方案设计 | S371F | 广西天龙泉酒业有限公司2#年产万吨高品质年份酒陶坛库项目 | 刘健 | 正常进行 | 总项目进行中，本阶段完成 | 0% | 1 | 已交付纸质盖章版 |  | 快递邮寄单据 | 收尾款 | 0 | √ | √ | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S371 | Q其他咨询 | S371Q | 广西天龙泉酒业有限公司2#年产万吨高品质年份酒陶坛库项目 | 刘健 | 正常进行 | 进行中 | 0% | 0.4 |  |  |  | 未达到请款节点 |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S371 | S施工图设计 | S371S | 广西天龙泉酒业有限公司2#年产万吨高品质年份酒陶坛库项目 | 刘健 | 正常进行 | 未到付款节点 | 0% | 0.5 | [5 empty] | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | S371 | Z设计专篇 | S371Z | 广西天龙泉酒业有限公司2#年产万吨高品质年份酒陶坛库项目 | 刘健 | 正常进行 | 初版文本已完成，校审完毕后，盖章打印 | 0% | 0.6 | 未达到请款节点 |  |  |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-10 | S372 | Y可研报告 | S372Y | 合江食品酿造研发基地A区项目可行性研究咨询服务 |  |  |  | 0% | [19 empty] | 0
2024-07-10 | S373 | Y可研报告 | S373Y | 合江食品酿造研发基地B区项目可行性研究咨询服务 |  |  |  | 0% | [19 empty] | 0
2024-07-10 | T1119 | S施工图设计 | T1119S | 广西糖业集团大新制糖有限公司2022年成糖设备安全节能综合升级改造项目 | 江文 | [22 empty] | 0
2024-07-10 | T1136 | S施工图设计 | T1136S | 广西扶南东亚糖业有限公司多功能一体化智能仓储项目 | 邵丹 | [22 empty] | 0
2024-07-15 | T1163 | S施工图设计 | T1163S | 广西糖业集团达华制糖有限公司新增一台4300m³桔水罐项目非标设计 尾款 | 李树根 | 工作完成 | 已竣工 | 100% | 1 | 施工图 | 45267 | 签收回执单据 | [15 empty] | 1 | bar: √ to ×
2024-07-15 | T1166 | S施工图设计 | T1166S | 广西扶南东亚精糖有限公司沉淀池（Φ8000×3500）基础设计项目 | 蒙江泉 | 后期服务 | 正常进行 |  | 0.9 | 已交付图纸 |  | 快递邮寄单据 | 完工验收合格后付清 |  | √: ×; √: ×; 持平: 持平; √: √ |  | 1
2024-07-15 | T1170 | S施工图设计 | T1170S | 广西上上糖业有限公司液压翻板卸蔗系统土建基础项目 3.5 | 李树根 | 工作完成 | 已提交图纸 | 100% | 1 | 蓝图 | 45245 | 签收回执单据 |  |  |  |  | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1192 | S施工图设计 | T1192S | 广西糖业集团露塘制糖有限公司新增一台有效容积2800m³桔水罐项目非标设计 尾款 | 李树根 | 工作完成 | 已完成设计 | 100% | 1 | 已交付图纸 |  | 签收回执单据 |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1193 | S施工图设计 | T1193S | 广西糖业集团露塘制糖有限公司新增一台有效容积2800m³桔水罐项目 | 陈家达 | 工作完成 | 完成设计 | 100% | 1 | 土建图纸、防雷接地图纸 | [6 empty] | 滞后 | 请款延迟滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129
2024-07-15 | T1194 | S施工图设计 | T1194S | 广西糖业集团大新制糖有限公司新增一台高效石灰粉储罐土建基础设计项目 | 梁许桦 | 工作完成 | 已收完尾款 |  | 1 | 已交付所有图纸 |  |  | 合同条第8.3条 |  |  |  | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1195 | S施工图设计 | T1195S | 广西糖业集团平吉制糖有限公司新增一台5000m³桔水罐项目-设计服务项目 尾款 | 李树根 | 工作完成 | 已完成设计 | 100% | 1 | 施工图纸 |  | 签收回执单据 |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-05-28 | T1200 | F方案设计 | T1200F | 2023年广东农垦糖蔗产业集群华丰公司压榨机改造及预处理系统配套工程项目 | 李树根 | 执行中 | [21 empty] | 1
2024-05-28 | T1200 | K初步设计 | T1200K | 2023年广东农垦糖蔗产业集群华丰公司压榨机改造及预处理系统配套工程项目 | 李树根 | 正常进行 | 设计进行中 | 10% | 1 | 初步设计文件 |  | 邮件发送记录 |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1200 | S施工图设计 | T1200S | 2023年广东农垦糖蔗产业集群华丰公司压榨机改造及预处理系统配套工程项目 | 李树根 | 正常进行 | 设计中 | 0% | 0.6 | 已交付土建图纸 |  | 签收回执单据 | 已收第二笔进度款，第三笔未到节点 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1201 | Y可研报告 | T1201Y | 广西糖业集团防城精制糖有限公司新建成品库项目 | 陈家达 | 正常进行 |  | 100% | 1 | 可研文本 |  |  | 未达到 | [14 empty] | 0.16129 | bar: 持平
2024-07-15 | T1202 | S施工图设计 | T1202S | 山东星光糖业有限公司精炼糖生产线智能化改造提升项目 | 李树根 | 正常进行 | 完成成糖工段电子图设计，筛选装包工段方案未启动 | 0% | 0.5 | 一阶段电子图 | 45357 | 邮件发送记录 | [15 empty] | 1 | bar: × to 持平; √ to ×
2024-07-15 | T1204 | Y可研报告 | T1204Y | 广西糖业集团达华制糖有限公司自动装包系统技术升级改造项目 2 | 李树根 | 正常进行 |  | 0% | 0.8 | [18 empty] | 1
2024-07-15 | T1205 | Y可研报告 | T1205Y | 广西糖业集团大新制糖有限公司更换压榨车间（小线）3#4#6#榨机减速系统项目 | 李树根 | 工作完成 |  | 0% | 1 | [18 empty] | 1 | bar: √ to ×
2024-07-15 | T1206 | Y可研报告 | T1206Y | 广西糖业集团大新制糖有限公司甘蔗种茎脱毒加工项目 | 蒋文兰 | 工作完成 | 已完成可研编制 | 0% | 1 | 提交电子版 |  | 还未交付成果 | 第二笔款（尾款） | 24990 | √ | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1207 | Y可研报告 | T1207Y | 广西糖业集团星星制糖有限公司新增白砂糖全自动装包码垛系统项目 | 李树根 | 正常进行 |  | 0% | 0.8 | [18 empty] | 1
2024-07-15 | T1209 | Y可研报告 | T1209Y | 广西糖业集团露塘制糖有限公司新增白砂糖全自动装包码垛系统项目 | 李树根 | 正常进行 |  | 0% | 0.8 | [18 empty] | 1
2024-06-27 | T1210 | Y可研报告 | T1210Y | 广西糖业集团星星制糖有限公司甘蔗自卸除杂系统项目 | 李树根 | 工作完成 |  | 0% | 0.9 | [18 empty] | 0.79871
2024-07-15 | T1211 | Y可研报告 | T1211Y | 广西糖业集团平吉制糖有限公司新增白砂糖全自动装包码垛系统项目 2 | 李树根 | 正常进行 |  | 0% | 0.8 | [18 empty] | 1 | bar: √ to ×
2024-07-15 | T1212 | S施工图设计 | T1212S | 山东星光糖业有限公司5000吨原糖仓改造项目 | 李树根、蒙江泉 | 正常进行 | 业主压缩工期，需要6月底完成图纸 | 0% | 0.6 |  |  | 还未交付成果 |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129
2024-07-15 | T1214 | S施工图设计 | T1214S | 广东金岭糖业集团有限公司2000吨/日精制糖加工节能减排转型升级技术改造项目 | 蒙江泉 | 尚未启动 | 等业主确认启动时间 |  | 0 | 无 |  | 还未交付成果 |  |  | ×: ×; ×: ×; 持平: 持平; 无滞后: 无滞后; √: × |  | 1
2024-07-15 | T1214 | Y可研报告 | T1214Y | 广东金岭糖业集团有限公司2000吨/日精制糖加工节能减排转型升级技术改造项目 | 蒙江泉 | 工作完成 | 已提交电子版成果 |  | 0.9 | 已提交电子版成果 | 45365 | 还未交付成果 | 提交了电子版，可以申请60%进度款 | 0 | ×: ×; ×: ×; 持平: 滞后; 无滞后: 其他原因; √: × |  | 1
2024-07-15 | T1216 | Y可研报告 | T1216Y | 广西糖业集团良圻制糖有限公司丙糖自动连煮连助系统项目可研编制 | 陈家达 | 正常进行 | 文本已经完成,待交付 | 100% |  |  | 45498 | [16 empty] | 0.0080645 | bar: √ to ×
2024-07-15 | T1218 | S施工图设计 | T1218S | 广西来宾东糖凤凰有限公司甘蔗自卸系统土建基础项目 | 李树根 | 正常进行 | 进行中 | 100% | 1 | 已交付翻板机基础图 |  | 快递邮寄单据 | [15 empty] | 0.16129
2024-07-15 | T1220 | Q其他咨询 | T1220Q | 广州华糖食品有限公司熟化仓数字孪生节能项目 | 刘健 | 正常进行 | 已付预付款15万，项目进度3% | 0% | 0.1 |  |  | 还未交付成果 |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-15 | T1221 | Y可研报告 | T1221Y | 广西大新湘桂制糖有限公司产业升级与高端化改造暨高质量发展项目 | 何常安 | 正常进行 | 可研报告纸质版已经寄给业主 |  | 1 | 可研报告纸质版 | 45450 | 快递邮寄单据 | 收尾款 |  | √ | × | 滞后 | 请款延迟滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-06-27 | T1222 | Y可研报告 | T1222Y | 广西崇左市湘桂糖业有限公司产业升级与高端化改造暨高质量发展项目 | 陈家达 | 正常进行 | 文本已经交付 | 100% | 0.9 | 文本已经交付 | 45456 | 快递邮寄单据 | 计划7月收20%预付+80%结款 |  | √ | × | 滞后 | 请款延迟滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.16129
2024-06-27 | T1223 | Y可研报告 | T1223Y | 广西上上糖业有限公司8万吨成品糖的仓储物流中心项目 | 何常安 | 工作完成 | 已完成 |  | 1 | 提交文本 | 45429 | 签收回执单据 | 已收完尾款 |  | √ | √ | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-06-27 | T1224 | S施工图设计 | T1224S | 广西来宾东糖凤凰有限公司新增丙糖连续自动煮糖连续助晶系统施工图设计项目 | 陈家达 | 正常进行 | 设备基础提资中 | 30% | 0.3 | [18 empty] | 0.16129
2024-06-27 | T1225 | S施工图设计 | T1225S | 广西来宾东糖凤凰有限公司新建食堂施工图设计 | 詹晓霞 | 正常进行 | 与业主对接方案中 |  | 0.3 | 方案设计 |  | 还未交付成果 | 预付款请款节点 | 18000 | √ | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-06-27 | T1226 | S施工图设计 | T1226S | 广西来宾东糖石龙有限公司水塔加固项目 | 陈文鹏 | 正常进行 | 施工图设计 |  | 0.8 |  | 45492 | 还未交付成果 | 下个月收款100% | 20000 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-06-27 | T1228 | Y可研报告 | T1228Y | 广西糖业集团金光制糖有限公司更换六台200㎡加热器项目 | 陈家达 | 正常进行 | 文本已经完成，待交付 | 100% | 1 |  |  | 还未交付成果 |  |  | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-07-03 | T1232 | Y可研报告 | T1232Y | 广西糖业集团达华制糖公司甘蔗脱毒种茎加工厂项目 | 蒋文兰 | 工作完成 |  | 0% | % | [18 empty] | 0
2024-07-10 | T1233 | Y可研报告 | T1233Y | 广西糖业集团平吉制糖有限公司新增一套甘蔗自动液压翻板及除杂输送系统升级改造项目 |  |  |  | 0% | 0.9 | [18 empty] | 0
2024-07-10 | T1238 | Y可研报告 | T1238Y | 广西来宾东糖凤凰有限公司年产9000吨原生态红糖生产线项目可行性研究报告编制 |  |  |  | 90% | [19 empty] | 0
2024-07-03 | T1239 | Y可研报告 | T1239Y | 广西来宾东糖迁江有限公司白砂糖干燥冷却空气处理系统项目可行性研究报告编制 | 刘丽花 | 正常进行 |  |  |  | 可研初版 | [17 empty] | 1 | bar: 持平
2024-07-03 | T1240 | Y可研报告 | T1240Y | 广西来宾东糖凤凰有限公司白砂糖干燥冷却空气处理系统项目可行性研究报告编制 | 刘丽花 | 正常进行 |  |  |  | 可行性研究报告初版 | [17 empty] | 1 | bar: 持平
2024-07-10 | T1241 | Y可研报告 | T1241Y | 广西来宾东糖凤凰有限公司丙糖连续自动煮糖连续助晶系统项目可行性研究报告编制 |  |  |  | 100% | [19 empty] | 0
2024-07-10 | T1244 | S施工图设计 | T1244S | 广西贵港甘化股份有限公司新增一套甘蔗自动液压翻板机项目 | 杨佳 | 正常进行 |  | 0% | 0.9 | 已交付土建图纸 | 45485 | [16 empty] | 0
2024-07-10 | T1245 | Y可研报告 | T1245Y | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司甘蔗种茎脱毒加工项目 | 蒋文兰 | 工作完成 |  | 0% | 1 |  |  | 还未交付成果 | [15 empty] | 0
2024-08-08 | T1247 | S施工图设计 | T1247S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [22 empty] | 0
2024-08-08 | T1248 | S施工图设计 | T1248S | 广西糖业集团平吉制糖有限公司新增一套甘蔗自动液压翻板及除杂输送系统升级改造项目 | 李树根 | [22 empty] | 0
2024-08-08 | T1250 | K初步设计 | T1250K | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [22 empty] | 0
2024-08-08 | T1250 | S施工图设计 | T1250S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [22 empty] | 0
2024-08-08 | T1251 | S施工图设计 | T1251S | 广西博宣食品有限公司2024年常规技改项目土建工艺设计及勘探服务 | 陈家达 | [22 empty] | 0
2024-07-10 | T1252 | Y可研报告 | T1252Y | 广西糖业集团露塘制糖有限公司蒸发煮糖智能管控项目 |  |  |  | 100% | [19 empty] | 0
2024-07-10 | T1253 | Y可研报告 | T1253Y | 江州糖业外请第三方单位编制产能扩建可行性研究报告项目 | 陈家达 |  |  | 30% | [19 empty] | 0
2024-07-10 | T1254 | S施工图设计 | T1254S | 广西凤糖生化股份有限公司凤山糖厂甘蔗植物水饮料生产灌装线项目 | 刘丽花 | 正常进行 |  | 0% | 0.3 | 招标用土建施工图 | 45489 | [16 empty] | 1 | bar: 持平
2024-08-08 | T1255 | S施工图设计 | T1255S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | [22 empty] | 0
2024-08-08 | T1256 | K初步设计 | T1256K | 广西糖业集团大新制糖有限公司新增两套甘蔗自动液压翻板及输送系统升级改造项目初步设计 | 李树根 | [22 empty] | 0
2024-08-08 | T1259 | S施工图设计 | T1259S | 上林南华糖业有限责任公司2024年压榨车间技改项目 | 李树根 | [22 empty] | 0
2024-06-27 | L2593 | F方案设计 | L2593F | 北海港铁山港东港区榄根作业区 1-2 号及南 1-3 号泊位工程大跨度钢结构拱形环保仓库设计 | 尚昌军 | 正常进行 | 截止2024.05.30项目施工图已过审未过系统，但由于业主调整方案，将原有钢结构屋面板调整为充气膜结构，需要重新上会，故未支付后续款项，待过会后支付。 | 100% | 报规通过 |  | 快递邮寄单据 | 等待业主上会批复 | 0 | × | × | 持平 | 其他原因 | √ | √ | √ | √ | × |  |  |  |  | 0.54919 | 检查员工周报
2024-06-27 | L2593 | K初步设计 | L2593K | 北海港铁山港东港区榄根作业区 1-2 号及南 1-3 号泊位工程大跨度钢结构拱形环保仓库设计 | 尚昌军 | 正常进行 | 截止2024.05.30项目施工图已过审未过系统，但由于业主调整方案，将原有钢结构屋面板调整为充气膜结构，需要重新上会，故未支付后续款项，待过会后支付。 | 100% | 初设通过 |  | 快递邮寄单据 | 等待业主上会批复 | 0 | × | × | 持平 | 其他原因 | √ | √ | √ | √ | × |  |  |  |  | 0 | 检查员工周报
2024-06-28 | L2593 | S施工图设计 | L2593S | 北海港铁山港东港区榄根作业区 1-2 号及南 1-3 号泊位工程大跨度钢结构拱形环保仓库设计 | 尚昌军 | 正常进行 | 截止2024.05.30项目施工图已过审未过系统，但由于业主调整方案，将原有钢结构屋面板调整为充气膜结构，需要重新上会，故未支付后续款项，待过会后支付。 | 100% | 施工图过审但未过业主会议 |  | 快递邮寄单据 | 等待业主上会批复 | 0 | × | × | 持平 | 其他原因 | √ | √ | √ | √ | × |  |  |  |  | 0.69177 | 检查员工周报
2024-06-27 | L2595 | F方案设计 | L2595F | 大新县新材料智造产业园(二期)合利来厂房A地块项目方案设计和初步设计 | 曹芮 | 正常进行 | 已完成方案、报建、初步设计。正在进行施工图审查，由于政策原因工程规划许可证未获批，无法上施工图联审系统，正在等待证书中。贷款未获批，无法获得设计款项。 | 100% | 方案报建文件 |  | 快递邮寄单据 | 设计合同附件6第四条 | 0 | × | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | L2595 | K初步设计 | L2595K | 大新县新材料智造产业园(二期)合利来厂房A地块项目方案设计和初步设计 | 曹芮 | 正常进行 | 已完成方案、报建、初步设计。正在进行施工图审查，由于政策原因工程规划许可证未获批，无法上施工图联审系统，正在等待证书中。贷款未获批，无法获得设计款项。 | 100% | 初步设计文件 |  | 未留交付凭证 | 设计合同附件6第四条 | 0 | × | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | L2610 | S施工图设计 | L2610S | 融链·南宁邕武物流园项目技术咨询合同 | 黄君军 | 后期服务 | 已完成施工图设计，项目预计2024.4月份开始实施施工 | 100% | 施工图 | 45168 | 签收回执单据 | 合同第五条，施工图审查通过后支付总费用80% | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | √ | × | × | × | 已达后期服务阶段，仅剩余竣工阶段尾款 | 0 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1566 | J项目建议书 | M1566J | 广西职业师范学院罗文校区建设项目（二期）工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制服务项目-补充协议 | 黄龙寅 | 正常进行 | 9#学生宿舍楼可行性研究报告编制文件已提供业主，待发改批复 | 30% | 9#学生宿舍楼可行性研究报告书 | 45309 | 还未交付成果 | 本项目协议合同无预付款，未完成项目建议书及可研批复，未达到收款节点 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1566 | Y可研报告 | M1566Y | 广西职业师范学院罗文校区建设项目（二期）工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制服务项目-补充协议 | 黄龙寅 | 正常进行 | 9#学生宿舍楼可行性研究报告编制文件已提供业主，待发改批复 | 30% | 9#学生宿舍楼可行性研究报告书 | 45309 | 还未交付成果 | 本项目协议合同无预付款，未完成项目建议书及可研批复，未达到收款节点 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1624 | S施工图设计 | M1624S | 大新县新城初级中学建设项目（EPC）总承包（一期）合同 | 黄龙寅 | 后期服务 | 补充消防风雨操场地下室建设内容，截止5.30消防验收正在组织。 | 90% | 全套施工图蓝图8份 | 44984 | 快递邮寄单据 | 0.5 | 0 | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-28 | M1660 | F方案设计 | M1660F | 广西医科大学附属武鸣医院武华院区建设项目全过程工程咨询服务 | 李剑 | 项目暂停 | 截止2024.06.27业主已经更换院长，正在争取与新院长确认方案，争取调整后完成可研批复，方案、初步设计均已经完成。 | 90% | 报建成果交付，规委会通过，自然资源局通过，未能打印工规证。 | 45098 | 邮件发送记录 | 未达到节点 | 0 | × | √: ×; √: 滞后; 持平: 审批流程缓慢; 无滞后: ×; √: √; ×: ×; ×: 方案阶段，无初设及施工图文件归档 | 1 | 检查员工周报
2024-06-28 | M1660 | K初步设计 | M1660K | 广西医科大学附属武鸣医院武华院区建设项目全过程工程咨询服务 | 李剑 | 项目暂停 | 截止2024.06.27业主已经更换院长，正在争取与新院长确认方案，争取调整后完成可研批复，方案、初步设计均已经完成。 | 90% | 初设首轮全套设计文件 | 45505 | 邮件发送记录 | 未达到节点 | 0 | × | × | 滞后 | 审批流程缓慢 | × | √ | × | × |  |  |  |  | 初设阶段，无施工图内容收资归档 | 0 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1668 | S施工图设计 | M1668S | 南宁市青秀区卫生健康服务综合大楼项目室内装饰装修设计 | 吴奇 | 后期服务 | 施工图完成，追尾款中 | 100% | 全套施工图 | [17 empty] | 0 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1675 | F方案设计 | M1675F | 靖西市第一幼儿园教学综合楼建设项目-方案、初步设计 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付报建文本 | 44924 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1675 | K初步设计 | M1675K | 靖西市第一幼儿园教学综合楼建设项目-方案、初步设计 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付初步设计文件 | 44924 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1676 | F方案设计 | M1676F | 靖西市职业技术学校学生食堂工程项目-方案、初步设计 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付报建文本 | 44924 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1676 | K初步设计 | M1676K | 靖西市职业技术学校学生食堂工程项目-方案、初步设计 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付初步设计文件 | 44924 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1677 | F方案设计 | M1677F | 靖西市职业技术学校学生宿舍楼建设项目-方案、初步设计 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付报建文本 | 44924 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1677 | K初步设计 | M1677K | 靖西市职业技术学校学生宿舍楼建设项目-方案、初步设计 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付初步设计文件 | 44924 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1678 | S施工图设计 | M1678S | 靖西市职业技术学校学生食堂工程项目-施工图 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付土建图纸 | 44994 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1679 | S施工图设计 | M1679S | 靖西市第一幼儿园教学综合楼建设项目-施工图 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付土建图纸 | 44994 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1680 | S施工图设计 | M1680S | 靖西市职业技术学校学生宿舍楼建设项目施工图 | 林远翔 | 后期服务 | 项目已完工，未竣工验收，等待回款。 | 100% | 已交付土建图纸 | 44994 | 快递邮寄单据 | 1 | 0 | √ | √ | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-28 | M1687-1 | S施工图设计 | M1687-1S | 2023年柳州卷烟厂行政办公楼修缮工程勘察设计 | 邱斌 | 后期服务 | 截止2024.05.30方案+施工图，项目施工中，项师追款中。 | 100% | 已交付土建图纸 | 45266 | 快递邮寄单据 | 已完成100%，收款比例65% | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × |  |  |  | 装修项目，无审图 | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1687 | S施工图设计 | M1687S | 2023年柳州卷烟厂部分办公室搬迁及改造工程勘察设计 | 邱斌 | 后期服务 | 项目施工中，项师追款中。 | 100% | 施工图交付 | 45266 | 快递邮寄单据 | 已完成100%，收款比例65% | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | × | × | × |  |  |  | 装修项目，无审图 | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1688 | S施工图设计 | M1688S | 大新县城南农产品批发市场建设项目一期室外配套工程 | 张容华 | 后期服务 | 设计成果已完成，现场正在施工，催款中。 | 100% | 各专业施工图已交付 |  | 快递邮寄单据 | 业主已付50%，剩余50%未到支付节点 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 0.9953 | 检查员工周报
2024-06-28 | M1691 | S施工图设计 | M1691S | 大新县政协办公楼改造项目 | 邱斌 | 后期服务 | 截止2024.05.30只有参与施工图设计，竣工验收通过，项师追款中。 | 100% | 已交付土建图纸 | 45236 | 快递邮寄单据 | 已完成100%，收款比例0% | 44000 | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | × | × | × | √ |  |  |  | 装修改造项目 | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1693 | S施工图设计 | M1693S | 大新县城南小学建设项目一期（易地扶贫搬迁集中安置点配套学校）-施工图设计 | 黄龙寅 | 后期服务 | 施工中，等待竣工验收，当前主体已经验收，正在进行安装工程。 | 90% | 8份全专业施工图蓝图 | 45296 | 快递邮寄单据 | 0.5 | 24.75万元 | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1695 | Y可研报告 | M1695Y | 广西华侨学校科学文化艺术实训楼（科艺楼）-可研编制 | 黄龙寅 | 正常进行 | 先行支付，上级单位统战部资金未落实，咨询文件未通过审查。 | 85% | 已经提供可行性研究报告成果电子文件给建设单位 | 45195 | 邮件发送记录 | 1 | 0 | × | × | 提前 | 无滞后 | × | √ | × | × | × | × | × | × |  | 1
2024-06-27 | M1696 | Y可研报告 | M1696Y | 马来西亚锂电池资源化综合利用项目 | 罗忠录 | 正常进行 | 暂停。建设单位内部程序问题。 | 80% | 交付电子版成果（甲方内部评审程序问题，暂未最终评审） | 45376 | 邮件发送记录 | 合同第“三、费用及支付办法”2预付款（肆万元整） | 0 | × | × | 持平 | 其他原因 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1.0096 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1697 | S施工图设计 | M1697S | 大新县新材料智造产业园(二期)合利来厂房A地块设计施工运营（EPC+O）工程总承包合同 | 曹芮 | 正常进行 | 已完成方案、报建、初步设计。正在进行施工图审查，由于政策原因工程规划许可证未获批，无法上施工图联审系统，正在等待证书中。贷款未获批，无法获得设计款项。 | 80% | 已交付电子版施工图 | 45401 | 未留交付凭证 | 无 | 0 | × | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | × | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1700 | F方案设计 | M1700F | 罗文校区9号学生公寓楼及附属设施项目-方案设计 | 黄龙寅 | 正常进行 | 施工中，等待竣工验收，当前主体已经验收，正在进行安装工程。 | 30% | 已经提供方案电子文件给甲方，根据意见调整方案设计 | 45448 | 邮件发送记录 | 本项目协议合同无预付款，完成方案报建后一次性支付完协议合同款 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 0.97484 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1701 | S施工图设计 | M1701S | 大新县城南小学建设项目--二期(教学综合楼及运动场等室外附属配套设施）EPC-施工图 | 黄龙寅 | 后期服务 | 施工中，等待竣工验收，当前主体已经验收，正在进行安装工程。 | 90% | 施工图蓝图8份 | 45296 | 快递邮寄单据 | 0.5 | 19.1 | √ | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-29 | M1704 | S施工图设计 | M1704S | 马来西亚锂电池资源化综合利用项目-施工图 | 罗忠录 | 正常进行 | 设计中，已经交付部分单体施工图 | 50% | 湿法车间、成品库、原料库电子文件 | 45388 | 邮件发送记录 | 已达到合同8.2条款，已经付定金柒万元整 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-28 | M1709 | J项目建议书 | M1709J | 崇左市大新县妇幼保健院婴幼儿照护服务中心项目 | 何碧 | 待结尾款 | 项目提级论证通过，正在等待发改批复。 | 100% | 已交付项目建议书文本 |  | 快递邮寄单据 | 定金 |  | × | √: ×; √: 持平; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; √: ×; ×: 项目建议书阶段 | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1709 | Y可研报告 | M1709Y | 崇左市大新县妇幼保健院婴幼儿照护服务中心项目 | 何碧 | 待结尾款 | 项目提级论证通过，正在等待发改批复。 | 100% | 已交付项目建议书文本 |  | 快递邮寄单据 | 定金 |  | × | √: ×; √: 持平; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; √: ×; ×: 可行性研究报告阶段 | 1 | 检查员工周报
2024-05-28 | M1710 | S施工图设计 | M1710S | 大新县新城初级中学建设项目-2#、3#学生宿舍楼-施工图设计 | 黄龙寅 | 正常进行 | 施工中，等待竣工验收，当前主体已经验收，正在进行安装工程。 | 90% | 施工图蓝图8份 | 45273 | 快递邮寄单据 | 0.5 |  |  |  | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-29 | M1714 | S施工图设计 | M1714S | 大新县中医医院高压氧舱及康复训练大厅（钢结构）项目 | 刘珩 | 正常进行 | 施工图审查阶段 | 95% | 施工图审图阶段 | 45457 | 快递邮寄单据 | 正在走审图程序，未达到请款节点 |  | × | × | 滞后 | 财政资金紧张 | √ | × | × | × | √ | × | × | × | 临时建筑 | 0.8871 | 检查员工周报
2024-06-29 | M1717 | F方案设计 | M1717F | 广西壮族自治区五象粮食储备库有限公司粮食仓储设施建设项目一期单体施工图设计 | 罗忠录 | 正常进行 | 目前属于中标后方案调整和合同签署阶段 | 10% | 提交初次方案文本 | 已中标（合同在签订） | 还未交付成果 | 已中标（合同在签订） | 0 | × | × | 持平 | 其他原因 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-29 | M1717 | K初步设计 | M1717K | 广西壮族自治区五象粮食储备库有限公司粮食仓储设施建设项目一期单体施工图设计 | 罗忠录 | 正常进行 | 目前属于中标后方案调整和合同签署阶段 | 0% | 无 | 无 | 还未交付成果 | 无 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | √ | √ | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
2024-06-27 | M1717 | S施工图设计 | M1717S | 广西壮族自治区五象粮食储备库有限公司粮食仓储设施建设项目一期单体施工图设计 | 罗忠录 | 正常进行 | 目前属于中标后方案调整和合同签署阶段 | 0% | 无 | 无 | 还未交付成果 | 无 | 0 | × | × | 持平 | 无滞后 | × | √ | √ | × | × | × | × | × |  | 1 | 检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
检查员工周报
2024-05-28 | L2451 | S施工图设计 | L2451S | 苍梧县旺甫工业小镇工业污水处理厂及配套管网项目 | 张兴宇 | 正常进行 | 由于业主原因未通过线上审图 | 90% | 已交付电子版成果 |  | 还未交付成果 | 未通过节点 | 0 | × | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.0075484
2024-06-28 | L2478 | S施工图设计 | L2478S | 平南县生活垃圾无害化处理场填埋库区扩容工程设计及工程勘察服务合同协议书设计补充协议 | 刘海廉 | 正常进行 | 已完成施工图设计，初步设计需要等待业主安排补充文件 | 60% | 已交付施工图，尚未交付初步设计文件（待后续业主确定补充初设文件时间） |  |  | 已达到补充协议第五条，可请款 | 299000 | √ | √: √; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.18624
2024-06-28 | L2539 | S施工图设计 | L2539S | 藤县县城DN800供水主管道安装工程一期 -净水厂至杉木冲段管道安装工程 | 刘海廉 | 正常进行 |  | 90% | 已交付初步设计文本、施工图图纸 |  |  | 合同第7.2条 | 215000 | √ | √: ×; √: 滞后; 持平: 企业资金困难 | 1 | 0
2024-07-18 | L2566 | S施工图设计 | L2566S | 柳城县城乡供水一体化及配套设施项目 工程总承包合同(EPC) | 刘海廉 | 正常进行 | 项目缓慢进行 | 40% | 已交付一、二片区电子版全套图纸（但是图纸尚未完成线上审图） |  |  | 尚未达到合同第14.3.1.1的付款条件，与业主关系好，业主同意付部分设计费 | 3000000 | √ | √: √; √: 提前; 持平: 无滞后 | 1 | 0.21408
2024-05-28 | L2579 | Y可研报告 | L2579Y | 江苏丰源热电有限公司300t/d造纸污泥干化焚烧技改项 目-《可行性研究报告》编制服务项目 | 潘涌、梁玉杰 | 待结尾款 |  | 100% | 可研报告 |  |  | 设计工作已完成，满足付100%尾款 | 91425 |  | √: 滞后; 持平: 请款延迟滞后 | 0 | 0
2024-05-28 | L2592 | F方案设计 | L2592F | 南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目─智慧显示产业园项目 | 黄龙寅 | 工作完成 | 方案报建已完成，建设单位已经拿到工程规划许可证 | 100% | 施工图蓝图 | 45098 | 邮件发送记录 | 第三笔款已到账 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √; √: √; ×: √; ×: √; ×: √ | 1 | 0.013923
2024-05-28 | L2592 | K初步设计 | L2592K | 南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目─智慧显示产业园项目 | 黄龙寅 | 工作完成 | 项目初设已经批复 | 100% | 初设文本及概算书 | 45183 | 快递邮寄单据 | 第三笔款已到账 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √; √: √; ×: √; ×: √; ×: √ | 1 | 0.044078
2024-05-28 | L2592 | S施工图设计 | L2592S | 南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目─智慧显示产业园项目 | 黄龙寅 | 后期服务 | 项目正常运行 | 90% | 方案报建文本 | 45098 | 邮件发送记录 | 第三笔款已到账 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √; √: √; ×: √; ×: √; ×: √ | 1 | 0.55511
2024-06-20 | L2597 | S施工图设计 | L2597S | 扶绥新奥能源发展有限公司山圩产业园综合能源项目 供热蒸汽管道工程 | 张意祥 | 待结尾款 | 设计工作已完成，项目已竣工投产。 | 100% | 已交付全部图纸 | 45012 | 快递邮寄单据 | 图纸已完全交付，项目已竣工投产，已达全款节点 | 12500 | × | √: ×; √: 滞后; 持平: 业主恶意拖欠; 无滞后: √ | 1 | 0
2024-06-28 | L2606 | S施工图设计 | L2606S | 广西佑灿新材料有限公司配套一般固废填埋场项目 | 刘海廉 | 正常进行 | 已通过线下审图，由于业主用地手续未办妥，尚未通过线上审图 | 90% | 已交付全套电子版图纸 |  |  | 已收完合同全部约定金额（已收完款） |  | √ | [12 empty] | 1 | 0.2319 | bar: √ to √
2024-06-21 | L2608 | S施工图设计 | L2608S | 煤炭超临界水气化热电联产技改配套副产氢项目迁改工程 | 何荣俊 | 待结尾款 |  | 100% | 已交付全部图纸资料 |  |  | 已支付合同总价的97%，3%的余款为质保金。 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0
2024-08-22 | L2613 | S施工图设计 | L2613S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 项目终止 | 业主无资金推进 | 30% | 正式盖章报建文本已交付，土建图纸电子版提交审图公司 | 45209 | 快递邮寄单据 | 项目合同225，已收款20万，依据终止合同，还应收款103万（其中87万为待项目完成招拍挂流程,拿到土地 使用权后协调政府部门与我司签署此合同,并落实合同费用的支付。业主补偿16万 ） | 160000 | × | √: ×; √: 滞后; 持平: 项目暂停终止 | 1 | 0.095543
2024-05-28 | L2614 | Y可研报告 | L2614Y | 钦州高端医药精细化工产业园-热能中心项目可行性研究报告编制合同 | 潘翔 | 后期服务 | 项目报批中 | 80% | 已提供电子版 | 23年7月 | 签收回执单据 | 请完成款 | 10000 | × | × | 持平 | 其他原因 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0.10903
2024-08-20 | L2629 | S施工图设计 | L2629S | 煤炭超临界水气化热电联产技改项目迁改工程EPC | 何荣俊 | 后期服务 |  | 90% | 已交付各专业图纸资料并补充结构专业厂房加固图纸 |  |  | 已收到54.84万元设计费进度款，收费达到合同额的60%。 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.42938
2024-06-21 | L2632 | K初步设计 | L2632K | 岑溪市城区新兴社区排水管网改造工程 | 谭秋 | 待结尾款 |  | 100% | 拿到发改委批复文件 | 45154 | 未留交付凭证 | 已到达100%全款节点 | 227000 | √ | √: 持平; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; √: √; ×: √; ×: √ | 1 | 0.6511
2024-05-28 | L2634 | K初步设计 | L2634K | 汉中市污水处理厂污泥无害化资源化处理工程项目 | 张兴宇 | 待结尾款 | 已完成 | 100% | 已交付纸质盖章版初设文本 | 45212 | 快递邮寄单据 | 到达100%请款节点，广州院合作项目，按节点请款困难 | 100000 | × | √: ×; √: 滞后; 持平: 其他原因 | 0.71903 | 0.038581
2024-06-21 | L2636 | K初步设计 | L2636K | 岑溪市城区樟木和义洲等社区排水防涝改造工程 | 谭秋 | 待结尾款 |  | 100% | 拿到发改委批复文件 | 45199 | 未留交付凭证 | 已到达全款100%节点 | 868000 | √ | √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; √: √; ×: √; ×: √ | 1 | 0.6511
2024-05-28 | L2640 | S施工图设计 | L2640S | 广西百琪药业循环流化床锅炉项目 | 劳运剑 | 正常进行 |  | 60% | 电子版图纸已交付 |  | 还未交付成果 | 未到付款节点 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.40971
2024-06-23 | L2641 | S施工图设计 | L2641S | 周口中垣环保科技有限公司供热项目 | 王珂 | 正常进行 | 进行中 | 70% | 已交付报建文本 | 45371 | 签收回执单据 | 8.2 设计人将主厂房基础、主设备基础及烟囱基础施工图提交后五天内，发包人支付合同总额的25%，计伍万伍仟元整（55,000元RMB）。 | 55000 | × | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.41756
2024-06-21 | L2649 | Q其他咨询 | L2649Q | 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部1#5#6#锅炉安全环保提升优化项目、3#5#6#机组节能降碳项目可行性研究报告、风险评估报告委外编制 | 覃家俭 | 待结尾款 | 已完成 | 100% | 已交付风险评估报告文本 | 45275 | 快递邮寄单据 | 与可研同一合同，满足合同第6条2（1），合并请款 | 0 | × | × | 滞后 | 其他原因 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0.050323
2024-06-21 | L2649 | Y可研报告 | L2649Y | 岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部1#5#6#锅炉安全环保提升优化项目、3#5#6#机组节能降碳项目可行性研究报告、风险评估报告委外编制 | 覃家俭 | 待结尾款 | 已完成 | 100% | 已交付可行性研究报告 | 45275 | 快递邮寄单据 | 合同第6条2（1） | 72000 | × | × | 持平 | 其他原因 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | 1 | 0.46129
2024-06-28 | L2650 | F方案设计 | L2650F | 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目 （第二阶段）分期建设方案编制服务 | 劳运剑 | 正常进行 | 已按计划交付部分成果，其余部分等业主通知。 | 50% | 已按计划交付部分成果 |  |  | 未到达请款节点 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.18368
2024-05-28 | L2651 | S施工图设计 | L2651S | 广西桂平市桂盛材料科技公司燃气系统工程 | 劳运剑 | 正常进行 |  | 100% | 施工图已交付 |  | 快递邮寄单据 | 已满足尾款50%付款节点 | 32500 | × | √: ×; √: 滞后; 持平: 请款延迟滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.38337
2024-06-27 | L2652 | K初步设计 | L2652K | 广西仙鹤能源发展有限公司-球形煤场项目 | 潘翔 | 待结尾款 | 已完成设计 | 100% | 施工图电子版已交付，已经发过两次请款函，正式图纸停止外发 |  | 邮件发送记录 | 已达95%请款节点，并已回款 | 0 | √ | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: × | 1 | 0.24784
2024-06-17 | L2653 | J项目建议书 | L2653J | 岑溪市建成区入河排污口整治工程 | 谭秋 | 待结尾款 | 工作已完成，待结尾款 | 100% | 提交的可行性研究报告（修订稿）文件得到评估报告 | 45282 | 未留交付凭证 | 不需请款，已达全款节点，与可研同一合同，合并请款 | 0 | √ | √: ×; √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; √: √ | 0.95806 | 0.83855
2024-06-28 | L2653 | Y可研报告 | L2653Y | 岑溪市建成区入河排污口整治工程 | 谭秋 | 待结尾款 | 已提交可行性研究报告（修订稿）文件，1月12日拿到批复 | 100% | 可行性研究报告（修订稿）文件 | 45301 | 未留交付凭证 | 已达全款节点 | 75600 | √ | √: ×; √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; ×: √ | 1 | 0.79158
2024-05-28 | L2654 | S施工图设计 | L2654S | 广西博宣食品有限公司锅炉及汽轮发电机组升级改造项目设计及勘察 | 林东波 | 加急进行 |  | 80% | 走线上审图流程，建筑设计方案文本提交评审，部门意见尚未反馈 |  | 还未交付成果 | 第二节点前，地勘详勘出来后厂房基础需修改 | 10000 | × | × | 持平 | 无滞后 | √ | × | √ | × | × | × | × | × |  | 0.99996 | 0.54758
2024-05-28 | L2655 | J项目建议书 | L2655J | 岑溪市北环大道排水防涝改造工程 | 谭秋 | 待结尾款 | 工作已完成 | 100% | 已提交项目建议书，拿到岑溪市发改委批复 | 45285 | 未留交付凭证 | 已达申请全款100%节点，与可研同一合同，一起请款 | 0 | × | √: ×; √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; √: √ | 1 | 0.83855
2024-06-15 | L2655 | Y可研报告 | L2655Y | 岑溪市北环大道排水防涝改造工程 | 谭秋 | 待结尾款 | 工作已完成 | 100% | 提交的可行性研究报告（修订稿）文件得到评估报告 | 45364 | 未留交付凭证 | 已达申请全款100%节点 | 66500 | √ | √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; ×: √ | 0.91613 | 0.77271
2024-06-15 | L2656 | J项目建议书 | L2656J | 岑溪市小街小巷排水改造工程 | 谭秋 | 待结尾款 | 工作已完成，待结尾款 | 100% | 提交的可行性研究报告（修订稿）文件得到评估报告 | 45295 | 未留交付凭证 | 已达全款请款节点，与可研同一合同，合并请款 | 0 | √ | √: ×; √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; ×: √ | 1 | 0.87419
2024-06-28 | L2656 | Y可研报告 | L2656Y | 岑溪市小街小巷排水改造工程 | 谭秋 | 待结尾款 | 设计工作已完成 | 100% | 提交的可行性研究报告（修订稿）文件得到评估报告，2024年4月10日拿到岑溪市发改委批复 | 45390 | 未留交付凭证 | 已达全款100%节点 | 71100 |  | √: 滞后; 持平: 财政资金紧张; 无滞后: √; ×: √ | 1 | 0.50097
2024-06-14 | L2657 | Y可研报告 | L2657Y | 扶沟县中心城区生物质热电联产启动锅炉（36t/h)建设项目 | 王珂 | 工作完成 | 工作已完成，已收完款 | 100% | 2024年1月26日交付业主盖章文本8本 | 45317 | 签收回执单据 | 已收完款 |  |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0
2024-06-15 | L2660 | K初步设计 | L2660K | 岑溪市建成区入河排污口整治工程项目初步设计 | 谭秋 | 正常进行 |  | 90% | 已完成第一版编制，待评审 |  | 未留交付凭证 | 未到请款节点 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.41613
2024-05-28 | L2661 | K初步设计 | L2661K | 扶绥新奥能源发展有限公司综合能源项目（二期）春江片区蒸汽管工程 | 林东波 | 正常进行 | 已完成设计，项目策划正在走理正出图 | 90% | 初步设计文本 | 45473 | 还未交付成果 | 已达30%收款节点，提交初步设计文本(纸质版)审核通过后五天内，发包人支付设计费70%，计肆万玖仟元整(49,000元RMB) | 49000 | × | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.53725
2024-05-28 | L2663 | K初步设计 | L2663K | 宜州经济开发区综合能源项目二期 | 劳运剑 | 正常进行 | 电子版已经业主审核，正在走成果交付流程 | 90% | 电子版成果文件 |  | 还未交付成果 | 已达第一付款节点，未达到第二付款节点 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.28602
2024-08-21 | L2665 | F方案设计 | L2665F | 河北太行禾丰饲料有限公司年产50万吨肉鸡饲料项目 | 吴永德 | 正常进行 |  | 90% | 还未交付成果 | 45473 | 还未交付成果 | 第一笔款已到账 | 240000 | √ | √: √; √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.0067097
2024-08-04 | L2665 | S施工图设计 | L2665S | 河北太行禾丰饲料有限公司年产50万吨肉鸡饲料项目 | 吴永德 | 正常进行 |  | 90% | 无 | 45473 | 还未交付成果 | 第一笔款已到账 | 240000 | √ | √: √; √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.79924
2024-05-28 | L2666 | Y可研报告 | L2666Y | 贵港市石卡工业园分散式光伏项目-可研编制 | 吴奇 | 正常进行 |  | 90% | 已提交电子版成果（初稿） | 45457 | 还未交付成果 | 已收款50%，评审通过后完成收款100% |  |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0
2024-08-02 | L2667 | Y可研报告 | L2667Y | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 正常进行 | 已提交初稿待评审 | 100% | 已提交终稿 | 45504 | 签收回执单据 | 已达预付款：本合同签订后10个工作日内支付人民币（大写）叁万元整（人民币30000.00元）；余款：可行性研究报告经双方讨论，乙方修改完成，正式交付甲方后10个工作日内，甲方支付剩余款人民币叁万伍仟元整（￥35000元）； | 35000 | √ | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.32836
2024-06-27 | L2668 | G规划 | L2668G | 隆安县示范性贫困县农民工创业园热电联产规划项目编制咨询服务 | 潘翔 | 正常进行 | 成果评审已完成 | 80% | 交付业主电子版文本 | 45428 | 邮件发送记录 | 已收款0，已达80%请款节点，已请款，政府资金紧张 | 286000 | √ | √: ×; √: 滞后; 持平: 财政资金紧张 | 1 | 0.64065
2024-06-27 | M1702 | S施工图设计 | M1702S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 正常进行 |  | 50% | 8月23日交付报建文本 | 45488 | 邮件发送记录 | 已达30%预付款节点 | 0 | √ | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.44021
2024-06-20 | S356 | F方案设计 | S356F | 达州禾丰生物食品加工项目二期工程 | 乐玲玲 | 正常进行 |  | 100% | 已交付电子版 | 45463 | 未留交付凭证 | 已收90%，竣工验收后到达下个10%请款节点 | 0 |  | √: 提前; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.073806
2024-06-20 | S356 | S施工图设计 | S356S | 核对阶段号 | 核对阶段号 | 正常进行 |  | 90% | 已交付电子版蓝图 | 45463 | 未留交付凭证 | 已收90%，竣工验收后到达下个10%请款节点 | 0 |  | √: 提前; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.54064
2024-06-27 | S369 | S施工图设计 | S369S | 安琪酵母（柳州）有限公司5号成品仓库安装横梁式货架项目消防设计 | 张兴宇 | 正常进行 | 已交付电子版图纸，业主未安排审图 | 90% | 已交付电子版图纸 | 45463 | 还未交付成果 | 项目无预付款，计划下个月交付正式版图纸并请款100% |  |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.87401
2024-05-28 | T1165 | Y可研报告 | T1165Y | 广西博宣食品有限公司《淘汰锅炉、汽轮机等低产能设备》技改项目可行性研究报告编制合同 | 林东波 | [21 empty] | 0 | 0
2024-06-20 | T1196 | S施工图设计 | T1196S | 广西糖业集团平吉制糖有限公司压力管道办理特种设备使用登记证项目－设计项目 | 张意祥 | 正常进行 | 报检用管道图纸及结构图已交付，剩余管道支吊架制作图待业主通知。 | 60% | 报检用管道图纸及结构图已交付 | 45462 | 快递邮寄单据 | 剩余管道支吊架制作图未交付，未达请款节点 | 0 | × | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.62876
2024-05-28 | T1199 | F方案设计 | T1199F | 南宁明阳制糖有限责任公司烟囱改造项目设计 | 林东波 | 正常进行 | 正常进行 | 100% | 已交付方案设计纸质版文件 | 45278 | 签收回执单据 | 已达合同50%收款，待通过机场及政府部门审核后，请款95% | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0
2024-05-28 | T1199 | K初步设计 | T1199K | 南宁明阳制糖有限责任公司烟囱改造项目设计 | 林东波 | 正常进行 | 正常进行 | 100% | 纸质版成果文件提交 | 45294 | 签收回执单据 | 已达合同50%收款，待通过机场及政府部门审核后，请款95%，与施工图同一合同，合并请款 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.10735
2024-05-28 | T1199 | S施工图设计 | T1199S | 南宁明阳制糖有限责任公司烟囱改造项目设计 | 林东波 | 正常进行 | 正常进行 | 70% | 交付财评及招标用施工图 | 45399 | 签收回执单据 | 已达合同50%收款，待通过机场及政府部门审核后，请款95% | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.25031
2024-06-27 | T1203 | S施工图设计 | T1203S | 崇左市江州区蔗糖循环经济产业园基础设施项目一期（标准厂房）设备采购及安装工程施工图设计 | 潘涌 | 待结尾款 | 已完成设计工作，竣工验收，配合财审 | 100% | 施工图蓝图 | 45274 | 快递邮寄单据 | 已回款80%，按合同应支付100%设计费。业主资金困难，申请银行贷款中 | 123941 | √ | √: √; √: 滞后; 持平: 企业资金困难; 无滞后: √ | 1 | 0.15432
2024-06-27 | T1208 | Y可研报告 | T1208Y | 广西糖业集团平吉制糖有限公司锅炉烟囱拆除重建项目 | 覃家俭 |  | 待结尾款 | 100% | 可研报告已经评审通过，并交付电子版，业主一直没有要纸质版成果 | 45365 | 未留交付凭证 | 乙方交付的可研报告文本通过甲方评审合格后10天后，甲方向乙方支付本项目编制费用总额的50％计人民币贰万元整（￥20,000.00）。 | 0 |  | √: 持平; 持平: 无滞后 | 1 | 0.31032
2024-08-22 | T1215 | S施工图设计 | T1215S | 广西凤糖鹿寨纸业有限公司更换汽轮发电机工程设计项目 | 潘翔 | 正常进行 | 土建施工图已完成 | 50% | 土建施工图 | 45533 | 快递邮寄单据 | 已收50%，计划于8月30日前请热力电气施工图进度款30% | 36000 | √ | √: ×; √: 持平; 持平: 无滞后; 无滞后: √ | 1 | 0.40341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0